南平市纪念五四运动91周年活动方案

一、活动主题：

青春不停步，永远跟党走

二、活动原则：

突出重点，活跃基层

三、活动内容：

围绕纪念“五·四”运动91周年（建团88周年）活动为主题，广泛开展形式多样的纪念活动，媒体集中宣传报道，凸显基层整体活跃。

四、重点活动：

（一）南平市纪念“五·四”运动91周年表彰大会

1、活动时间：2010年5月4日

2、活动计划：

（1）5月4日上午，表彰100名优秀共青团员、100名优秀共青团干部代表；

（2）举行南平市团的基层组织建设工作手机飞信系统“991599”开通仪式，向全市团员青年致以节日问候。

3、策划要点：

（1）注重从基层一线选拔和推荐优秀团员青年；

（2）在评选过程中加强青年典型的宣传，展示我市青年积极投身海西绿色腹地建设，先行先试的精神面貌。

（3）注重用新媒体引导青年，把南平市团的基层组织建设手机信息系统建成传播党的声音的重要窗口，推进团的基层组织建设的有效载体，服务青年的重要手段。

4、项目实施：组织部、宣传部、城工部、农工部、学校部

（二）全市入团宣誓仪式统一行动

1、活动时间：2010年5月4日

2、活动计划：

（1）5月4日上午全市10县（市、区）统一组织入团宣誓仪式，市本级举办1场1000人入团（重温）宣誓仪式；

（2）各县（市、区）团委要举办1场200人以上的入团（重温）宣誓仪式。

3、策划要点：

（1）统一策划，统一举办，在全市形成声势；

（2）集中宣誓仪式要简单、隆重、庄严，要使广大新团员通过入团宣誓仪式深刻体会到成为一名团员的神圣，也认识到自己作为一名团员将肩负起更大的责任。

项目实施：组织部、宣传部、学校部、各县（市、区）团委

（三）开展“进百镇、抓团建，办实事、促和谐”活动（4月-5月）

1、活动时间：2010年5月4日前后

2、活动计划：

（1）以邵武市、建瓯市、建阳市、浦城县、光泽县、南平市工业园区、荣华山产业组团7个省级工业园区，武夷山市兴田镇、建阳市将口镇2个综合试点改革乡镇及县浦城县、光泽县、松溪县第四批3个驻点县为重点，开展电影进基层、青春歌会等活动；

（2）5月4日下午，团市委领导分别深入基层参加纪念活动。

3、策划要点：

（1）以工业园区团建为重心，在普遍开展活动的基础上，突出重点单位；

（2）把握工作节奏，各试点乡镇、驻点县的纪念活动分别安排在5月2日、3日、4日进行。

项目实施：组织部、农工部、宣传部、各县（市、区）团委

（四）青年文明号主题实践及与青年突击队“号队联建”活动

1、活动时间：2010年3月-5月

2、活动计划：

（1）3月中旬，部署全市青年文明号主题实践及与青年突击队结合活动方案；

（2）4月初-5月初，在全市各地全面开展全市青年文明号主题实践与青年突击队结对活动。

3、策划要点：

（1）以各县（市、区）团委为主，组织本辖区内各级青年文明号及青年突击队参加；

（2）开展青工技能展示、技术比武、文化广场、岗位优质服务和为民便民服务活动、发放青年文明号“服务卡”、“青年文明号一卡通”，组织青年文明号小分队、让青年文明号走进千家万户；

（3）积极结合当地特色探讨结对形式及活动开展方式，达到青年文明号与青年突击队的相互带动。

（4）团市委将于5月4日下午在闽北经济开发区和武夷山市兴田镇、建阳市将口镇2个综合改革乡镇举行青年突击队授旗和慰问青年突击队活动。

项目实施：城工部、宣传部、各县（市、区）团委

（五）百场青春电影进基层活动

1、活动时间：2010年5月

2、活动计划：以“号队联建”活动为契机，组织结对青年文明号单位在闽北经济开发区和武夷山市兴田镇、建阳市将口镇2个综合改革乡镇播放青春电影。

3、策划要点：

（1）选择青春向上、励志类型的电影题材；

（2）播放地点尽量选择在青年聚集的地区。

项目实施：宣传部、农工部、各县（市、区）团委

（六）先进青年典型进校园、进乡镇、进工业园区

1、活动时间：2010年4月-5月

2、活动计划：组织开展先进青年典型、YBC创业青年，进校园、乡镇、工业园区与基层团员青年、大学生面对面交流，举办青年创业导师俱乐部活动。

3、策划要点：

（1）结合优秀创业青年进校园活动、YBC青年创业大讲坛等活动开展活动；

（2）帮助大学生、农村青年转变就业观念，激发创业热情。

项目实施：学少部、农工部、宣传部、YBC南平站

（七）开展全市基层团干部培训

1、活动时间：2010年4月-6月

2、活动计划：免费对全市乡镇街道、企业、机关、学校、青年文明号600名专兼职团干部分5期进行培训。

3、策划要点：

（1）有针对性的进行分类培训；

（2）注重团干部综合素质的培养，融入大讲堂、素质拓展等活动，提高培训的趣味性。

项目实施：组织部、宣传部、城工部、农工部、学少部

（八）集中开展青年烟农培训

1、活动时间：2010年4月-5月

2、活动计划：联合南平市烟草专卖局共同在全市集中开展青年烟农培训，将覆盖全体青年烟农，培训人数达3000名以上。

3、策划要点：

（1）2009年8月在全市组建了南平市烟草产业团委（青工委），实现了对青年烟农的覆盖。

（2）有效加强对青年烟农的引导，提高青年烟农的综合素质，提升共青团组织的影响力。

项目实施：农工部

（九）开展百场青春歌会进基层活动

1、活动时间：2010年4月-5月

2、活动计划：

（1）在南平市区激情广场开展1场青春歌会活动；

（2）各县（市、区）团委要大人流量大的广场或工业园区，举办1场青春歌会。

3、策划要点：

（1）选唱内容好、传唱广、适宜青年演唱的优秀歌曲；

（2）注重带动区域内高校、中学中职团组织互动联动。

项目实施：宣传部、学少部、青少年宫、各县（市、区）团委