上海交通大学关于深入开展学生学雷锋主题活动

的实施方案

近期，党中央发出通知，号召全国上下大力开展学雷锋活动。为充分贯彻落实党的十七届六中全会精神，深入开展学雷锋活动，大力弘扬雷锋精神，推动学雷锋活动常态化，推进上海交通大学志愿育人、责任教育和感教育的发展，经研究决定，在全校学生中深入开展学雷锋主题活动，具体方案如下：

**一、指导思想**

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以落实科学发展观和建设社会主义核心价值体系为目标，以传承和弘扬雷锋精神为主题，以大学生志愿服务等活动为载体，以形成学雷锋活动常态化为核心，充分发挥学生党团支部和学生党团员的先锋模范作用，大力宣传雷锋式好人好事，引导广大学生深入学习雷锋事迹和雷锋精神，广泛开展学雷锋实践活动和志愿服务活动，形成积极践行雷锋精神、争当先进模范的良好氛围。

**二、活动内容**

1. **整体氛围营造。**积极发动青年志愿者服务队、公益社团和广大学生，在校内外通过各种形式和平台，带动掀起学雷锋的热潮。组织集体观看《离开雷锋的日子》等经典影片，重温雷锋事迹；召开新时代雷锋精神研讨会，总结凝练新时代雷锋精神的内涵；邀请全国道德模范代表来校做事迹报告会，与学生面对面交流；依托网络（易班、人人网、微博等）各类新媒体，推送各类学雷锋活动和好人好事相关的照片、视频；在《上海交大报》和交大主页上专题报道各类学雷锋的优秀事迹。
2. **常态化项目建设。**着眼于学雷锋常态化建设，固化一批学雷锋活动品牌项目和优秀基地。鼓励相关社团组织积极开展活动，配套相关资源，强化学雷锋活动项目和基地建设；通过团改金等项目，发动党团支部和公益社团，不断开发新的志愿服务项目和基地，制作形成一批学雷锋活动特色微视频、照片等；通过设计和发放“学雷锋”徽章等标识，鼓励同学亮出学雷锋身份；在新媒体推出“发现身边的雷锋”等专栏、专区，深入挖掘同学身边的好人好事；完善学雷锋活动保障体系，继续加强校志愿服务基金建设，对学雷锋同学群体加强心理疏导。
3. **特色活动开展。**结合专业特色，鼓励学生开展各类特色活动。号召青年志愿者服务队、公益社团、党团支部，在现有基础上，积极开展各类文明风尚、扶弱助困、绿色环保等相关的学雷锋活动；校学生联合会、青年志愿者服务队建设校内“朝失夕拾”平台，服务广大师生；由学生设计“雷锋车”标志，通过工会、机关党委和保卫处，号召广大拥有私家车的教师自愿开通“雷锋车”，在校区间、校园内顺路免费搭载学生。

**三、活动开展**

**1、宣传动员阶段（2月13日至2月27日）。**通过开展宣传活动，引导广大党团支部、学生联合会、公益社团及相关组织，依托交大主页、易班、人人网等各类宣传媒体，逐步营造浓厚的学雷锋活动氛围，引发学生广泛共鸣，激发学生内在动力。

**2、活动推行阶段（2月28日至3月5日）。**集中开展学雷锋活动，宣传展示学雷锋典型人物和团队，走进社区、医院、敬老院、中小学等，掀起学雷锋活动高峰。

**3、总结凝炼阶段（3月6日后）。**总结我校学雷锋活动的做法，整理相关材料，进行宣传和报送。

**四、预期成效**

通过深入开展学雷锋主题活动，使雷锋精神深入广大学生心中，形成“我为人人、人人为我”的良好氛围；学雷锋活动常态化建设初具雏形，固化一批品牌学雷锋项目和基地，完善学雷锋保障体系；推动一批如“雷锋车”、“朝失夕拾”等交大特色学雷锋项目；形成交大学雷锋特色，在高校中形成引领态势。

附：上海交通大学学生学雷锋主题活动项目推进表。

**附：**

上海交通大学学生学雷锋主题活动项目推进表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作领域** | **活动项目** | **主要内容** | **负责部门（人）** | **时间节点** |
| **整体氛围营造** | 1、集体观影《离开雷锋的日子》 | 通过观看影片，重温雷锋事迹，感染学生心灵，通过网络发布学生观后感，推动引起学生共鸣。 | 团委（龚强） | 2月22日  晚6点 |
| 2、“新时代的雷锋精神”研讨会 | 邀请校领导、专家学者等嘉宾与学生代表共同研讨，形成新时代交大校园的雷锋精神内涵。 | 团委（王伟明） | 2月27日前 |
| 3、励志讲坛专题 | 邀请全国道德模范代表来校作新时代雷锋报告会，引导广大同学学习先进事迹。 | 思政室（胡薇薇） | 2月29日前 |
| 4、围绕学雷锋给未来交大人的倡议信 | 通过向已提前录取交大的同学发出倡议，号召未来交大学子积极服务社会，播撒学雷锋的种子。 | 团委（龚强） | 2月27日前 |
| 5、《上海交大报》专题报道 | 宣传报道学生党团支部、社团及相关组织的活动，充分展现交大学子学雷锋精神面貌和风采。 | 宣传部（朱敏） | 3月5日 |
|  |  |  |  |
| **常态化项目建设** | 1、品牌项目和基地建设 | 整理相关社团活动和基地，推进常态化建设 | 团委（龚强） | 2月24日 |
| 2、主题党团活动 | 依托团改金活动，发动党团支部积极开展相关活动，全面践行雷锋精神，在网络上形成一批学雷锋微电影、照片等。 | 思政室（呼家财） 团委（刘冬梅） | 3月 |
| 3、学雷锋徽章标识 | 设计、制作、发布学雷锋徽章，鼓励有意愿的学生亮出学雷锋身份。 | 团委（龚强） | 3月5日 |
| 4、“发现身边的雷锋”专项活动 | 在易班、人人网、微博等网络平台开通专栏：“发现身边的雷锋”，发现同学身边的好人好事，引导广大同学积极践行雷锋精神。 | 团委（龚强） | 2月22日 |
| 5、学雷锋活动保障体系建设 | 加大志愿服务基金筹资力度，完善学雷锋保障体系。 | 学指委（钱静峰） | 全年 |
| **特色活动开展** | 1、品牌社团活动 | ①临终关怀协会第六人民医院关爱活动 | 团委（龚强） | 3月5日前 |
| ②电院青志队聋哑学校陪伴小朋友，进社区为老年人提供电子设备使用说明服务 | 电院团委（王培丞） | 3月5日前 |
| ③爱的承载地铁志愿服务队东川路地铁站服务 | 青志队（姚晨） | 3月5日前 |
| ④阳光之家智障儿童福利院关爱活动 | 国务学院团委 （李锦红） | 3月5日前 |
| ⑤心益服务队普陀区敬老院服务 | 青志队（姚晨） | 3月5日前 |
| ⑥雷锋学社“为公益纳税”宣传活动 | 雷锋学社（夏明伟） | 3月5日前 |
| 2、校内“朝失夕拾”平台建设 | 依托网络、教学楼、爱心屋建设交大失物招领平台。 | 学生事务中心（陈恩桃）、学联（王鸿东）、青志队（姚晨） | 2月29日 |
| 3、雷锋车活动 | 号召校内教工私家车内安放雷锋车标志，以实际行动学雷锋，在校区间、校园内为广大师生提供顺风车服务。 | 学指委（朱健） | 3月5日前 |
|  |  |