关于做好上海市普通高中学生社会实践组织记录工作的实施方案

（征求意见稿）

为进一步培育和践行社会主义核心价值观，贯彻落实《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》（教基二〔2014〕11号）和《中共上海市教育卫生工作委员会 上海市教育委员会 上海市精神文明建设委员会办公室 上海市青少年校外活动联系会议办公室关于印发<关于进一步落实中小学生社会实践工作的若干意见>的通知（沪教委德〔2010〕2号）等文件精神，培养学生社会责任感、创新精神和实践能力，结合《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法》，做好本市高中学生社会实践相关组织记录工作，特制订本方案。

一、社会实践主要记录内容与方法

高中学生综合素质评价的学生社会实践主要记录内容包括学生军训、农村社会实践、志愿服务（公益劳动）、社会文化活动、社会考察（调查）等。

1．学生军训、农村社会实践指学校集体组织的学军、学农活动，主要由学校记录学生的完成情况和表现。

2．志愿服务（公益劳动）指为孤寡老人、残疾人等弱势群体提供无偿帮助，到福利院、医院、社会救助机构、居委会等公共场所、社会组织做无偿服务，为赛会保障、环境保护等活动做志愿者；其他志愿服务（公益劳动）。主要记录学生参加的项目内容、次数、累计时间、受表彰的次数或调查研究报告。

3．社会文化活动指在博物馆、美术馆、科普场馆、社区等参加的校外文化科技活动。主要记录学生参与活动的时间和内容或调查研究报告。

4．社会考察（调查）指学生到社会（社区）就国情、社情、乡情开展的调查研究。主要记录学生活动的时间和内容或调查研究报告。

学校依托《上海市中小学生成长记录册》和“博雅网”全面记录学生社会实践情况。在此基础上，本着“成熟一项、录入一项”的原则， “上海市普通高中学生综合素质评价信息管理系统”首批导入学生军训、农村社会实践、志愿服务（公益劳动）等方面的基础性数据和调查研究报告。

二、社会实践的组织与分工

1．学校是学生社会实践工作的责任主体。学校全面负责学生军训、农村社会实践、志愿服务（公益劳动）、社会文化活动、社会考察（调查）等活动的整体安排、组织实施、审核录入。要加强学校共青团组织建设，发挥其在开展社会实践活动中的积极作用。要结合学生实际需求，系统梳理学生社会实践资源，制定本校学生参加志愿服务（公益劳动）等社会实践活动的计划；要建立专兼结合的指导学生参加志愿服务（公益劳动）等社会实践活动的导师队伍，要确定专人负责学生社会实践评价的电子档案管理工作；要主动对接社区、社会机构为学生志愿服务（公益劳动）提供机会，建立学生社会实践的双向签约制度；要形成学校、家庭、社会三方共担的学生社会实践安全责任机制。学校团组织要做好本校学生社会实践工作的指导和组织工作，有序组织学生以团支部或团小组为单位开展集体性的志愿服务（公益劳动），并做好过程中的记录、指导及各项保障工作。

2．各区县要建立健全青少年学生校外教育联席会议制度（以下简称“校外联”），统筹协调区域资源，遴选确定学生参加志愿服务（公益劳动）的场所，制定相应的管理办法。区县各相关委办局要加强所属学生校外教育场所的管理，建立考核评价制度，要求所属场所配备专门机构和专人（如“教育部”、“教育专员”）负责学生社会实践活动，提供志愿者岗位、活动项目和实践课程。区县文明办要引导社区街镇充分发挥就近就便的优势，创造条件为学生参加志愿服务（公益劳动）等社会实践活动提供资源，由学生社区实践指导站会同社区志愿者服务中心明确专人承担学生社会实践工作。团区县委要指导学校团组织做好学生志愿服务（公益劳动）等社会实践工作，协调相关资源创造工作条件。

3．充分发挥市青少年学生校外教育联席会议的作用，统筹协调各委办局做好全市学生社会实践工作。市校外联办要定期召开联席会议，研究解决全市学生社会实践工作中的重大问题；指导相关委办局制定学生志愿服务（公益劳动）等社会实践活动管理办法；加快学生社会实践信息采集终端（电子学生证读卡器）推广与安装，完善优化全市学生社会实践信息平台建设；遴选确定市级学生社会实践活动场所。各相关委办局要加强所属场所的管理，建立考核评价制度，要求所属场所配备专门机构和专人（如“教育部”、“教育专员”）负责学生社会实践活动，提供志愿者岗位、活动项目和实践课程，协助安装社会实践信息采集终端；指导各区县相关部门开展好学生社会实践工作。

三、工作进程

1. 筹备阶段（1—3月）

市、区县、学校制定相应的管理办法。市、区县梳理资源，指导所属场所配备专门机构和专人，完善网络等硬件设备；遴选确定推荐场所，完成审核备案工作，统一颁证挂牌；组织相关人员培训。

2. 试运行阶段（4—8月）

部分区县、学校开展试点工作，总结试点工作经验，完善工作方案；完成“博雅网”系统开发和页面设计工作；组织相关人员培训。

3. 完善推广阶段（9月起）

开展全市高中学生社会实践（志愿服务）及相关录入核准工作，每学期进行一次数据导入。

四、管理保障

1.加强组织管理。市、区县、学校要高度重视学生社会实践工作，建立学生社会实践评价工作领导小组和指导办公室，统筹协调、形成合力。各相关委办局要把接纳学生社会实践的纳入本系统社会机构考核和评估，建立激励机制。从教育财政经费中划拨专项经费支持学生社会实践工作，确保学生社会实践活动安全、有序、有效推进。

2.建立信誉等级制度。对社会实践活动涉及的社会机构由相关部门评定信誉等级，并将其志愿者服务等社会实践活动的组织实施、项目开发、安全情况、覆盖面和服务质量作为财政投入、奖惩激励的重要依据。所有被推荐机构的信誉等级评定采用等级倒扣的形式，一年评定一次。实行退出机制，下调信誉等级的社会机构将受到内部警告，连续两年被下调信誉等级的社会机构将通报批评，情节严重的将依法依规处理。

3. 加强安全保障。学校、场所要高度重视学生参加社会实践的安全问题，明确责任，落实措施。学校要开展必要的安全教育，增强学生的安全防范意识和能力。场所要切实保证活动场地、设施、器材的安全性，配备安全保护人员，设置必要的安全警示标志，防止意外事故发生。

附件：

1.关于区县文明办引导学生社区实践指导站、社区志愿服务中心配合做好普通高中学生社会实践组织记录的工作要求（市文明办）

2.关于区县、学校团组织做好学生志愿服务（公益劳动）等社会实践活动的指南（待定）

3.上海市普通高中学生社会实践信息记录指南（待定）

4.上海市普通高中学生志愿服务和社会文化活动鉴定表

附件1：

关于区县文明办引导学生社区实践指导站、社区志愿服务

中心配合做好普通高中学生社会实践组织记录的

工作要求

（供参考）

做好普通高中学生社会实践组织记录工作是深化本市教育综合改革的重要方面，同时也是进一步加强和改进未成年人思想道德建设及志愿者工作的重要举措，各级文明办要配合教育系统充分发挥学生社区实践指导站和社区志愿服务中心的作用，协调做好本市高中学生社会实践相关组织记录工作，特提出如下工作要求：

一、要明确负责机构及专人

区县文明办要指导协调社区（街镇）明确由学生社区实践指导站或社区志愿服务中心及专人负责高中学生社会实践组织记录工作，并把它纳入作为社区未成年人思想道德建设和志愿者工作的重要考核内容。

二、要梳理推出适宜场所和项目

区县文明办要组织引导社区（街镇）充分发挥就近就便的优势，梳理项目、创造条件为普通高中学生社会实践特别是参加社区志愿服务（公益劳动）提供资源和平台。按照“成熟一个推出一个”的原则，参照《上海市普通高中学生社区实践首批推荐场所遴选办法》，结合自身实际推荐区县、社区首批学生社会实践场所和项目，并于2015年3月底前，上报市校外联办统一备案。

三、要提供记录证明

各学生社区实践指导站或社区志愿服务中心要统一由专人为由学校组织及学生本人参加的社区志愿服务活动（公益活动）等社会实践，经核实后在《上海市普遍高中学生志愿服务和社会文化实践鉴定表》上提供记录证明。

四、要客观真实诚信评价

随着教育综合改革的逐步深化，普通高中学生参与社会实践作为综合素质评价的重要方面，愈来愈会得到社会关注、家庭关切。因此，各学生社区实践指导站或社区志愿服务中心要对此项工作给予高度重视和严格实施，要确保信息的真实和安全，同时向社会作出诚信记录的承诺，建立与学校的互动沟通和双向认证机制，明确记录内容和工作流程，客观诚信核准学生参与情况。

市文明办将配合市教委等相关部门将按照工作推进进度，适时完善发布工作细则。

上海市精神文明建设委员会办公室

2015年1月29日

附件4：

| 上海市普通高中学生志愿服务和社会文化实践鉴定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县 |  | 学校 |  | 民族 |  |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年级 |  |  |
| 电子学籍号 |  |  |  |  |  |  |
| 活动名称 |  |  |  |  |  |  |
| 活动内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务起止时间 |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 承担任务角色 |  |  | 接纳单位 |  |  |  |
| 个人小结：（可附页） 学生签名： |  |  |  |  |  |  |
| 接纳单位核实并盖章： 接纳单位盖章 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |