关于开展2012年“云海”公益微基金活动项目的计划

为有效密切团青关系，积极响应共青团上海市委员会、上海市教育委员会《关于申报2012年“云海”公益微基金活动项目的通知》要求，聚焦重点项目，有力作为推动工作发展；深入基层青年，积极投身于挂职当地文化、教育、基层团组织等建设，并吸引更多的社会力量加入到支持云南当地的建设和发展中来。活动计划如下：

一、指导思想：

根据上级文件精神，结合我县儿童成长状况及实际需求，更好的开展关爱小学留守儿童、乡村小学生、少数民族女孩，关注儿童健康成长。

二、活动主题：云海相接  青春相会

三、活动方向：童年关怀行动

四、工作目标：

通过对我县小学留守儿童、乡村小学生、少数民族女孩成长基本情况及普遍存在问题的调查、分析与研究，建立健全童年关怀行动档案，找到影响儿童健康成长的原因，有针对性的提出行之有效的措施和办法，为儿童营造健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

五、主要措施

（一）健全机制，加强关怀行动的领导。

1、成立领导小组，明确职责分工。

成立童年关怀行动领导小组，加强对留守儿童、乡村小学生、少数民族女孩统一领导和管理，保证各项工作要求全面认真落实到位。

2、建立童年关怀行动档案、实施重点结对帮扶和联系卡制度。

在受助学生中确立重点帮扶对象并配备相应帮扶人员进行一帮一。并深入到家庭认真调查，摸清底数，建立受助儿童的专门档案和联系卡。基本内容为：学生的基本情况、家长姓名、家庭详细地址、联系电话，家长务工单位详细地址、联系电话，监护人或其委托监护人的职业、详细地址、联系电话、身体状况、年龄等。

3、真情关爱，“三个优先”。

（1）学习上优先辅导；

（2）生活上优先照顾；

（3）活动上优先安排。

4、高度重视并认真组织开展公益献爱心行动，采用“公益献爱心广场文艺演出”的形式，邀请相关知名爱心企业和有关人士捐助图书、学习用品等物资，为贫困山区小学生解决课外图书少、学习用品差的困难。

5、认真组织整理我县小学留守儿童、乡村小学生、少数民族女孩相关材料，采取各小学推荐团县委严格把关的办法，最后筛选出10名寒门小学子举行“云海”公益微基金发放仪式，发放标准为200元/人。

6、组织开展既愉悦身心，又培养独立生活能力的活动。俗话说：“授之以鱼不如授之以渔”，利用课余时间带领学生积极开展“自己动手，丰衣足食”活动，采用自劳自得的方式，有秩序的组织学生在街边摆设摊点进行商品销售，使学生从中获利并增加生活经验。

(二)、明确职责，努力营造良好育人环境。

组织志愿服务团队，到留守儿童、乡村小学生、少数民族女孩聚集的学校及地区广泛宣传相关政策和活动方案，积极动员相关学校做好童年关怀行动工作。

（三）、不断总结，促进童年关怀行动深入高效开展。不断总结情况，积累经验，以利于今后更深入、更高效地开展关怀行动。

建水团县委

2012年8月20日