“创享音乐力量”

——第二届上海大学生原创音乐大赛

执行手册

目录

- 活动概况………………………………………………………… P1-P3

- 作品报名细则……………………………………………………P3-P4

- 歌手报名细则…………………………………………………… P4

- 上海大学生草坪音乐节&启动仪式…………….……….. P4-P6

- 音乐快闪………………………………………………………..…P6-P7

- 作品海选赛……………………………………………………….P7-P8

- 作品复赛…………………………………………………. P8-9

- 谁是歌手………………………………………………………….P9-P10

- 导师计划………………………………………………………….P10-P12

- 一曲成名半决赛………………………………………………..P12-P13

- 一曲成名总决赛……………………………………………P13-P14

附：歌手报名表……………………………………………….. P15

附:大赛参赛承诺………………………………………………..P16

附：原创作品报名表………………………………………… P17

一、活动概况

  - 活动名称：“创享音乐力量”——2013第二届上海大学生原创音乐大赛

  - 活动时间：2013年9月1日-2014年1月6日

  - 活动划分：

4、参与学校

| 序号 | 赛区 | 学校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海财经大学赛区 | 复旦大学、上海财经大学、上海理工大学、上海体育学院、上海青年管理干部学院、上海医疗器械高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校、上海城市管理职业技术学院、第二军医大学 |
| 2 | 上海交通大学赛区 | 上海交通大学、华东理工大学、上海师范大学、上海应用技术学院、上海工艺美术职业学院、上海青年干部管理学院、上海东海职业技术学院、上海新侨职业技术学院、上海欧华职业技术学院、上海中华职业技术学院、上海交通职业技术学院 |
| 3 | 华东师范大学赛区 | 同济大学、华东师范大学、上海大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、上海济光职业技术学院、上海邦德职业技术学院、上海震旦职业技术学院、上海师范大学天华学院、上海科技学院、上海建峰职业技术学院、上海行健职业学院 |
| 4 | 东华大学赛区 | 上海外国语大学、东华大学、华东政法大学、上海对外贸易学院、上海工程技术大学、上海立信会计学院、上海立达职业技术学院、复旦大学上海视觉艺术学院、上海政法学院、上海农林职业技术学院 |
| 5 | 上海中医药大学赛区 | 上海中医药大学、上海金融学院、上海第二工业大学、上海杉达学院、上海建桥学院、上海海关学院、上海中侨职业技术学院、上海民远职业技术学院、上海电影艺术职业学院、上海公安高等专科学校 |
| 6 | 上海海事大学赛区 | 上海海事大学、上海海洋大学、上海电力学院、上海商学院、上海旅游高等专科学校、上海工商外国语学院、上海海事职业技术学院、上海思博职业技术学院、上海电机学院、上海电子信息职业学院、上海医药高等专科学校、上海兴韦信息技术职业学院 |

- 参与人群：2013所有在籍高校大学生

6、参赛项目：原创作品选拔、优秀歌手选拔

7、活动目的：鼓励大学生创作健康向上、充满活力的校园音乐作品

培养大学生的文化创新意识和实践能力

展示大学生奋进的精神风貌和良好的艺术风采

营造健康向上的校园文化环境

共享原创校园音乐文化成果，为中国原创音乐储备作品发掘人才

8、宣传要求：

(1)官方信息

活动官网：

官方微博：新浪官方微博----@上海大学生原创音乐大赛

腾讯官方微博----@上海大学生原创音乐大赛

官方微信ID：

(2)宣传内容&要求

A、各高校配备赛事宣传员1~2名，负责线上和线下的宣传，配合我们完成大赛校园

宣传工作

a.需在8月25号将宣传员名单提交上来

b.校园宣传员按以下表格来完成发帖数及外围宣传工作量，还需自行挖掘校园内与大赛有

关的新鲜事线上自行发帖宣传

c.各高校赛事网络联络员于X月X日前组织整理参赛视频并登入以下网址上传视频：

用户名：

密码：

B、线下宣传

DM派发：校园食堂、宿舍、教学楼、体育馆等学生活动高频区域

海报张贴：a.校园信息公告栏、食堂、宿舍、教学楼、体育馆等学生活动高频区域

b.要求大板块、集中平铺张贴

喷绘悬挂：制作活动大背景板在各所校园轮流展示

大学校刊：各校内部校刊需配合本届大赛宣传，除刊登我们提供的新闻统发稿、宣传海报

外，对参赛学生和团队可做专题跟踪报道。

校广播台：在午休与下午放学后，校广播台以口播的方式滚宣传

C、线上宣传

微博积极加粉：要求与各高校团委官方微博互粉，并请学校呼吁本校学生广泛关注，

参赛学生务必加粉关注，主办方将通过官方微博和手机微信及时向学校、

参赛学生发布大赛最新相关信息；学生也可通过微博和手机微信与我们进行互动沟通

踊跃转发评论：由大赛官方微博发布的所有微博内容，包括参赛信息、宣传片、花絮视频

等望各高校团委官方微博全面转发，并号召相关校园红人、学生会干部等

个人在“人人网“、”校内网“、“开心网”、“朋友圈“等各网络传播渠道

中大力转发，广而告之。（大赛报名海报、报名须知等信息已在大赛官方

微博上发布，请各校配合做好首轮转发工作

自行发帖：为了让更多的学生参与本届大赛，鼓励学生自行拍摄花絮视频，内容可包括组

队、排练、拉票、选手推荐等等，学生将花絮视频、热点讨论上传个人微博后

@上海大学生原创音乐大赛，或者通过手机微信发送至大赛公共账号，我们将转发在大赛官微上，供学生、网友分享、讨论

二、作品报名、提交（见附件1原创作品报名表）

报名时间：2013年9月2日～2013年10月21日 提交参赛信息（包括参赛报名表和参赛作品）

参赛信息提交途径：本人所属院校团委办公室

赛制细则：

1．参赛对象为2013年在校在籍的全日制大学生(含研究生、博士生、硕士生及留学生，不含成人高

校)个人或团体组合(人数不超过6人），每个参赛对象提交作品上限为5部；

2．参赛作品主题应健康、积极向上，内容不得违反中华人民共和国现行法律法规；

3．参赛作品需为能够以舞台表演形式呈现的原创音乐歌曲类作品，旋律和歌词必须都为原创，同时

歌词需以文本形式提交赛事组委会。

4．现有版权音乐作品的改编不视为原创，若原创音乐作品有采样内容，则与现有版权音乐作品不得

有超过连续4小节的雷同。

5．参赛作品为CD或DVD，长度每首不超过5分钟，音频格式不超过8M，比特率不小于128kbit。

6．参赛作品将以专业评审意见为评判标准进行评选，详见赛事各阶段评判标准。

7．参赛作品因为侵权问题而侵犯他人合法权益的，大赛不承担相应的法律责任。

8．本赛事最终解释权归主办方及赛事组委会所有。

报名宣传：

| 开始报名 征集作品 |
| --- |
| 9月1日-10月21日（宣传总周期：50天）（宣传范围：每个学校） |
|  | 宣传周期：7天 |
| 外围宣传 | DM | 1000 |
|  | 海报 | 300 |
|  | 喷绘 | 1 |
|  | 校刊 |  |
|  | 广播 |  |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 5 |
|  | 校园论坛 | 5 |

三、歌手报名、参赛：校团委推举的2-3名校园10大歌手（见附件2歌手报名表）

推荐时间：2013年9月2日～2013年11月15日

提交推荐信息

四、上海大学生原创音乐草坪音乐节&启动仪式

活动时间：2013年9月28日

14:00-19:00 社团展示、创意集市、

移动录音棚： 合作方提供临时专业录音棚，配备专业的录音指导老师和先进的录音设备，让学生现场感受专业录音的魅力

MINI舞台秀：白天的小舞台，游戏互动、信息展示，喜欢音乐的学生、社团可以轮流上去进行表演交流，进行PK，

19:00-22:00 草坪音乐节暨大赛启动仪式

活动地点：上海华东理工大学/上海复旦大学（邯郸路）/上海华东师范大学（中山北路）

活动宣传：

| 草坪音乐节&启动仪式宣传 |
| --- |
| 9月1日-9月28日（宣传总周期：7天）（宣传范围：每个学校） |
|  | 宣传周期：7天 |
| 外围宣传 | DM | 1000 |
|  | 海报 | 300 |
|  | 喷绘 | 1 |
|  | 校刊 |  |
|  | 广播 |  |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 5 |
|  | 校园论坛 | 5 |

活动人员：

（1）14:00-19:00

参与人员：高校内喜爱音乐的人

参与社团：各参与高校1-2个优秀社团（以音乐社为优先），共XX个社团

所有摊位人员活动当天必须在13：00前抵达活动现场，所有摊位布置必须在14:00

前完成

（2）19:00-22:00

邀请嘉宾：

邀请表演人：

主持人、礼仪：

所有晚上活动人员都必须在当天15:00抵达现场，进行彩排

（3）12:00-23:00

工作人员：需要学校20名志愿者，配合共作

所有工作人员当天必须在12:00抵达活动现场：海报张贴、DM派发、摊位布置、

现场管理等工作

现场示意图：

五、公益音乐快闪

活动场数：4场

活动时间：10/10星期四、10/15星期二、10/17星期四、10/21星期一

12:00-13:00P.M（学生中午下课后午餐午休时间，人口密集度最高）

参与人员：校团委推举校内10-12个的热爱音乐的学生

高校音乐社团、热爱文艺的青年

前期进行快闪唱歌舞蹈的集体培训

工作人员：学校2个志愿者

前期活动沟通落实

活动地点：XX大学、XX大学、XX大学、XX大学

食堂/学校主干道/生活区主干道等人口较为集中的地方

活动物料：话筒X个、移动音箱设备、摄像机

活动内容：结合公益主题进行音乐快闪

设定公益场景，在人口密度较集中的时间点和地点布置数个不同机位悄悄进行拍摄，完成公益目标的学生出现后，所有工作人员会突然来到其面前一起开始唱歌跳舞，表彰他的公益行为，吸引人群注意，乐曲的时间控制在3分钟左右，然后举显示板告知大家本次比赛的相关信息，后期将视频剪辑分享到网络进行宣传造势

六、作品海选赛

活动场数：6场

活动时间：10/22星期二、10/24星期四、10/25星期五、10/29星期二、

10/30星期三、10/31星期四   12:00-18:00P.M

活动地点：XX大学、XX大学、XX大学、XX大学、XX大学、XX大学

户外简易搭台

食堂门前/学校主干道/生活区主干道等人口较为集中的地方

活动宣传：

| 作品海选赛 |
| --- |
| 10/22-31（宣传总周期：7天）（宣传范围：根据赛区划分做宣传） |
|  | 宣传周期：7天 |
| 外围宣传 | 1000 | 1000 |
|  | 300 | 300 |
|  | 1 | 1 |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 5 |
|  | 校园论坛 | 5 |

邀请评委：专业音乐老师2位+学生评委1位

参与人员：所有作品报名的参赛者

工作人员：学校5名志愿者

现场海报DM分发、物料舞台搭建、维持现场次序等配合工作

活动物料：背景板、简易舞台、话筒、音响设备、海报、DM、

打分牌、通行证（入选）、签名笔、

围栏、帐篷、桌子、椅子

活动分配：

| 场次 | 日期 | 地点 | 评委 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

活动内容：海选+移动录音棚

海选地点简易搭建舞台（背景板、地毯、帐篷等），让报名的选手用2-3分钟时间快速

简单演绎自己的原创作品（自带乐器，现场只有简易喇叭话筒，无伴奏），评委根据作

品直接判定晋级、待定、淘汰。64所高校分6场比赛决出120强

七、作品复赛

活动场数：10场

活动时间：11/11星期一、11/13星期三、11/15星期五、11/18星期一、

11/20星期三、11/22星期五、11/25星期一、11/27星期三、

11/29星期五、12/12星期一   18:30-21:00P.M

活动地点：中医药大学、上海海事大学、上海工程技术大学、上海理工大学（杨浦）、

华东理工大学（奉贤）、华东师范大学（闵行）、上海师范大学（梅陇）、

上海大学（宝山）、上海体育学院（杨浦）

活动场地：学校大礼堂，可容纳500-1000人

活动宣传：

| 作品复赛 |
| --- |
| 11/11-12/2（宣传总周期：3天）（宣传范围：根据赛区划分做宣传） |
|  | 宣传周期：3天 |
| 外围宣传 | DM | 600 |
|  | 海报 | 200 |
|  | 喷绘 | 1 |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 3 |
|  | 校园论坛 | 3 |

邀请评委：专业音乐教授2位+学生评委1位

参与人员：120强

工作人员：学校10名志愿者

现场海报DM分发、舞台物料搭建、维持现场次序等配合工作

主持人、礼仪

活动物料：背景板、舞台物料、话筒、音响设备、海报、DM、

打分牌、通行证（入选）、签名笔、桌子、椅子

活动分配：

| 场次 | 日期 | 学校 | 评委 | 选手 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

活动内容：作品复赛+移动录音棚

复赛地点搭建舞台（背景板、等），让海选晋级的选手用5分钟

时间演绎自己的原创作品（自带伴奏），评委根据作品来打分，分晋级、待定、淘汰。10场比赛决出30强。

八、谁是歌手比赛：校团委推举的2-3名校园10大歌手

活动场数：连续3场

活动时间：12/4星期三、12/5星期四、12/6星期五    18:30-21:00P.M

活动地点： 同个地点

活动场地：学校大礼堂，可容纳500-1000人

活动宣传：

| 谁是歌手 |
| --- |
| 12/4-6（宣传周期：7天）（宣传范围：每个学校） |
|  | 宣传周期：7天 |
| 外围宣传 | DM | 1000 |
|  | 海报 | 300 |
|  | 喷绘 | 1 |
|  | 校刊 |  |
|  | 广播 |  |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 5 |
|  | 校园论坛 | 5 |

邀请评委：专业声乐教授2位+学生评委1位

参与人员：每个高校校团委推举的2-3名校园10大歌手

工作人员：学校10名志愿者

现场海报DM分发、舞台物料搭建、维持现场次序等配合工作

主持人、礼仪

活动物料：背景板、舞台物料、话筒、音响设备、海报、DM、

打分牌、通行证（入选）、签名笔、桌子、椅子

活动分配：

| 场次 | 日期 | 学校 | 评委 | 选手 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

活动内容：歌手选拔赛

同一个地点连比三晚，搭建舞台（背景板、等），让推荐的歌手用5分钟

时间演绎作品（自带伴奏），评委根据歌手表现及技巧来打分，分晋级、待定、淘汰。3场比赛决出30位歌手。

九、导师计划：将30首原创作品与晋级的30位歌手进行配对

活动时间：12/7星期六--12/20星期五

活动地点：专业音乐工作室

培训导师：社会知名音乐人3位

参与人员：晋级的30位歌手

参与作品：晋级的30首原创作品

工作人员：5名志愿者

海报DM分发、活动宣传记录等配合工作

导师分配：

活动内容：将晋级的歌手和作品分成X大组，导师对每位选手进行音乐方面的培训，

然后根据他们的特点将适合的原创作品进行配对

十、一曲成名半决赛

活动场数：连续2场

活动时间：12/26星期四、12/27星期五   18:30-21:00P.M

活动地点： 同个地点

活动场地：学校大礼堂，可容纳1000人

活动宣传：

| 一曲成名半决赛 |
| --- |
| 12/26-12/27（宣传总周期：3天）（宣传范围：每个学校） |
|  | 宣传周期：3天 |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 3 |
|  | 校园论坛 | 3 |

邀请评委：知名音乐人3位

媒体评审团

参与人员： 30名决出的歌手

工作人员：学校10名志愿者

现场海报DM分发、舞台物料搭建、维持现场次序等配合工作

主持人、礼仪

活动物料：背景板、舞台物料、话筒、音响设备、海报、DM、

打分牌、通行证（入选）、签名笔、桌子、椅子

移动录音棚

活动分配：

| 场次 | 日期 | 学校 | 评委 | 选手 | 作品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

活动内容：半决赛+移动录音棚

同一个地点连比二晚，搭建舞台（背景板、等），让推荐的歌手用5分钟

时间演绎导师配对好的原创作品（自带伴奏），评委根据作品及歌手表现来打分，分晋级、待定、淘汰。2场比赛30进10。

十一、一曲成名总决赛&颁奖礼

活动时间：2014年1/6星期一

19:30-22:30P.M

活动地点：上海音乐厅

活动场地：可容纳XX人

活动宣传：

| 一曲成名总决赛 |
| --- |
| 1/6(宣传总周期：7天)（宣传范围：每个学校） |
|  | 宣传周期：7天 |
| 外围宣传 | DM | 1000 |
|  | 海报 | 300 |
|  | 喷绘 | 1 |
|  | 校刊 |  |
|  | 广播 |  |
| 线上宣传 | 高校官网 | 大赛最新消息置顶 |
|  | 人人网/微博 | 5 |
|  | 校园论坛 | 5 |

邀请评委：

参与人员：晋级的10强歌手

工作人员：10名志愿者

现场海报DM分发、舞台物料搭建、维持现场次序、辅助执行等配合工作

主持人、礼仪

活动物料：背景板、舞台物料、话筒、音响设备、海报、DM、

打分牌、通行证（入选）、签名笔、桌子、椅子

移动录音棚

活动分配：

活动内容：总决赛&颁奖礼

让10强歌手用5分钟时间演绎配对好的原创作品（自带伴奏），评委根据作品来打分，分晋级、待定、淘汰。3场比赛决出30位歌手。比赛产生冠、亚、季军各一名，并为其颁奖，活动落下帷幕！

附1：作品报名表

创享音乐力量——上海大学生原创音乐大赛原创作品报名表

| 原创作品作者基本信息 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 身份证 |  | 照片 |
| 学校 |  | 专业 |  | QQ |  |  |
| 电话 |  | 政治面貌 |  |  |
| Email |  | 参赛场地 |  |  |
| 曾获荣誉 |  | 微博账号/微信ID |  |
| 团队其他选手信息 |
| 姓名 | 性别 | 学校/专业 | 政治面貌 | 身份证号码 | 学号 | 电话/qq/msn/email/通讯地址 |
| 本次参赛曲目 |  |
| 本次参赛大致歌词 |  |
| 本次参赛曲 类型及特点 |  |
| 创作意图 简单介绍 |  |
| 其他原创作品 |  |
| 音乐风格：□流行 □摇滚 □爵士 □民谣 □Blues □乡村 □R&B □电子 □原生态 |
| 通过何种方式了解本次活动： □网站 □BBS □海报 □DM单 □校园媒体 □学校推荐 □同学/朋友 |
| 备注: |
| 注明：另附生活照一张 |
| 主承办方将在适合的时间与你联系，请保持电话畅通。 |

附2：歌手报名表

创享音乐力量——上海大学生原创音乐大赛歌手报名表

| 选手基本信息 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 身份证 |  |  |
| 学校 |  | 专业 |  | QQ |  | 照片 |
| 电话 |  | 政治面貌 |  |  |
| Email |  | 参赛场地 |  |  |
| 曾获荣誉 |  |  |
| 团队其他选手信息 |
| 姓名 | 性别 | 学校/专业 | 政治面貌 | 身份证号码 | 学号 | 电话/qq/msn/email/通讯地址 |
| 有无演出经历，是否参加过选秀节目 | 表演内容： 获奖情况： |
| 本次参赛曲目 |  |
| 本次参赛节目 类型及特点 |  |
| 音乐风格：□流行 □摇滚 □爵士 □民谣 □Blues □乡村 □R&B □电子 □原生态 |
| 通过何种方式了解本次活动： □网站 □BBS □海报 □DM单 □校园媒体 □学校推荐 □同学/朋友 |
| 备注: |
| 注明：另附生活照一张 |
| 主承办方将在适合的时间与你联系，请保持电话畅通。 |

附3：参赛承诺

参赛承诺

本人自愿报名参加大学生原创音乐大赛的支持，并恪守以下承诺：

- 本人保证自己所提供的个人资料真实有效，否则本人将自行承担由此而产生的一切法律责任。

- 本人保证没有与任何经纪公司签署过2013年度的任何经纪合约。

- 本人统一活动期间赛事主承办方在事先告知的情况下可无偿使用肖像、姓名及相关基本资料。

- 本人保证在参赛期间，将严格遵守主承办方的参赛纪律，保持积极向上的正面言行和形象。

- 本人享有参赛作品之合法完整的词曲著作财产权，表演者邻接权以及录音邻接权的使用权以及转授权。

- 本人同意大赛将作品以包括但不限于在线试听、新闻推荐、首页展示等方式在互联网应用服务领域予以展示推广与宣传。

- 本人保证在参赛期间及参赛之后，均将对参赛过程中所获知的一切商业秘密及其他任何保密的信息承担保密义务，非经主承办方面许可不得向第三方透漏。

- 本人保证不论在赛事中是否获奖，在赛事期间及赛事结束后均不会做出任何有损主承办方和赞助方申彗星想的言论及行为，以及其他不利于社会和谐的言论及行为，否则本人将承担由此而产生的一切法律责任，退回所有通过赛事获得的奖金和相关利益，并自愿接受取消参赛资格的处理。

- 本人保证进入复赛后能够按照主承办方的大赛规则，在2013年9月2日至2014年1月6日期间参加复赛、半决赛、决赛。

- 本人承诺：若入围复赛，撰写比赛心得。

- 本人愿意参加主承办方安排的系列宣传推广活动。

- 本人认可主承办方对本次活动拥有最终解释权。

选手签字：______________________

# Text boxes

公益音乐

快闪4场

10/10-21

一曲成名

总决赛

1/6

作品复赛

6场120进60

11/11-12/2

谁是歌手

4场出30

12/4-6

导师

计划

12/7-20

半决赛

30进10

12/26、27

草坪音乐节

&启动仪式

9/28

作品海选

6区选120强

10/22-31

报名

期限

9/2-10/21

临时录音棚