附件4

2012年上海市大学生文化科技卫生“三下乡”重点团队申报表

| 项目基本信息 | 学校全称 | 上海师范大学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目全称 | 外来青少年文化融入的方式及途径研究 |  |  |  |  |
|  | 申报级别 | （B） A.全国重点 B.市级重点 |  |  |  |  |
|  | 申报类别 | （ D ） A.科技支农 B.政策宣讲 C.国情考察 D.文化宣传 E.教育帮扶 F.医疗卫生 G、其它 |  |  |  |  |
|  | 实践时间 | 2012.7-8 | 实践地点 | 上海徐汇区 | 团队人数 | 6 |
|  | 负责人 | 陈晓虹 | 联系方式 | 13321816900 |  |  |
|  | 指导老师 | 姓 名 | 傅昕源 | 职 称 | 讲师 |  |
|  |  | 单 位 | 上海师范大学 | 研究领域 | 传播学 |  |
| 项目目的 |  | 通过“三下乡”活动宣传普及社会主义核心价值体系，调研外来青少年文化融入的需求及融入方式，探寻有效的文化融入途径。 |  |  |  |  |
| 项目内容 |  | 外来青少年融入城市的过程反映了他们从城市的外来者到完成迁移进入城市体系的过程，这一迁移过程不仅仅是地理空间上的位移，更深层次是其文化和城市生活和城市群体相适应的过程。本项目在开展“三下乡”文化宣传活动的同时，将主要从文化融入方式维度、文化融入进程中的适应困难与文化融入应激、文化融入与文化认同的关系、文化融入进程中的疏离感、文化融入的有效途径五个方面进行调查研究，形成相关调研报告。 徐汇区作为上海中心城区，随着城市发展也有大量的外来青少年来到徐汇区工作生活，14-28周岁的外来青少年就有11.3万人，14岁以下中小学外来青少年共7123人，并且这一数据还随着寒暑假等时段发生增量变化。文化科技卫生“三下乡”志愿服务实践活动除了在中西部地区开展以外，在城市也有着较高的需求和实际意义。本项目依托大学生文化科技卫生“三下乡”活动平台，利用暑期来沪青少年人数增加的契机，与徐汇区各街镇社区学校进行联动，以外来青少年文化需求为导向，调研来沪青少年需求及文化融入方式维度，通过整合政府资源、运用社会组织和社会力量疏导、帮助来沪青少年融入城市文化，同时探寻外来青少年文化融入的有效方式和途径。 项目推进将分为四个阶段：第一阶段（七月上旬），以徐汇区街镇社区为例，调研了解暑期外来青少年的基本情况及文化需求情况，制订“三下乡”活动开展的具体内容及文化宣传的活动安排。第二阶段（七月中、下旬），与徐汇区街镇社区学校联动，开展“三下乡”文化宣传活动，以丰富多彩的文化活动形式，宣传普及社会主义核心价值体系，以高校学生文艺团体、文化类学生社团为骨干组成暑期文化下乡实践团队，编排贴近基层生活实际、基层人民群众喜闻乐见的文艺节目，到基层外来青少年中进行巡回演出。第三阶段（八月上、中旬），在实际活动开展的基础上，有条件的情况下开展面向来沪青少年和外来青少年共同参与的文化活动，使外来青少年在高介入的情况下参与社会文化活动，并调研其在高介入情况下与低介入情况下文化融入的差异。第四阶段（八月下旬），整理项目开展情况，提炼项目开展中的亮点和难点，撰写相关调研报告，为后续开展相关活动提出意见建议。 |  |  |  |  |
| 校团委 推荐意见 |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |