《上海世博会志》编纂工作报告

洪  浩

（代拟稿）

同志们：

现在我代表上海世博会志编纂委员会，向同志们作《上海世博会志》编纂工作报告。

一、一年来世博志编纂工作情况

2011年8月15日，市委、市政府召开“上海市地方志编纂委员会全体委员（扩大）会议暨《上海世博会志》编纂工作会议”。会上，殷一璀副书记和杨雄常务副市长就世博志的编纂工作做了全面部署，8月17日上海世博会志编纂委员会办公室成立，《上海世博会志》编纂工作全面启动。到今天为止，世博志编纂工作的开展已经一年有余，主要工作如下：

（一）主要工作

1.组建工作班子和编纂队伍

一是组建世博志办公室。根据世博志编委会的要求，市地方志办公室抽调上海通志馆部分专业技术人员和当代上海研究所全部人员与市方志办部分骨干组成世博志办公室。世博志办主要负责人由市方志办分管领导和原世博局分管领导担任，日常工作由市方志办管理。世博志办除了本身承担世博志近一半的编纂任务之外，还全面承担了世博志的组织、联络、协调、培训等任务，在世博志的编纂工作中发挥了重要的作用。

二是督促各承编、参编单位组建工作班子，确定编纂人员。根据编委会的要求，到2011年底，大多数参编单位成立了编纂工作机构，实现了“一成立二落实”，即成立指导小组或工作小组、落实编纂人员和落实编纂经费。到2012年9月上旬，世博志参编单位达到82家，专兼职编纂队伍基本成形，现有编纂人员200余人。

2.建章立制，建立工作机制

一是细化编纂工作方案，建立计划进度与工作质量督查制度。计划进度分为组织建设、培训编纂人员、拟定篇目、收集资料、编辑资料长编、撰写初稿、分纂总纂、评审验收志稿、组织出版志书等阶段， 2014年8月全面完成世博志编纂出版工作。根据2011年“8·15会议”市领导在本届政府任期内完成主体工作任务的要求，世博志办要求各承编、参编单位在2011年底前完成组建编纂机构、培训编纂人员、拟定篇目、收集资料等工作；2012年底前完成完整的资料长编，向世博志办提交经过内部评审并进一步修改的送审稿。

二是建立承编、参编单位例会制度。根据不同阶段的工作要求，世博志办分别按月或者按季召集各承编、参编单位负责人例会，通报情况，交流经验，互相激励、互相促进。

三是建立巡回指导制度。世博志办各编纂小组根据各承编、参编单位的要求，组织人员巡回指导，现场解决具体问题。

3.集思广益，建立专家咨询制度，落实专家咨询成果

编委会聘请全国及上海对世博会及地方志编纂工作素有研究的22名专家，对上海世博会经验、成果、效应的分析和总结进行指导，提出编纂工作的思路、理念。2011年11月，顾问组正式成立。

2012年2月中旬，世博志办专门组织全国方志界专家和世博会顾问组专家进行两轮专家研讨咨询，综合有关专家及实务部门的意见，世博志办在原18个专篇的基础上，增加了“城市实践”等3个专篇；市第十次党代会召开后，根据俞正声书记讲话精神，将原来设在各专篇中的两个专记：“迎世博600天行动”、“世博先锋行动”调整升格为独立专记。新调整的篇目结构已经在2012年3月下发给各承编、参编单位，作为该单位细化本专篇篇目结构的参考。

4.开展业务培训和同行交流

为尽快整合编纂队伍，提高整体业务水平，从2011年9月到2012年7月，世博志办先后组织了五轮修志骨干和参编人员业务培训，近80家单位、425人次参加培训。

同时为了吸取兄弟省市重大事件志编纂工作经验，避免、减少业务指导方面的失误，2011年9月，世博志办拜会北京市地方志办公室，向北京市方志办学习《北京奥运会志》的编纂经验，为世博志的编纂工作获得了重要的借鉴。

5.全球、全国发掘，拓展资料来源

为体现上海世博会全球参与、举全国之力，铸造世博辉煌的理念，世博志办成立之后，专程赴京拜会了中国贸促会，争取中国贸促会的支持；2012年3月下旬至4月初，市合作交流办和世博志办邀请全国各省区市原世博场馆负责人分别在海南三亚和河北承德召开国内参展篇编纂工作会议，出席会议的各省、自治区、直辖市世博场馆工作人员90余人。同时，市政府新闻办根据世博志办的要求，面向全球个人及世界主要通讯社开展世博图照征集活动。这些工作不仅扩大了世博志的影响，更加重要的是体现了世博精神的延续，夯实了世博志编纂工作的基础。

（二）整体进展情况

市委、市政府作出编纂世博志的决策，世博志编纂工作全面启动后，在社会上和本市党政机关中激起热烈的反响，许多单位纷纷向市领导请战，要求参与编纂工作、承担更多的编纂任务；曾经参与世博会报道的海外媒体大多数也表示支持；社会各界，包括海外华人华侨也纷纷与我们联系，希望在世博志中留下他们的记载。社会各界的支持是我们做好世博志编纂工作的基本保证。

特别需要指出的是，世博志编纂工作的全面推进，对本市二轮修志工作发挥了极大的引领和促进作用。许多单位在世博志编纂工作的推动下，加快了二轮修志的规划和部署；世博志的编纂也将为二轮修志培养一大批能打硬仗的业务骨干。可以说，世博志的编纂已经成为本市地方志工作整体推进的强大动力。

2012年2月27日，上海世博会志编纂委员会执行主任洪浩同志主持召开第二次世博志编纂工作会议后，世博志编纂工作由前期组建队伍为主转向全面攻坚,工作重点转为查阅档案、编纂资料长编、编纂初稿等。大部分单位的领导都非常重视，力量投入大，工作抓得紧，整体进展基本顺利。

如市政府办公厅在今年年初发文成立编纂机构、任命编纂机构负责人之后，有关人员及时到位，积极主动地开展组织协调工作，各项工作抓得很紧，整体推进坚强有力。

市政府新闻办负责的图照征集工作，充分发掘本单位掌握的各种资源，自我加压，积极主动地开展工作。目前不仅争取到新华社图片库的开放和上海各新闻单位以及世博会博物馆图片库的全力支持；全球图照征集工作也取得明显进展，各项工作的质量和进展速度表现突出。

市合作交流办承担的国内参展篇的部分档案资料散在各省市各个部门以及个人手中，联系征集相当困难。市合作交流办从本办及已经调整到各个新的工作岗位的原世博局工作人员中组建工作班子，与世博志办一起，在海南三亚和河北承德分别召开全国各省区市展馆负责人会议，取得了较好的效果。

市交通港口局抽调精兵强将充实编纂队伍，抽调一批熟悉志书编纂、参加过首轮修志工作的业务骨干组成一支稳定的、高水平的编纂队伍。该局编纂机构还专门组织力量对志书初稿进行内部评审，不断提高编纂质量，提交的资料长编及部分初稿的一次通过率名列前茅。

但在总体工作进展基本顺利的前提下，仍有一些单位工作进度不够理想，按期完成相关工作有一定难度。一是时间紧、任务重、要求高、压力大。根据本市首轮修志的经验，一部大型志书通常需要5年左右才能完成，《北京奥运会志》编纂人员从2004年开始介入奥运会筹办工作，今年8月才出版，前后历时8年。而世博志要求在3年内完成，主体工作要求在2012年底前完成，时间紧迫，参编人员面临较大的压力，部分编纂人员不同程度的出现畏难情绪。二是大多数编纂人员缺乏修志经验，需要一段时间才能逐步适应编纂工作的要求。尽快全面提高编纂人员的业务水平，也是一个难题。三是个别没有形成完整系统的世博会档案的单位，编纂工作展开之后，档案查阅、整理的工作量较大，一定程度上影响了世博志的编纂进度。四是少数单位领导不够重视。人员、机构迟迟不能到位，人力、物力投入不足；有的强调日常工作繁忙，世博志编纂工作排不上议事日程，不能按期完成相关工作；个别单位编纂工作至今尚未落实等。这些问题必须引起我们的高度重视，尤其是相关单位领导的高度重视，及时采取措施加以改进。

二、下阶段世博志编纂工作要求

下阶段工作的基本要求，一是抓进度，二是抓质量。抓进度就是要求各单位要采取强有力的措施，确保本届政府任期内完成编纂主体工作；抓质量，就是要保证我们呈现给世界和历史的世博志是经得起历史和人民检验的传世佳志。下面我就此提几点意见供大家参考。

第一，勇于承担编纂世博志的历史使命

要进一步进行思想动员和组织动员，推动编纂工作稳步向前推进。世博志的编纂工作已经到了关键时刻，能不能实现在本届政府任期内完成世博志编纂的主体工作，就看这几个月各单位的重视程度和努力程度。对各参编单位的领导和编纂人员要层层发动、层层动员。各参编单位绝大多数是世博会筹办、举办期间的参与单位；世博志的编纂，既是世博工作的延伸，也是世博工作的总结，是我们交付历史的圆满答卷、交代后人的精神财富。各单位的领导同志，要充分认识世博志编纂工作的重要性，切实承担起自己的历史责任，全力以赴做好组织保障、政治保障、思想保障、物质保障、经费保障等各方面工作，为编纂工作提供强有力的支持。各单位编纂人员，要树立不怕困难、攻坚克难的精神，坚定恪尽职守、努力钻研、熟练掌握编纂工作规律的信念，把编纂传世佳志作为全体参编人员的共同理想和奋斗目标。

世博志办要扩大沟通协调的范围，健全完善编纂世博志沟通协调机制，加强沟通协调的力度。世博志办不仅要继续坚持各单位编纂机构负责人的例会制度，定期交流沟通、检查督促；还要建立和运行各单位分管领导干部的例会和沟通机制，协助各单位的分管领导掌握本单位的工作情况和在整体工作中的相对位置，以便及时采取措施，不拖世博志编纂整体的工作后腿。

第二，始终坚持世博志编纂质量标准不放松

首先，“万变不离其宗”，世博志是志书的一种，世博志要像志书，不能像工作总结；要努力学习借鉴传统志书和首轮修志的经验，遵守志书编纂的基本规范，努力编纂足以与前人精品佳志相媲美的优秀志书。

其次，要勇于创新，把形式与内容尽可能完美的结合起来，编纂与世博会的辉煌相适应的壮美篇章。一是要认真学习领会党中央和市委领导关于“总结世博会经验，弘扬世博会精神”的要求，把党中央的要求作为编纂工作的指导思想，深入发掘、系统总结世博会的宝贵财富；二是要存真求实，全面、客观、完整地记叙和反映世博会的全貌。在充分反映我们工作的成绩和精彩的同时，也要客观总结和反映我们工作中的不足和教训，一定要充分反映我们集中人民的智慧战胜困难，不断自我完善的艰苦历程。全世界人民和七千万观众已经见证了中国人民、上海人民和世博会建设者、组织者、参与者们无与伦比的精彩奉献，世博志的编纂人员要尽最大努力，把它凝聚起来，完整地载入史册；三是要尽量做到血肉丰满 、形神兼备。一方面世博志必须按照“事事有出处、字字有依据”的要求，确保基本事实准确无误；确保行文规范严谨、简练精当；另一方面，也要防止变成流水帐、大事记。要精选案例、照片、图片，努力做到图文并茂；谋篇布局中要巧用神来之笔，善于画龙点睛。

作为世博志编纂工作的责任部门，世博志办必须坚持质量标准，以对历史、对人民负责的态度，尽最大努力做好编纂工作。世博志办要继续坚持定期的全员培训，继续加强对各单位的具体专业指导和业务培训。各单位把握不准的问题，要及时与世博志办反映沟通，世博志办要及时指导，上门服务，第一时间解决问题。在质量标准问题上，各单位要尊重世博志办的意见，世博志办是这次编纂工作的第一责任人，各单位要给予大力支持、协助和配合。

第三，切实采取有效措施，加强薄弱环节

要加强对个别工作尚未落实单位的督查指导。世博志办是编纂委员会的办事机构，在日常工作中代行编委会的职责。在时间紧迫的情况下，没有坚强有力的组织协调工作，是不可能同时协调这么多的单位和人员完成这项艰巨任务。各单位要支持世博志办的工作，对于难以推动的单位，要及时向编委会汇报，由编委会出面协调。

要努力学习借鉴兄弟省市编纂重大事件志的经验，积极探索重大事件志编纂工作的规律，努力达成共识，尽量减少和避免工作指导和质量标准掌握方面的失误。

要进一步加强世博档案征集、整理工作。世博档案工作有较好的基础，市档案局为世博志编纂提供了有力的资料支撑。当然，还需要进一步加强。一方面要继续发动各参编单位加强本单位、本部门的档案收集和整理，挖掘自身潜力，充分利用各种文书档案，做好编纂工作。另一方面世博志办要加快世博会口述史资料采集工作进度，提高征集质量，以口述资料补充文书档案。

同志们，伟大的时代产生伟大的作品。上海世博会已经成为上海城市发展史上的一座光辉的里程碑，成为中国改革开放历史进程中值得浓墨重彩大书特书的重大事件，我们能够参与这个伟大的事件，是我们一生的荣幸；我们能够成为这个伟大事件的记录者，也是我们一生的荣幸。让我们继续为这个不朽的事业努力奋斗！直到把它完美地奉献给世界人民！

谢谢大家！