沪疆相接 文化相会

——“沪疆”公益系列活动申请

新疆维吾尔自治区是中华人民共和国西北边疆的一个自治区，也是中国陆地面积第一大的省级行政区。新疆长期被游牧民族与中原民族交替统治，形成了多元融合的民族文化。上海作为我国沿海发达地区，经济发展处于领先地位，经验与学术成果丰富，海派文化独特，彰显现代化风采。

本次“沪疆”公益系列活动由水磨沟团区委与上海交通大学安泰经管学院团委主办，以“沪疆相接，文化相会”为活动主题，以上海现代文化为引领、融合一体多元新疆民族文化，促进各族青少年相互欣赏、相互包容，和睦相处、和谐发展，全面拓宽沪疆工作的思路与领域，推动沪疆文化交流合作，推进新疆跨越式发展和长治久安。

一、 活动主题

沪疆相接 文化相会

- 活动目的

1、通过海派文化-少数民族文化交流活动，搭建上海与新疆地区各族群众开展文化交流的桥梁，充分的发挥文化交流潜移默化的作用，进一步加速推进新疆与上海的文化交流合作，不断丰富和活跃新疆各族人民的精神文化生活，为推动新疆文化建设的大发展大繁荣起到积极作用。

2、通过“关怀儿童”公益活动，帮助新疆留守儿童、乡村中小学生健康地成长、学习和成才，丰富儿童童年生活，为未来发展做准备，促进新疆和谐社会构建。

3、通过新疆团干部到沪培训活动，发挥交流共建作用，切实进一步加强学习，提高两地团干部的素质、能力、水平，开阔视野，理清思路，为新疆实现跨越式发展和长治久安提供智力支持和人才保证。

4、通过暑期社会实践基地建设和志愿服务机制建设，深入新疆进行实践调研，通过合作项目共建互利，同时大力支持新疆志愿服务，切实解决民生问题，加快推进小康社会和谐社会建设步伐。

5、促进在校大学生、社会工作者走进基层、融入基层，全面了解国情、认识国情，加深对其对中国特色社会主义的理解；促进在促进在校大学生、社会工作者向实践学习、向群众学习中获得新知，得到提升，从而不断认识、发展、完善自己，提升职业技能和自我发展的能力，奠定今后事业成功的坚实基础。

三、活动实际应用价值

1、本次活动的主题是“沪疆相接 文化相会”，实践地是拥有一体多元民族文化的新疆和以现代海派文化为特色的上海，一是国家西部开发重点发展能源地区，一是国家经济发展前沿阵地，通过“沪疆”公益系列活动，促进两地相互学习，相互交流，相互支持，达到不断深化和巩固各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的战略目标，促进新疆跨越式发展。

2、“沪疆”公益系列活动，为广大青年学子走进基层、锤炼品格、提升本领、建功立业搭建了大舞台。公益活动符合时代发展潮流和先进文化的发展方向，符合当代大学生追求理想和渴望成才的特点，是大学生服务西部大开发战略的新途径，学生弘扬时代精神的新平台、大学生就业创业的新选择。

四、活动具体方案

（一）“沪疆”公益驻新疆地区活动

1、活动时间及地点

时间：2014年3、4月

地点：新疆维吾尔自治区

2、活动对象

新疆维吾尔自治区XX市中小学学生上海交通大学教师、学生志愿者6人、上海交通大学安泰经济与管理学院体育明星班志愿者1—2人（姚明、刘国梁、王励勤、徐莉佳、丁俊晖、王哲林等）

3、工作计划及流程

| 日期 | 活动时间 | 活动事项 | 参加人员 | 活动内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-29 | 13：00- 17：00 | 抵达新疆XX市XX区 | 全体志愿者 | 整理安顿、与当地工作人员接洽 |
| 03-30 | 9：30- 11：30 | 沪疆活动启动仪式 | 全体志愿者、两地工作人员 | 以座谈会形式进行沟通交流 |
|  | 15：00- 17：30 | 文化课 | 志愿者 | 介绍感知海派文化基本特色 |
| 03-31 | 9：30- 11：30 | 思想课 | 志愿者 | 介绍名人励志实际，宣扬积极向上思想 |
|  | 15：00- 17：30 | 音乐课 | 志愿者 | 音乐的学习与欣赏 |
| 04-01 | 9：30- 11：30 | 思想课 | 体育明星班（志愿者协助） | 讲述自己的故事，勉励学生刻苦学习 |
|  | 15：00- 17：30 | 体育课 | 体育明星班（志愿者协助） | 教授体育技能、开展体育游戏 |
| 04-02 | 10:00- 11:00 | 暑期社会实践基地、志愿服务基地挂牌仪式 | 全体志愿者 | 与当地政府沟通达成基地设共识 |
|  | 15:00- 17:30 | 捐赠活动 | 全体志愿者、体育明星班 | 向当地儿童捐赠文具用品、体育器材和衣物 |
| 04-03 | 全天 | “沪疆”文化交流节 | 全体志愿者、体育明星班 | 两地特色美食、特色艺术作品、节目、特色习俗等展示，合影留恋 |

注：活动全程有专门队员负责摄影、记录，便于后期《青春纪念册》的编制。

4、具体活动内容

（1）知识传播，爱撒新疆

文化课：教授儿童上海方言等，介绍海派文化基础知识，开阔学生视野，促进两地文化交流合作。

思想课：介绍名人励志故事，播放励志电影，向当地儿童介绍外面的世界，从精神层面激励刻苦学习。

音乐课：介绍欣赏优秀音乐，向当地儿童介绍外面的世界，丰富当地儿童生活。

体育课：发挥体育明星模范带头作用，培养学生积极参加体育锻炼习惯，向体育明星志愿者学习，锻炼意志，增强体魄，为国家争荣誉。

（2）物资捐赠 爱意传递

活动前两个月，从学校、社会各界募集物资为当地儿童改善生活尽绵薄之力。对当地留守儿童、乡村中小学生进行物质援助，捐赠物品包括服装、书籍、文体用品、儿童药品等，预定邀请当地政府负责人、干部参加。

（3）文艺晚会 文化盛宴

以两地特色美食、特色服饰、特色艺术作品和特色习俗为主要内容，开展文化节，促进上海与新疆各族群众的文化交流，促进内地和少数民族地区文化的共同繁荣发展；和当地居民举行大型篝火晚会，期间由小队成员带来小品、独唱、乐器演奏、舞蹈、合唱等；由当地孩子们带来合唱《倔强》（音乐课教授）、集体朗诵以及当地居民的传统民俗表演，加深两地人民情感，促进两地合作交流。

（4）社会实践基地建设 志愿服务基地建设

为进一步提高学校学生的专业技能，将学生所学专业知识与社会实践紧密结合，上海交通大学在新疆建立校外实习实践基地，学生在实习基地接受实践锻炼的同时，提高文化交流水平，增强专业素质；同时通过社会调研，为促进新疆实现跨越式发展做出贡献。

为培养大学生敢担当、承担社会责任，肩负历史使命的思想观念，上交通大学在新疆建立志愿服务基地，为大学生到困难地区和艰苦环境中工作和锻炼机会，提供奉献爱心、承担社会责任的有效渠道。

- “沪疆”公益驻上海地区活动

开设水磨沟区团干部培训班

1、活动时间及地点

时间：2014年4月

地点：上海交通大学

- 活动对象

新疆维吾尔族自治区团委干部代表

共青团上海交通大学委员会代表

- 培训课程表

| 培训次序 | 培训内容 | 培训老师 | 培训时间 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 04-14 | 开班仪式暨第一课《新时期共青团工作思路》 |  | 8:00-11:30 | 逸夫楼208 |
|  | 《“十八届三中全会”解读》 |  | 14:00-16:30 | 逸夫楼208 |
|  | 体验式培训 |  | 18:00—20:00 | 逸夫楼200 |
| 第二天 04-15 | 《E时代共青团干部的必备素养》 |  | 8:00-11:30 | 逸夫楼208 |
|  | 《领导力中的道与术》 |  | 14:00-17:30 | 逸夫楼208 |
| 第三天 04-16 | 《文化“走出去”的战略转型》 |  | 8:00-11:30 | 逸夫楼208 |
|  | 《论科技创新的重要性》 |  | 14:00-17:30 | 逸夫楼208 |

- 活动流程：

| 日期 | 活动事项 | 活动地点 |
| --- | --- | --- |
| 04-13 | 抵达宾馆，整理安顿 | 上海 |
| 04-14至04-16 | 参加培训课程 | 上海交通大学 |
| 04-17至04-18 | 上海学校、企业参观 | 上海 |
| 04-19 | 返程 |  |

- 具体内容

- 《“十八届三中全会”学习》

学习好、宣传好、贯彻好十八届三中全会精神，是当前和今后一个时期全党全国的重大政治任务。实践经验证明，每逢中央重大决策，组织开展宣讲活动，对于把中央决策及时宣传到群众中去，具有重要意义。开展“十八届三中全会”学习》课程，帮助新疆区团委干部充分认识党的十八届三中全会的重大意义，增强做好宣讲工作的责任感使命感。

- 《新时期共青团工作思路》

结合“十八届三中全会”讨论热点问题，在新历史背景、新时代潮流下，讨论新时期下共青团工作思路。开展《新时期共青团工作思路》课程，帮助新疆区团委干部培养适应新时期的战略意识，以更加科学、全面的思想指导共青团工作。

- 《论共青团工作者的价值领导力》

共青团干部是共青团的领导核心，其价值领导里，对于共青团长远科学发展有着重大的意义。开展《论共青团工作者的价值领导力》课程，帮助新疆区团委干部确立正确价值观，培养领导力和责任心。

- 《科学发展观是党必须坚持的指导思想》

科学发展观是适合中国特色社会主义发展的战略观，符合广大人民利益，有利于地区发展建设。开展《科学发展观是党必须坚持的指导思想》课程，帮助新疆区团委干部确立科学发展观重要意义，在后期工作展开中加强科技投入。

- 《文化“走出去”的战略转型》

文化软实力已经越来越彰显其对地区发展的战略地位和重要性。基于上海海派文化成功实现“走出去”的经验，开展《文化“走出去”的战略转型》课程，帮助新疆区团委干部学习发展地区文化产业经验和方法，推动新疆地区文化传播。

- 《论科技创新的重要性》

科技创新是一个民族发展不竭动力之源，科技发展决定着地区发展的高度。开展《论科技创新的重要性》课程，帮助新疆区团委干部学习发展地区科技产业经验和方法，提高新疆地区科技创新实力。

- “沪疆”公益总预算

| 新疆活动 | 类别 | 目录 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活动费用 | 文具等 | 4000 |  |
|  |  | 体育器材 | 1000 |  |
|  |  | 上海纪念品 | 1000 |  |
|  |  | 沪疆文化节物资 | 1000 |  |
|  | 食宿费用 | 交通费 | 1500*2*8人+600=24600 | 机票、日常交通费 |
|  |  | 住宿费 | 6晚*200元/间*4间=4800 |  |
|  |  | 餐费 | 8人*6天*50元/天=2400 |  |
|  | 合计 |  | 38800 |  |
| 上海活动 | 类别 | 目录 | 金额 | 备注 |
|  | 食宿费用 | 交通费 | 1500*2*6人+2000=20000 | 机票、交通费 |
|  |  | 住宿费 | 6晚*200元/间*3间=3600 |  |
|  |  | 餐费 | 6人*5天*100元/天=3000 |  |
|  | 物料费用 | 会议材料费 | 500 |  |
|  | 合计 |  | 27100 |  |
| 总合计 |  |  | 65900 |  |

注：以上机票费用未按照全价计算，为估计的折后价格