2013年“沪疆”公益基金项目申报书

——童年关怀行动

新疆昌吉州奇台县挂职团干 上海师范大学 周泽龙

一、项目目的

通过“沪疆”公益基金的启动及“童年关怀”行动的开展，联系一些公益组织，发挥当地以及高校团员青年力量，提供一些帮助。一方面是建立沪疆公益小屋，为当地儿童提供关爱；另一方面，通过“大手拉小手”等结对帮扶活动，为孩子成长提供有效陪伴和指导。

二、项目的实际应用价值及现实指导意义

新疆奇台县辖6镇9乡，县域总面积1.93万平方公里，总人口约25万，县内有汉族、回族、维族、哈萨克族、塔塔尔族、乌孜别克族等24个民族。当前正处于传统农业向现代农业跨越的阶段，传统服务业向现代服务业跨越的阶段，2010年全县农牧民人均纯收入仅为8368元，而且家庭人口众多，这在不同程度上都影响到少年儿童的健康成长，主要表现在以下两个方面：

一方面是贫困儿童较多。新疆维吾尔自治区规定：城镇少数民族居民一对夫妻只准生育两个子女，少数民族农牧民一对夫妻可生育三个子女，符合特定条件的可再生育一个子女。家庭人口众多，而经济来源不稳定，整体收入不高，物质生活比较贫乏。据不完全统计，全县此类儿童有近700人，仅以塔塔尔中心校为例，全校共230名学生，其中单亲家庭13名，大病家庭4名，残疾家庭3名，约占全校总数的8.7%。目前，虽然新疆青少年基金会对一部分儿童有资助，但力度不大，小学生每学期为350元，中学生为500元。

另一方面是由于资金短缺，各乡镇，特别是农村小学的基础设施，课外书籍等严重缺乏，影响了孩子的全面发展。在参加奇台二小少代会换届时，少先队员代表的提案中专门提到学校活动器材不够，缺少锻炼，而在农村小学少先队员的眼中，连课外书籍都是遥不可及，实在令人心酸，代表的提案充分体现了孩子渴求知识，渴望丰富精神世界。

通过“沪疆”公益基金的启动，积极募集相关资金，特别是通过建立沪疆公益小屋，进一步改善农村小学孩子的求学条件，帮助孩子全面发展，深化希望工程内涵建设。

三、项目计划与进度

1.摸底调研阶段（2014年1月—2014年2月）

对奇台县各所学校单亲、大病、孤残及留守儿童进行详细排摸，对学校图书数量、物品设施等情况进行逐个排摸，实地走访并拍摄相关照片，收集相关资料，建立数据库。

2.宣传动员阶段（2014年2月—2014年3月）

充分利用微博、微信等“微”工具，汇聚网言网语，联系高校、社会公益组织及爱心人士进行资助。

3.结对帮扶阶段（2014年4月—5月）

将募集的资金及图书物品与相关学校对接，建立沪疆公益小屋。

4.回访总结阶段（2013年6月—7月）

收集相关资料，形成项目总结报告。

四、项目内容

1.建立沪疆公益小屋：通过启动沪疆公益基金，购买一批图书和物品，并尽可能联系公益组织进行捐书捐资，根据捐赠数量，在全县农村小学建立若干个沪疆公益小屋，沪疆公益小屋的筹建及使用重点把握以下三个方面：

一是加强领导，搞好规划。由上海师范大学和奇台县团委共同商定沪疆公益小屋的建设标准和要求，安排专人负责小屋的规划，筹备，建设和管理工作，通过购买、社会捐赠等方式确保图书和物品的数量，配套相应的阅报架，桌凳，消防等设备。

二是规范制度，发挥实效。以提高学生使用率作为公益小屋建设的重要指标，建立完善各项规章制度，保证小屋内活动开展的顺利，书籍借还及时，并组织青年志愿者开展带读、陪护、做游戏等活动。开展“我最喜爱的一本书”演讲比赛、“美丽奇台伴我行”绘画比赛等，扩大公益小屋的影响力。

三是大力宣传，广泛动员。充分利用区、州、县电视台、网络、报纸等媒体，大力宣传，积极引导，加强社会各界对贫困儿童的关注，为社会各界奉献爱心搭建平台。

2.开展爱心资助结对行动

为有意愿进行资助的上海师范大学师生及爱心人士牵线搭桥，提供帮助，目前，新疆青少年基金对儿童的资助为小学生每学期为350元，中学生为500元，奇台县团委将为爱心人士与受资助学生建立联系卡，感受社会关怀的同时也鼓励受资助学生通过书信、相片等形式反馈生活、学习等内容。

3.开展“大带小”阅读分享行动

除了物质资助之外，农村小孩更需要的是精神上的鼓励和陪伴，阅读是人类进步的阶梯，更是丰富人类精神世界的有效方式，让孩子从小养成喜爱阅读，喜欢读书的习惯对孩子的知识体系健全，人格完善有着重要的作用。

拟发动当地青年志愿者特别是西部计划大学生志愿者，开展“大带小”阅读分享活动，重点关注农民工子女的精神需求，活动中要重点把握以下几个方面：

一是加强培训，提高能力。“大带小”阅读活动不同于一般的陪读，陪读仅仅是陪伴在孩子身边，辅导孩子做功课。“大带小”阅读需要志愿者融入到课本中来，和孩子一起读一起学，在课文某些环节还需要通过身体语言及手势帮助孩子理解，要发挥县内中小学教学名师的作用，在上岗前对志愿者进行培训，规范上课方法。

二是布置环境，美化心灵。“大带下”阅读不是课程，更不需要考试，通过一些环境的布置，让整个活动室充满孩子气息，有助于孩子产生亲切感，拉近志愿者的距离，营造快乐舒适的环境。

三是以点带面，逐步推动。先在县内一所学校开展“大带小”阅读活动，规范流程，完善制度，利用学校晚自习等课余时间开展活动，每位志愿者带读若干名小朋友，志愿者做好带读记录，定期交流，不断改进，慢慢辐射周边，逐步推动。

五、经费预算

1.少儿图书500册：平均18元一册，共9000元；

2.儿童书架（三层）10个：200元一个，共2000元；

3.少儿书桌及椅子10套：200元一套，共2000元；

4.1KG干粉灭火器4个：50元一个，共200元；

- 5.爱心书屋室内装饰：500元。

- 6.志愿者往返交通费用及带读记录手册约500元

- 7.其他费用约800元

- 合计：15000元

上述各项经费总计约15000元，“沪疆”公益基金提供10000元，还需向社会募集资金5000元。