重 庆 三 峡 医 药 高 等 专 科 学 校

活

动

策

划

医学技术系团总支

二〇一四年六月十二日

重庆三峡医药高等专科学校

2014年医学技术系大学生暑期“三下乡”活动策划

一、活动背景

为贯彻团中央、团市委文件精神，为了加强大学生思想道德修养，培养大学生创新精神和实践能力，拓展素质，充分发挥青年学生科技文化优势，传播科学技术和文明新风，为农村经济和社会发展作出积极贡献，全面贯彻落实科学发展观，我系在校团委及学校的领导下，结合我系实际，准备开展以“实践激扬梁平行，奋斗成就医专梦”为主题的三下乡社会实践活动，引导学生了解社会、了解国情、坚定建设有中国特色社会主义道路的信念，并充分发挥学生的知识和专业优势，使他们在丰富的实践活动中增长才干，提高素质和实践操作能力。

二、活动主题

实践激扬梁平行  奋斗成就医专梦

三、活动时间

2014年 6月 26日—— 6月30日（共计 5天）

四、活动地点

重庆市梁平县聚奎镇

五、参加人员

教师3名、学生28名

六、组织形式

（一）领队：王洪生老师

（二）专业指导老师：李毓强老师

（三）安全管理老师：李岱老师

七、活动日程安排：

| 工作阶段 | 实施时间 | 任务分解 | 工作要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动 准备 阶段 | 6.11 前 | 拟订活动方案 | 组建2013年医学技术系大学生暑期“三下乡”活动组织机构。 | 王洪生老师 |
|  | 6.11—6.12 | 宣传“三下乡”活动，组织学生报名 | 1、发布“三下乡”相关信息，进行前期宣传； 2、组织学生报名； 3、根据团队要求，对学生资格进行审查； 4、确定团队人选。 | 田祥铭、王秋林 |
|  | 6.13 | 召开2013年医学技术系大学生暑期“三下乡”活动工作讨论会 | 各职能部门明确“三下乡”活动要求，确定服务团队，准备物资清单，拟定工作细则。 | 王洪生老师 |
|  | 6.21—6.22 | 物资准备、节目排练 | 1、根据物资清单准备所需物资； 2、检查物资是否存在疏漏； 3、确保文艺晚会节目的质量。 | 周宇迪、田祥铭 |
|  | 6.25 | 召开2013年医学技术系大学生暑期“三下乡”活动工作培训会 | 1、进行有关“三下乡”活动培训； 2、开展纪律教育和安全教育。 | 王洪生老师 |
| 活动 进行 阶段 | 6.26 | 出发前往目的地；进行“中国梦”、预防肺结核传染宣传 | - 出发前检查各学生证件； - 准备海报、相关资料进行宣传； - 宣传预防结核病知识 | 陈琳、王秋林 |
|  | 6.27 | 看望敬老院老人；体验田间生活 | - 为敬老院老人测量血压、按摩等； - 让参与“三下乡”活动的学生融入基层。 | 陈琳、岳全均 |
|  | 6.28 | 文艺表演 | 1、经行文艺汇演，丰富当地村民文化生活。 | 王秋林、田祥铭 |
|  | 6.29 | 义诊；防暑宣传 | - 为当地村民测量血压、按摩； - 宣传防暑并发放降暑药， | 田祥铭、周宇迪、岳全均 |
|  | 6.30 | 发放招生简章 返程回校 | 1、为当地人民讲解医专概况 2、清点物质、人数，准备返程 | 王秋林、陈琳 |
| 活动 总结 阶段 | 7.1 | 召开2013年医学技术系大学生暑期“三下乡”活动工作总结会 | 1、对本次“三下乡”活动进行总结； 2、每位参加学生提交“三下乡”心得体会； 3、各小组进行工作总结； 4、收集齐“三下乡”所有活动资料； 5、对活动表现优秀者进行表扬。 | 王洪生老师、周宇迪、唐帆 |
|  | 7.2--7.3 | 完善“三下乡”所有材料 | - 进行“三下乡”材料的汇总，编写； - 撰写关于留守儿童的“中国梦”调研报告。 | 王洪生老师、唐帆 |

医学技术系团总支

二〇一四年六月十二日