项目策划书

“彩绘·实践梦”--

十大精彩瞬间照片征集活动

策划人：上海对外经贸大学团委实践中心

策划时间：2014年4月

一、活动信息

（一）活动名称：

彩绘·实践梦

（二）活动目的：

1、创造榜样力量，激发大学生的社会实践热情和积极性。

2、更好地引导青年学生了解社会，了解国情。

3、增强大学生社会责任感和使命感，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高学生的综合素质。

4、为参加过大学生社会实践并且作出贡献的青年学生们增添自豪感，以此激励之后的代代学生。

（三）活动背景：

自1984年以来，上海市大学生社会实践活动已经走过了三十年历程。在这三十年的砥砺前行中，大学生们在服务基层经济社会发展和干部群众生产生活中的实际需求的同时，激发了成才报国的责任感。在这三十周年之际，我们将全面回顾1984年以来的工作成果，全面总结30年来的工作情况，提炼工作经验，展现全市大学生积极投身经济社会建设的良好精神风貌。养成坚持走有中国特色社会主义道路的信念。

（四）活动意义：

三十年来的社会实践活动对大学生来说意义重大，不仅仅能体现大学生的社会责任意识，让参与社会实践的大学生感到自豪，而且社会实践是实现自我价值的必由之路。这一活动还得到市团委的认可，对同学们是一个很大的鼓励和激励。其中必须强调的是，参加各种公益活动，培养自身的社会责任感，这是一种贯穿于日常生活当中的社会实践形式，以小见大，以细微之处见长，在实践中实现自己的人生价值。

(五）活动主题：

以“五彩实践路”为主题，红色的“爱国情怀”，蓝色的“青春梦想”，橙色的“温暖关怀”，绿色的“公益环保”，黄色的“爱与希望”，并结合贯穿实践活动中的“萌芽”、“成长”、“蜕变”等重大历史时刻，将三十年间的实践精彩瞬间征集汇集起来，来展示大学生社会实践的风采。30年来，大学生们走出校园，走进社会的各个角落，涂抹上属于我们的色彩。

(六) 主办单位：上海团市委

承办单位：上海对外经贸大学团委

（七）大赛范围：上海市各大高校

（八）大赛各阶段任务：

| 活动步骤 | 活动时间 | 具体方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 3月--4月中 | 活动前期设计logo,进行宣传，通知各大高校，启动征集活动 | logo以五色为基调 |
| 评选阶段 | 4月中--6月初 | 进行照片收集、整理和评选，与影像联盟合作，评出获奖作品 |  |
| 巡展阶段 | 6月初--七月初 | 将获胜作品在每个高校中进行巡回展示 | 分为展板、电子等不同形式 |
| 后期工作 | 7月初--8月中 | 制作画册，展示成果 |  |

二、宣传形式

（一）书面通知：由上海团市委发出通知，通知上海市各高校团委参加该项活动。

（二）校园支持：由上海团市委联系各参赛高校团委，充分利用校园网及团委宣传部等校园宣传资源，达到受众广、关注高的宣传效果。

（三）网络平台：建立专门的人人、微博账号，并由上海对外经贸大学团委与各校团委进行联系，希望他们在各网络平台上利用发布、转发等形式进行宣传，形成活动影响。

三、大赛具体实施方案：

此活动具体分为四个阶段

- 征集：

1.邮件：各高校将选好的图片和文字介绍在指定日期前通过邮件按要求以压缩形式发送到指定邮箱（待定)。

2.微信：加入活动的微信平台，了解活动信息与要求，将内容回复到微信平台上。

3.微博：关注活动的官方微博，发布微博并@该微博，要求与邮件内容相同。

（二）评选：

1.评选过程：

（1）由各高校实践部在本校内征集相关摄影作品进行评选，根据评选标准和要求选出三至七张摄影作品交予上海对外经贸大学社会实践发展中心；

（2）由上海对外经贸大学社会实践发展中心将收集到的作品再次进行筛选，按照主题类别将照片进行分类；

（3）将整理好的参赛作品发送给评审专家，并协助专家进行最终评选。本次活动中将有影像联盟的加盟，评选专家将由影像联盟提供。

2.评选要求：

（1）单张照和组照（每组不超过4幅，需标明顺序号）；尺寸均为14英寸（30.48cm×35.56cm）；

（2）除影调处理外，不得利用电脑和暗房技术擅改影像原貌,作品需同时报送电子文件（JPG格式，分辨率达到300dpi，文件名修改为作品名称）；

（3）投稿照片必须配有照片来源资料，内容准确详实。

3.评选标准：

（具体评选标准与影像联盟商议后确定）

（1）作品内容健康向上，有思想，有情感，能够展示大学生社会实践的积极风貌；

（2）作品内容与活动主题“在路上”相应，能够反映大学生社会实践“彩绘·实践梦”的主题，富有表现力与感染力；

（3）项目主题新颖，内涵丰富，能够折射出一定的社会现象；

（4）作品拍摄效果良好，技术运用得当，具有一定美学价值；

（5）作品内容反映一定的社会历史性或对社会影响较大的摄影作品优先。

（三）巡展：

- 上海市团委通知各大高校进行作品展示，并附上展示方法；

- 上海对外经贸大学团委根据比赛的最终成果制作出一段VCR，发送至各大高校，各校在其校园电子大屏幕上进行展示，视频还可以上传到校园网站、微博、人人、优酷等网络平台；

- 上海对外经贸大学团委依照活动主题制作海报，展示部分获奖作品；海报将会展示在校园橱窗中，扩大活动影响力；

- 各高校在校园人流集中处举办小型的展示会：各校自行设计，将获胜作品展列在展示栏中，悬挂出横幅“彩绘·实践梦——上海市大学生社会实践活动十大瞬间照片展示”；

- 各高校将获胜作品刊登在校内报刊上，刊登形式自行拟定。

- 画册：

1.画册制作：

（1）巡展以后，上海对外经贸大学团委进行活动的归纳总结，制做画册，展示活动成果；

（2）设计画册版面、内容和主题（画册封面需展示出活动logo)；

（3）整理和修改；

（4）打印出画册文本版，完成画册，发放至各大高校，作为活动留念。

2.画册制作方法：

画册从中国地图开始，每个地点都将展现大学生参与社会实践的风采，根据标志和时间节点来回顾上海市大学生社会实践活动三十年的足迹。

四、经费预算

| 序号 | 项目 | 明细 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海报 | 60*5张*8元 | 2400 |  |
| 2 | 画册 | 60*1本*25元 | 1500 |  |
| 3 | 材料打印 |  | 200 | 依实际 |
| 4 | 专家邀请 | 3人*1000元 | 3000 |  |
| 5 | 未预见开支 | 2000元 | 2000 | 依实际 |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9100元 |  |