重庆城市职业学院

城市服务系团总支学生会

策

划

书

策划人：傅美龄

城市服务系团总支组织部：傅美龄

时间：2014/6/11

- 活动主题：

服务新农村，建设新家园

- 活动目的：

为使广大青年学生在服务农村物质文明、精神文明、政治文明建设的过程中“受教育、长才干、做贡献。”进一步提高大学生的创新能力、实践能力和创业精神。并且实地观察了解调查各领域变迁发展的历史和现实，感受改革开放的发展成果，把握和理解国家深化改革的政策措施。帮助留守儿童，使他们健康成长；帮助大学生尽早的走出校园，增长自己的人生经验；弘扬我院“爱心，服务，责任，奉献”的人问精神。

- 三、活动时间：

7月11日

四、活动地点：

永川区何埂镇石笋山

五、活动内容：

（一）关心留守儿童，关爱孤寡老人

- “大手拉小手”与留守儿童思想沟通的行动。

选定学校里特别的群体——留守儿童，购买学生牛奶探望，与留守儿童开展一个“谈愿望”的活动，力所能及的帮助并鼓励，关注留守儿童的心理健康，充分调动留守儿童的活动积极性。

- 牵手孤寡老人

选定村里情况最特殊的一家至两家孤寡老人，购买一些老人生活必须品去探望，自愿者帮助老人做一些力所能及的事，展开一些文娱活动：唱歌、跳舞等,让老人感觉温暖，从而让青年大学生体会“孝顺、尊重”。

3、实地观察了解调查各个领域变迁发展的历史和现实，感受改革开放的发展   成果，把握和理解国家深化改革的政策举措。

六、活动流程：

(一)前期准备：

1、召集学生会所有成员召开学生会议，讨论活动开展的各项工作 。

2、组织人员到指定地点勘察地形，联系相关事宜（住宿、活动学校、相关人员）。

3、确认相关人数（志愿者报名）

4、安排相关人员摄像，宣传部做好海报、横幅的宣传工作。

5、仔细分工（管帐、队长、采购、监督）

（二）活动具体日程安排：

1、八名志愿者分为三组（一组四人、二组两人、三组两人）

2、活动当天从学校出发，大约四个小时到达石笋山目的地，安排食宿。

3、下午按照分组：一组去学校看望留守儿童；二组和三组分别去看望在家留守的老人。（可以适当安排一些文娱节目，活跃当场气氛或者帮助老人做一些家务和老人聊聊天。）

4、第二天上午实地观察了解调查各个领域变迁发展的历史和现实，感受改革开放的发展   成果，把握和理解国家深化改革的政策举措。（可以适当访问一些当地有声望的老者）

5、下午由队长组织返校，并召开总结会议。

七、活动经费

（一）经费预算

| 物品 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大米 | 2 | 50/袋 | 100 | 孤寡老人 |
| 油 | 2 | 68/桶 | 136 | 孤寡老人 |
| 学生牛奶 | 8箱 | 65/件 | 520 | 发给留守儿童 |
| 饮用水 | 一件 | 30/件 | 30 |  |
| 应急药品 | 不限 |  | 50 | 防暑药品 |
| 用餐费 | 8 | 12/人 | 96 | 志愿者 |
| 往返车费 |  |  | 300 |  |
| 横幅 | 1 | 40 | 40 |  |
| 志愿服装 | 待定 |  | 学校暂借 |  |
| 摄像机 | 1 |  | 学校暂借 |  |
| 总计 |  |  | 1272 |  |

八、预期效果

通过这次“三下乡”活动的召开，参与活动的志愿者学会更好的与人相处，了解到我国新农村改革的路程和成果，体会到农民的辛苦，感受到生活不易，更应该珍惜。认识到团体的重要性，团队意识和纪律性得到进一步提高，形成正确的世界观、人生观。帮助留守儿童说出心结，让孤寡老人感受到家的温暖。志愿者的实践能力、协调能力和与人交流的能力将得到提高，在志愿活动中，了解“为人民服务”的真正含义，享受奉献的快乐，得到精神上的升华。

九、安全保障

1、出发前清点人数；

2、制定实践活动守则，强调纪律；

3、实践活动前对队员张开培训，进行安全意识和礼仪知识教育;

4、队员统一志愿者服装；

5、队员外出需请假，尽量避免单独行动，不得擅自离开住地，每天晚上由队长登记考情；

6、禁止留宿外来人员；

7、树立防盗意识，妥善保管贵重物品；

8、提高防范意识，切莫贪小便宜，与人交往谨慎；

9、尽量避免于高温环境下长时间工作，合理安排休息时间，以防中暑；

10、有疾病及时报告；

十、注意事项

为保证此次活动安全、顺利进行，特制定此下乡队伍规定如下：

1、队伍成员参与此次活动的目的明确，要有高度的服务精神和坚定的吃苦耐劳的决心，不得因活动艰苦而中途退出。

2、队伍成员要有高度自觉的团队精神和合作观念，服从队伍统一安排，一切行动听指挥，不得推诿工作或任务。

3、在活动期间，若有重大事情（如个人行动、财政收支等）须直接向指导老师和队长报告，获批准后方可行事。队长须通报各小组长。任何人不得单独行事或擅离服务队。

4、队伍各小组长须在活动期间及时清点本组人数，考察本组成员情况。每天8：00、12：00、16：00、22：30四个时间准时向队长报告本组情况，若发现异常情况应立即报告，并启动应急机制。

5、活动期间，队伍成员应彼此团结友爱，真诚相待，要有大局观念，不得搞小团体主义，共同维护队伍利益。

6、活动期间，队伍成员须注重个人形象，注重礼节，尊重当地风俗习惯，坚持民族平等的原则，坚决维护我队伍和我校的良好形象。

7、队长和各小组长应有高度的责任心，密切了解活动的进展情况和队员的动态。另外，队长和各组负责人应注意协调各队员的关系，不得偏私，注重营造队伍和谐友善的局面。

8、队伍成员应自觉并严格遵守本纪律规定以及当地政府和实践基地的相关法律、规定。在三下乡筹备组领导下,各小组自行安排。

十一、安全应急预案

1.如果遇到天气突变的话，相关活动会有所改动，如有山洪等严

重天气灾难，应立刻与学校汇报，寻求帮助，确保每位队员的安全。

2沟通问题如在调查活动中与村民的沟通，我们出示学生身份证明，并挑选口才好的同学，尽可能用当地人熟悉的语言进行沟通，增加亲和力及信任度。

3.出发前专门对遇到犯罪事件的应变方法研究并作出行为细则和应变方法。

4.与陌生人接触时对于陌生人的无理要求坚决拒绝。

5.活动过程中如出现人数过多导致拥挤的情况，应立即组织队员维持秩序。若出现发生冲突情况，应立即找带队老师进行调解，调解不成向当地政府或司法机关求助。

城市服务系关于征文比赛经费申请报告

尊敬的领导，我系将开展有关暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，申请经费如下：

- 油两桶，合计136元

- 学生牛奶八箱，合计520元

- 饮用水一件，合计30元

- 用餐费，合计96元

- 车费，合计300元

- 横幅，合计40

总共累计：1272元

城市服务系