**上海交通大学致远支教团“牵手爱心团队”月度总结报告**

响应市团委号召，上海交通大学致远支教团积极开展牵手爱心成长活动，经过一个月的工作努力，现活动开展情况如下：

一、活动总体进展：

成功与上海市民办振兴小学团支部取得联系，基本完成结对工作，并定于从9月份起开展为期一学期的牵手爱心活动

二、月度具体开展内容：

1、团队成员分工确立：为了更好的完成整个牵手活动，我们首先对每位团员的能力特点及工作意愿进行了详尽的了解，并以此确定了人员的大致分工及活动开展的主体方向

2、前期调研联系工作：根据市团委提供的学校信息，我们对闵行区15所对点民办小学进行了逐一联系，由于假期原因，所有学校均已放假休息，给我们联系也带来了许多不便，原定于7月开展的试点活动也因此取消。根据可以接通电话的了解情况，多数学校十分欢迎支教活动的开展，并希望能通过活动给学生带来切实的收获，特别是文体方面，由于经费的限制，教师资源相对匮乏，更为需要支教团的帮助。

3、对点学校确认：结合团队本身情况及我们所了解到的个学校信息，最终我们选择上海市民办振兴小学作为此次支教活动的最终结对对象，并初步达成了下学期牵手成长活动开展的方案，在此也感谢振兴小学团支部肖书记对于此次活动的大力支持。活动的具体细节内容，我们将在8月底小学开学之后，结合实际的班级情况制定开展，并根据活动开展状况不断改进提升。

4、初步的活动方案设计：根据市团委的指导意见及致远支教团队和振兴小学的实际情况，我们初步制定了以下活动方案：第一类是破冰类集体活动，主要是通过一些集体活动，迅速增进相互间的了解，打破相互间的隔膜，方便之后工作的开展，同时也能增加学生的沟通交往及团队合作能力，这一内容主要在整个活动初期，并贯穿整个活动；第二类是体育类活动，在相互间有一定了解之后，组织领导大家进行篮球、足球等类比赛活动，并传授一些相关技巧；第三类是学业辅导类，主要是采取自由提问形式，针对不同学生提出的问题，进行一对一辅导；第四类是文艺类活动，组织学生观看优秀电影，学唱歌曲或是进行经典阅读活动，活动将穿插整个过程，调节学生生活。总的来说，我们的活动方案为在保证学习的前提下，注重学生综合素质培养，丰富学生学习生活，寓教于乐。

三、下阶段主要活动目标：

1、完成具体的结对任务：在振兴小学新学期开学后，根据实际情况条件，选择具体的学生年级（班级），完成结对任务，并确定活动开展时间

2、活动方案完善：集思广益，拟定具体的活动开展内容形式，确定活动负责人，提早安排准备相关

3、总结学习：对以开展活动总结分析，为下一步活动开展进行铺垫。最好能有机会让各支教团进行支教经验分享，互相学习进步，更好的完成牵手爱心成长活动