上海高校共青团牵手爱心行成长计划

上海交通大学外国语学院

为落实《关于开展“上海共青团牵手行动”的通知》（沪团委发〔2011〕1号）要求，上海交通大学外国语学院积极响应团市委学校部的号召，深入开展“上海共青团牵手行动”，以高校与民工子弟小学结对开展牵手爱心行成长计划。**上海闵行区民办育苗小学与我校青志队一直有着合作关系，所以这次我们决定将爱心继续传递，为育苗小学的学生们带来更多的帮助。以下，便是 “牵手行动——上海交通大学外国语学院与上海闵行区民办育苗小学”的活动策划。**

**（一）经典伴读**

服务对象：**上海闵行区民办育苗小学生**

实施队伍：上海交通大学外国语学院学生会、上海交通大学青志队、上海交通大学家教部。

服务方式：一支实践队伍与育苗小学的一个班级结对

活动内容：

组织发动实践队伍和育苗小学的学生结对共建，通过建立读书小组、开展经典阅读、观影等形式，提供经典阅读和指导，在来沪青少年中培养和推广阅读经典的好习惯，弘扬阅读经典的良好氛围，促进来沪青少年和大学生共同成长。包括书籍捐赠，志愿者捐赠“最自己帮助最大的励志书籍”，并将这些书籍捐赠给育苗小学的学生们，用书本来领航他们的人生航道，帮助他们树立正确的读书习惯和人生理想。

活动频度：每两周1次（初定双周周三下午14点~15点）

开展时间：第三季度

结项标准：每个结对对象完成伴读20课时。

**（二）艺体发展**

服务对象：**上海闵行区民办育苗小学生**

实施队伍：上海交通大学外国语学院学生会天使之音团队、上海交通大学爱乐者协会、上海交通大学笛箫协会。

服务方式：一对实践队伍与育苗小学的一个班级结对

活动内容：

1.组织实践队伍和育苗小学班级结对

2.组织志愿者定期向学校提供艺术和体育类课程支持和课外活动支持，以弥补此类学校文体类教师相对缺乏和专业性的不足。

3.可开展小型趣味运动会、篮球足球等体育运动、放风筝等等。

活动频度：每周1次（初定每周周三13点~14点）

开展时间：第三季度

结项标准：每个结对对象完成课程教学20课时。

**（三）学业辅导**

服务对象：**上海闵行区民办育苗小学生**

实施队伍：上海交通大学外国语学院学生会、上海交通大学青志队、上海交通大学家教部。

服务方式：一位志愿者与一个育苗小学的困难班级结对

活动内容：

进一步推广“爱心学校”模式，通过结对，组织大学生志愿者向育苗小学生开展义务助教等志愿服务。

活动频度：每周周三下午

持续时间：第三季度

结项标准：每个结对对象完成义务课时40小时。

**前期准备：**

**我们于2011/7/23前往育苗小学了解具体情况，并与该校校长进行了信息互换，校方表示愿意多多开展关于艺术方面的活动，十分推崇笛箫兴趣小组，并希望通过此次活动组建成一个有民族音乐特色的小分队，让孩子们掌握一技之长。**

**制定人：李伊人、周丹妮、朱怡**

**制定时间：2011/8/7**