“ 云 海 ” 公 益 微 基 金

项

目

申

报

书

申报人：上海挂职团干部、共青团泸西县委副书记 马国祥

共青团泸西县委赴上海电力学院团干部培训班

项目计划

项目目的：

为充分发挥上海电力学院学科、地域、资源、人才、专业等方面的优势，拓展共青团工作平台，促进上海优势的高校资源与云南泸西县的有力融合，帮助共青团泸西县委实施青年马克思主义培训工程，为青年团干部搭建知识学习、文化交流平台，促进团干部成长成才，最终起到帮助泸西县域经济发展的目的。

实际应用价值：

建立以共青团品牌活动为依托，以青年人才培养为载体，以服务中西部城镇建设发展为宗旨的泸西县青年团干部实践、文化交流、文化教育平台，全面提高泸西县青年团干部的综合素质，促进西部地区的发展，构建双方共青团工作的新格局。

现实指导意义：

通过在上海电力学院举行泸西团县委青年马克思主义培训班活动，将有力的加深双方之间的理解，夯实双方之间的交流，促进双方之间的合作。使泸西青年团干部能接触到先进的基层团组织建设经验、少先队优化管理方式，新农村建设的特色案例，心理疏导培训、素质拓展训练等，将使团干部在以后的工作中更有针对性、更具前瞻性、更富创造性。

计划与进度

1、2012年8月，初步酝酿，提出方案，双方协调，确定草拟实施方案；

2、2012年9月，各项活动的一一敲定，并解决相关实际问题，包括如何安排食宿、行程具体安排、是否挂牌共建等；

3、2012年10月中旬，活动实施；

4、2012年11月，汇总、分析此项活动中存在的优势和不足，并提交活动总结，以便以后工作更顺利的进行。

项目内容：