关于调研全市暑托班开办情况的通知

团各区（县）委：

为缓解上海家庭暑期孩子“看护难”问题，2014年团市委联合市文明办、市教委、市妇联，整合相关社会力量，在全市建设200多所上海市小学生“爱心暑托班”，该项目已被确定为2014年市政府实事项目之一。

一、项目内容

通过调动街镇（社区）、高校、社会组织的积极性，在全市范围内布点，在街镇（社区）建设“爱心暑托班”200所以上。受助对象主要为小学生，在提供“看护”和“托管”服务的同时，开设符合未成年人身心发展特点的拓展课程，培训课程每两周一期，每期招募学生30-50人，共3期。与此同时每周举办一次面向家长、公众的讲座、互动游戏等社区开放日活动，每期参与人数200人以上。

二、工作分工

市级层面，团市委联合市文明办、市教委、市妇联，成立工作领导小组，负责总体方案设计、社会宣传、教学标准拟定、课程内容开发、基础教材提供、教学人员培训、基本经费保证、总结考核及成效评估等。

区级层面，由相对应的区（县）团委、文明办、教育局、妇联共同承担，具体负责本辖区暑托班的实施，争取设定为区级实事项目，并配套相应工作经费。

街镇（社区）层面，负责场地支持、小学生招募、日常运营维护等工作。

有关高校、社会组织等发挥各自优势，负责志愿者招募管理、特色课程开发并辅以经费支持等。

 三、进度安排

 2014年1月-2月，制定暑托班课程设置等相关建设标准；
 2014年3月-6月，进行暑托班项目招投标，联合社区对接供需双方，审核、落实各办班点软、硬件资源，做好开班准备，招募学生；
 2014年7月-8月，开设暑托班，进行全过程监控，巡访督查；

 2014年9月-10月，开展考核评估，评选表彰先进；

 2014年11月-12月，总结归档，筹划下一年度工作。

四、调研要求

近年来，各区县已陆续推出各类公益暑托班项目，积累了一定的工作经验，为更有效的实施2014年“爱心暑托班”项目，拟对现有教学资源进行全面梳理。请各区县全面排摸所在辖区内各类暑期公益暑托班学校的现状与存在问题，对全市工作提出意见与建议，填写《全市公益暑托班情况调查表》，于2014年1月20日前报团市委。如有以往的课程安排、培训教材等，也请一并报送。

联系人：王晶

电 话：61690099

邮 箱：xuexiaobu021@126.com

附件：全市公益暑托班情况调查表

 共青团上海市委员会

 2014年1月8日

附件：

全市公益暑托班情况调查表

**区县：浦东新区 本区街镇数：36个 填报人：宣传志愿者部 联系方式：68549427**

|  |
| --- |
| **现有暑托班** |
| **序号** | **名称** | **地点** | **学员人数** | **运营模式** | **收费标准** | **财政经费投入** | **是否安排午餐** | **人员保险** | **备注** |
| **责任主体** | **合作单位** |
| 1 | 三林七彩小屋 | 三林归泾村 | 120人 | 三林团委 | 新市民生活馆 | 免费 | 20000 | 否 | 有 |  |
| 2 | 林雁孩子快乐工程 | 三林世博家园 | 40人 | 三林团委 | 携手同行 | 免费 | 10000 | 否 | 有 |  |
| 3 | 爱心课堂 | 祝桥镇祝和苑居委 | 50人 | 祝和苑居委 | 上海乐群社工服务社 | 免费 | 2200 | 是 | 有 |  |
| 4 | 沪东成长天空夏令营 | 沪东社区文化中心 | 245人 | 沪东社区团工委 |  | 免费 | 5000 | 否 | 无 |  |
| 5 | 浦兴社区爱心学校 | 金桥湾文化分中心 | 60人 | 浦兴社区团工委 | 上师大爱心学校（社团） | 免费 | 团工委 | 否 | 太平洋保险 |  |
| 6 | 申港暑期爱心课堂 | 申港社区服务中心 | 50人 | 南汇新城团委 | 社会事业办，辖区高校及相关居委会等 | 免费 | 4000 | 否 | 无 |  |
| 7 | 芦潮港暑期爱心课堂 | 南汇新城文化中心 | 60人 | 南汇新城团委 | 免费 | 4800 | 否 | 无 |  |
| 8 | 夏令营 | 川沙界龙七彩小屋 | 20人 | 川沙新镇团委 | 上海久牵志愿者服务社 | 免费 | 1000 | 否 | 无 |  |
| 9 | 来沪青少年“快乐一夏” | 川沙新镇纯新村 | 41人 | 团区委 | 川沙新镇团委、中致社 | 免费 | 9870 | 是 | 有 |  |
| 10 | 黄楼居委沪剧班 | 居委会议室 | 25人 | 黄楼居委 | 无 | 免费 | 无 | 否 | 否 |  |
| 11 | 电影欣赏班 | 界龙文化中心 | 15人 | 界龙村 | 无 | 免费 | 无 | 否 | 无 |  |
| 12 | 阅读辅导班 | 界龙文化中心 | 20人 | 界龙村 | 无 | 免费 | 无 | 否 | 无 |  |
| 13 | 英语短片欣赏班 | 界龙文化中心 | 15人 | 界龙村 | 无 | 免费 | 无 | 否 | 无 |  |
| 14 | 棋牌互动班 | 界龙文化中心 | 20人 | 界龙村 | 无 | 免费 | 无 | 否 | 无 |  |
| 15 | 华夏社区暑期快乐大本营 | 川沙中学华夏西校 | 70人 | 华夏义工协会 | 川中南校、华夏西校、育华（集团）学校 | 免费 | 2000 | 午餐费补贴10元/人 | 无 |  |
| **2014年拟新增暑托班** |
| **新增暑托班数量** | **新增街镇覆盖数** | **新增学员数** | **责任主体** | **合作单位** | **收费标准** | **财政经费投入** | **是否安排午餐** | **人员保险** | **备注** |
| 1 | 1 | 40人 | 三林团委 | 大居团总支部 | 免费 | 20000 | 否 | 有 |  |
| **意见与建议:** |  |