张磊   xuexiaobu021@126.com

牵手爱心行-和农民工小学牵手行动

行动目的：生活在城市边缘的农民工子女很容易被大家所忽视，我们希望通过自己的行动唤醒社会方面对他们的关怀，让城市边缘这个距离不再遥远。活动通过形式多样的志愿服务，帮助农民工子女感受生活的快乐、倾听他们的故事。此次行动，旨在帮助农民工子女成长，增加孩子们生活、学习上伴侣。

时间：7月22日起为期5天

地点：嘉定马陆镇民办包桥小学

指导老师：谭武

参与成员：8人

活动过程：

- 前期准备：1.联系好参与活动各主办方承办方，确定活动的开展与内容。

2.确定服务对象。

3.全体成员各自准备相关材料与信息。

4.做好往返财力时间的预算。

（二）活动实施阶段： 1.参与活动成员集体从嘉定校区出发，乘坐11号线到达马陆镇

2.各行动成员做好好与小学生们交流教育的准备。

3.各成员按照事先安排，进入指定的服务班级。

4.在活动过程中，各成员一定要通过各种方式能够使小同学们了解一些有意义的事，切勿空谈。

5.不干扰目标学校的相关教学任务。

6.在活动结束后，志愿者们集合，统一返回同济大学。

（三）活动后期阶段：1.总结每次活动情况，完成新闻稿。

2.所有成员每日提交一篇日志，有关当日心得，为之后活动提供思考空间。

3.本次活动结束，和相关学校进行交流，同时为长期支援服务进行商谈。

时间流程：7月22日牵手行动成员参观包桥小学，布置捐赠仪式会场

7月23日图书捐赠仪式暨走进课堂、读出你我伴读交流活动

7月24日趣味运动会行动

7月25日走进课堂，信件交流活动、漂流本行动、学生互相交流

7月26日埋藏许愿瓶行动

行动一：

主题：牵手行看世界—图书捐赠仪式暨走进课堂、读出你我伴读交流活动

行动目的：农民工子弟学校图书资源稀少，孩子们除了日常的教育书籍外很少有机会接触到课外阅读书籍，这并不利于学生扩宽视野、培养爱好。因此，我们计划开展捐赠图书仪式，同时开展大学生参与伴读行动。在培养农民工子女读书看书习惯的同时，让大学生和农民工子女有更深入接触的机会。

行动方案：7月23日开展图书捐赠仪式，由包桥小学提供场地，牵手行动成员布置场地并主持捐赠仪式。

捐赠仪式前期准备：1.捐赠图书募集 从身边同学开始，募集图书，原则上做到选取积极向上的读刊，减少杂志、海报、宣传手册等不符合要求书本。

2.捐赠仪式场地布置 其中包括宣传横幅、气球等。同时活动当天准备好另外两面旗子：一面是同济大学材料科学与工程学院院旗，一面是同济大学附属实验学校校旗（事先和该校讲明）

3.捐赠仪式嘉宾沟通：再议

4. 相关工作人员安排，发言稿（主持人串场词、领导老师以及学生代表的演讲词、十周年工作总结、未来发展规划）撰写。准备好相机。

5.设计LOGO

捐赠仪式简单流程：

主持人→包桥小学校方老师致辞→牵手行动成员上台自我介绍→牵手行动成员代表发言→双方老师共同为“牵手爱心行-和农民工小学牵手行动”logo揭幕→包桥小学校方老师和牵手行动成员代表共同宣布此次捐赠仪式正式开始→牵手行动成员和包桥小学学生代表上台，捐赠图书→主持人→牵手行动成员走进教室，单对多进行伴读行动

（二）、具体流程

（升旗）

1、主持人开场。简单介绍活动背景，介绍到场的各位领导、老师等到场人员。有请双方领导讲话。（同济大学，包桥小学需确定一位领导，并提前告知）

2、主持人串场，请包桥小学校方老师上台致辞。

3、主持人串场，牵手行动成员代表发言

4、主持人串场，邀请双方老师共同为“牵手爱心行-和农民工小学牵手行动”logo揭幕。（可能场上会出现空白，主持人最好能够准备一些关于logo的设计意义的描述的台词）

6、主持人串场，包桥小学校方老师和牵手行动成员代表共同宣布此次捐赠仪式正式开始

7、主持人串场，牵手行动成员和包桥小学学生代表上台，进行赠书仪式

8、大会结束，合影。

9、牵手行动成员走进教室，开展伴读活动。

行动二：

主题：我想悄悄告诉你—信件交流活动

行动目的：我们所需要关注的不仅仅是农民工子女的日常生活，更重要的是他们的心理健康。也许我们社会中有很多农民工子女得不到正常的关注，反而承受更多的社会压力，这对他们今后的成长会有很大弊端。我们因此开展此次信件交流活动，给孩子们一个说话的机会，让大学生和孩子们成为朋友、倾听孩子们的故事、帮助他们走出成长的烦恼。

行动方案：7月24日起为期5天，走进包桥小学班级，和孩子们开展信件交流活动。

前期准备：局限于物质条件，我们计划购置一定量的信纸信封以及邮票。牵手行动成员思考和学生的交流方式。

行动原则：1.此次行动非强制性活动，参与成员不可强制要求小学生写信。

2.书信内容不限，原则上为孩子们自己想说的话。

3.大学生做好回信准备，不可打印不可敷衍，不可有违活动主题和目的。

4.在开展联系帮助的同时，寻找身边的爱心人士，开展一对一书信联系

5.大学生书信中不可提出索求物品的要求，例如照片等，原则上满足学生书信中的简单要求。

6.书信中不要提及个人信息。

注意事项：由于直接让孩子给陌生人写信是一个比较不合实际的想法，所以此次行动从牵手行动成员做起，每个成员对孩子们要有关爱的心情，不可敷衍了事。此行动为长期行动。之后的行动可以发展为将孩子们的书信交给陌生日回复，增加大学生的参与度。

行动三：

主题：心情收纳盒—漂流本行动

行动简介：漂流本为当今非常流行的一种交流方式。准备一本日记本，用手递手的方式在朋友之间互相传递下去，收到本子的人可以以任何方式在日记本上进行创作。内容随心而欲，可以是自己生活的点点滴滴，可以是自己一直不敢说的一件事，也可以是自己的一个美好愿望。

行动目的：孩子们最好的朋友是自己身边一起生活一起学习的同学，此次行动能够给他们提供一个自我创造，互相了解的过程。漂流本对于小学生来说更多的是新鲜，我们希望他们能够通过这本本子记录自己的点滴，并懂得朋友之间的相互传递。漂流本可以让孩子们发挥自己的想象力，写出自己的生活，画出自己的想法，贴上自己的创作等等。

行动方案：前期准备：1.牵手行动成员购置一定量本子，原则上是每个班级2~3本。

2.和老师进行协调开展漂流本活动。

3.合理规划漂流方案。

4.成员分组，并决定监督人

漂流方式例如：1→7→5→6→4→2→3→1此为一轮 之后每一轮由1起头，1结尾。

注意事项：1.每个小组以10人为上限

2.小组成员拿到本子后保留时间为3天，之后传递给下一人

3.每个小组有一名监督人，提醒成员按时将本子传递

4.本子上的所有日记或者图画都需要署名

5.小组成员不可把本子给小组外成员浏览，不可将本子内容泄露

6.监督人每周截取本子中的精彩部分交给老师，由老师汇总后展示给班级同学观看（不可过分涉及隐私）

行动成员为每个小组的第一人，也就是起头人，成员首先记录自己的心情后，

传递给小组下一个成员。此次行动为长期行动，牵手心动成员只起头，所以对孩子们的介绍要详细并且吸引他们的注意力。

行动四：

主题：播种希望—埋藏许愿瓶行动

行动目的：希望是孩子们发展最好的种子，让孩子们有一个明确的较近的目标，然后许下自己的承诺。因此，我们计划开展此次行动，给予孩子们自身发展的动力。我们希望孩子们的生活是有目标的，对自己同样也有着目标。通过此次行动，能够让孩子们自己制定一个明确的较近的目标去奋斗，我们也会给予他们一定的帮助。

行动方案：前期准备：1.准备一定量的瓶子以及信纸和一个不易腐烂、压坏的箱子。

2.和包桥小学协商选择一个适合埋下许愿瓶的地方，准备好工具。

3.和老师协商许愿瓶的相关细节

活动流程：大学生走进班级和学生讲述许愿瓶的故事（王子和公主）→学生写下自己的一个较近的目标→由老师带领下集体将许愿瓶埋下→共同许愿希望来年自己有所进步→一年内自己努力完成自己的目标→第二年同一时间打开许愿瓶，读出自己的愿望，并核对自己是否努力实现

注意细节：1.许愿瓶名义上为许愿，更多的是需要孩子们自己的努力，牵手行动成员在讲述流程时要强调孩子们今后的一年要努力完成自己的目标。

2.老师或者牵手心动成员不随意打开孩子们的许愿瓶，许愿瓶一经埋下之后时间内不可随意开启。

3.协调老师督促孩子明确自己的目标，要贴近现实。

行动五：

主题：阳光下的你我—趣味运动会行动

行动目的：我们希望不仅是在心理方面，孩子的身心健康必须全面发展。开展趣味运动会有利于农民工子女进行身体锻炼。其次此次行动是大学生和孩子们一次很好的团结协作机会，有利于身心健康发展。我们希望孩子们有机会尽情奔跑，丰富农民工小学学生的体育活动

活动地点：如包桥小学场地不佳，和校方商讨移到同济大学举办。

行动方案：前期准备：1.必要的体育设备：足球、篮球、毽子、跳绳等

2.和老师协商有关趣味运动会的开展事项

3．运动会内容规划（由具体参观包桥小学后制定）

内容：此次行动旨在培养学生团结合作精神，因此项目定为如下几个方面：

- 两人三足

- 贴膏药

- 丢手绢

- 足球、篮球等体育项目

- 跳长绳

- 踢毽子

注意事项：1.实地考察场地是否适合进行运动项目

2.注意炎热高温，准备好防暑降温物品

3.注意孩子们的安全

4.各成员参与其中，与学生结伴