2014年重庆大中专学生志愿者暑期

文化科技卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆工贸职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 □ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团√ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术体育服务团 □ 6. 走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团 □ 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团 □ 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团 □ |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 √ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |
| 团长姓名 | 谭明权 | 职务 | 生化系 党总支副书记 |  | 联系方式 | 13983329998 |
| 指导教师姓名 | 李磊 | 职务 | 生化系辅导员 |  | 联系方式 | 15095891918 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  | 队员姓名 |  | 年级专业 |  |
| 谭小琴 | 2013级制药1班 |  | 苟凌峰 |  | 2013级营养与食品卫生 |  |
| 陈囿林 | 2013级园林2班 |  | 邓俊琳 |  | 2013级园林3班 |  |
| 龙润 | 13级营养与食品卫生 |  | 周靖 |  | 2013级制药1班 |  |
| 刘杨 | 2013级园林2班 |  | 唐盼 |  | 2013级园林3班 |  |
| 袁明静 | 2013级园林2班 |  | 李红 |  | 2013级园林3班 |  |
| 服务地点 及单位 | 涪陵区新大田村 重庆工贸职业技术学院 生物化学工程系 |  | 预计活动时间 |  | 8月 21日— 月 23日 共3天 |  |
| 服务活动方案 | （另附页） |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  | 高校团委 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

生物化学工程系

暑期大学生“三下乡”志愿服务活动方案

一、服务大队名称：生物化学工程系

走进城乡社区市民学校 科技支农帮扶团

二、指导思想：深入学习宣传贯彻党的十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和在北京大学师生座谈会上的讲话精神，组织引导广大青年学生在深入社会、了解国情、接受锻炼的过程中培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立跟党走中国特色社会主义道路、为实现中国梦努力奋斗的理想信念。

三、活动目的及意义

当代大学生普遍缺少社会实践经验，渴望得到参与社会实践、积累社会经验的机会。暑期社会实践活动是学院为大学生提供了一个良好的学习实践平台，使学生们的课堂知识在课外能学以致用、得到锻炼。

组织引导广大青年学生在深入社会、了解国情、接受锻炼的过程中培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立跟党走中国特色社会主义道路、为实现中国梦努力奋斗的理想信念。

四、活动地点

重庆市涪陵区新大田村市民学校

五、活动时间

8月21-23日

六、指导老师

谭明权、王恩东、武兴菲、李娟、李磊

七、活动人员

谭小琴、苟凌峰、陈囿林、邓俊琳、龙润、周靖

袁明静、李红、刘杨、唐盼、黄霞

八、活动日程

1、6月7日—8月20日，活动准备工作

主要包括联系对接单位、暑期社会实践活动的人员确定、活动方案策划和安全预案、制作宣传单、制作科技宣传展板和宣传资料等。所做活动要一事一报。

2、8月20日—8月23日，活动实践阶段

8月20日开展动员大会。8月21日主要包括我系学生通过与当地农民交流，给农民带去最新的关于“三农”问题的国家政策和农业生产的技术，并且协助当地进一步完善资源信息化的建设。协助当地农户开展生产活动，根据我系专业特点为农户解决日常生活、生产所遇到的问题，建立我系与当地农户的长期合作机制。

3、8月24日—8月31日活动总结阶段

九、活动准备过程：

通过与涪陵区新大田村委联系活动地并实地调查了解农民在生产生活中遇到的实际问题和困难，同时与村委协商活动开展场所。

拟写暑期社会主题实践活动的活动方案和安全预案，确定活动团队成员。

做好活动宣传工作，激发村民们参加活动的积极性。

准备“三下乡”所需物品（工作衫、宣传单、科技宣传展板、应急药品、手提电脑2台、慰问物品等）。

制作调查问卷，作为活动结束后村民的评价资料。

提前联系车辆，解决活动团队成员的交通问题。

十、活动内容：

- 活动第一天（8月21日）

白天：在重庆市涪陵区新大田村委设置宣传展板，宣传展板附加讲解，主要是向村民们讲解当今科技的发展和农业技术的改革给村民带来的好处。同时给村民发放宣传单，促进村民们参与学习农业科学技术的积极性。晚上写出活动简报，并尽快上传、上报工作进程；

2、活动第二、第三天（8月22、23号）

武老师为村民们细心地讲解农药的安全知识，教会他们如何正确使用和安全存放农药品等问题；给村民普及用药常识和食品安全卫生知识等；

园林专业：向村民们宣传当代科学技术给农业发展带来的好处，传授关于正确栽培养护农作物的相关技术等。

十一、活动后期宣传工作：

本次活动结束后及时开通与当地农户提供解决日常生活、生产交流的平台，同时我们将配有系内自己的宣传队伍，返校后在系内板报、网站上进行宣传，更为快捷地让更多的人能及时了解到此次活动的相关信息。努力宣传好当地的特色文化，在推动当地经济的发展的同时，深入开展对广大团员青年的教育，激发广大青年学生对“三下乡”的积极性和参与感，推动大学生社会实践活动的蓬勃开展。

十二、实践后的总结内容工作

收集队员的日记、活动记录、活动心得体会等书面材料以及相关图片资料，整理汇总，学习。开学之后，与其他系三下乡团队进行交流，取长补短，再接再厉。

十三、经费预算

1、印制各种宣传资料、宣传展板

2、生活费、交通费

3、其他费用

4、合计：680元

生物化学工程系

2014年6月