附件：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |

2012年度高校系统牵手行动•成长计划

项目申报书

项  目  名  称   大手牵小手，公专助成长

项 目 负 责 人          胡文炯

所  在  学  校    上海公安高等专科学校

填  表  日  期     二○一二年三月八日

共青团上海市委学校部

二○一二年二月

| 项目基本信息 | 负责人 | 胡文炯 |  |  |  | 性 别 |  | 男 |  | 出生年月 |  | 1986.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高校全称 | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |  |  | 专业年级 |  | 特警专业 |  |  |
|  | 现学历 | 大专 |  |  |  | 学 制 |  | 1.5年 |  | 入学时间 |  | 2012.2.6 |
|  | 项目全称 | 大手牵小手，公专助成长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结对小学 | 上海浦东新区凌桥随迁子女学校——竹林小学 |  |  |  |  |  |  |  | 受益人数 |  | 800人 |
|  | 申报类别 | （D）A.经典伴读 B.艺体发展 C.学业辅导 D.其他类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 | 上海市浦东新区凌桥 崇景路100号 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 200137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  | 13524306928 |  |
|  | 指导老师 | 姓 名 |  |  | 李志萍 |  |  |  | 单 位 |  | 公安高等专科学校 |  |
|  |  | 职 务 |  |  | 特警专业 一区队辅导员 |  |  |  | 手 机 |  | 13661966951 |  |
|  |  | 姓 名 |  |  | 夏 亮 |  |  |  | 单 位 |  | 公安高等专科学校 |  |
|  |  | 职 务 |  |  | 特警专业 二区队辅导员 |  |  |  | 手 机 |  | 13681726242 |  |
| 其他成员 | 姓 名 | 性 别 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  | 所在单位 |  |  |  |
|  | 凤思刚 | 男 |  | 23 |  |  | 大专 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 黄海宁 | 男 |  | 23 |  |  | 大专 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 黄 杰 | 男 |  | 23 |  |  | 大专 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 项熠乾 | 男 |  | 24 |  |  | 本科 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 季家旺 | 男 |  | 23 |  |  | 本科 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 王文骅 | 男 |  | 23 |  |  | 大专 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 陈若琪 | 男 |  | 23 |  |  | 大专 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
|  | 倪 青 | 男 |  | 24 |  |  | 本科 |  | 上海公安高等专科学校 |  |  |  |
| 校团委 推荐意见 |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目目的 |  |  | 通过开展具有公安特色的 “增强防范意识，创建安全校园”、“警校一日生活”、“学业辅导”、“艺体发展”等活动，培养随迁子女热爱祖国、了解上海本土文化，帮助其建立自信及归属感；在体验警校生活及队列训练中养成良好的行为规范和令行禁止的纪律作风；提高自我防范意识和技能，构建平安校园、和谐校园。通过学业辅导及文体活动，开拓学生的知识面、丰富兴趣爱好，使其能够德智体全面发展；同时关注孩子们的心理健康成长情况，培养其健全的人格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的实际应用价值和现实指导意义 |  |  | 海纳百川，是上海的城市的内涵。关心、帮助随迁子女的教育和成长，是促使农民工子女及其家庭被认可并融入上海这座国际化大都市的有效举措。我们积极响应上海高校共青团“牵手行动•成长计划”，选择了结对随迁子女学校---竹林小学，在传统的学雷锋活动基础上，策划“大手牵小手，公专助成长”项目，动员我校2011级二专科特警专业全体学员，整合同学们在其他全日制大学外语、计算机、体育、师范等专业学习（季家旺，英语TEM8，英语及法学双学士学位，曾任职于奉贤区西渡小学），入伍等社会工作实践的多种资源（胡文炯，曾服役于上海武警消防总队，防火灭火、抢险救援1300余次），并依托学校其他专业及各部门的优势资源，开展具有公安特色的项目活动，帮助农民工子女提高学习成绩、培养课外兴趣和公共社交技能，提升综合素质，实现健康成长。该项目将结合网站、微博等新媒体宣传，在本校及社会上扩大影响力和覆盖面，力争将该项目发展为特色项目，号召更多的青年学子加入关爱随迁子女的活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划与进度 |  |  | 调研阶段：2012年3月，前期调研、确定项目、申报 筹备阶段：2012年4月，明确项目实施内容、分工及推进表 活动阶段：2012年5月-9月，按项目推进表积极组织开展活动 中期报告：2012年6月，提交中期报告，根据前期工作开展情况和专家组指导，圆满实现项目目标 总结阶段：2012年9月，项目总结汇报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目摘要 |  |  | 根据前期的实地调研及校长所反映的问题，“规范每周升旗仪式及队列动作；组织一次正规、专业的消防逃生疏散演练；学生普遍听不懂说不来沪语，学校书籍的稀缺”等实际问题初步设计三大板块： 一、公安特色活动 （一）增强防范意识，创建安全校园 1.消防知识宣传及逃生疏散演练 向学生和教职员工宣传消防安全知识，并将策划开展一次安全有序的逃生疏散演练。 2.开展自我安全防范宣传及如何防范不法分子侵袭校园的演练 向学生和教职员工宣传如何增强自我防范意识、学习自我防范技巧，遭遇不法分子侵害时如何求生和应对等紧急处理。并将在确保安全有序的前提下，开展一次防范不法分子侵袭校园演练。 (二)警校一日生活 通过一天的警校生活的体验，使学生们能更为直观的感受到警校良好的行为规范和令行禁止的纪律作风。 二、学业辅导 通过“沪语、普通话、英语”三维一体的语言教学和生活实践，教授随迁子女简单的日常应用概率较高的沪语、英语单词、短句及问候语等，便于孩子们逐步融入沪语、英语的环境，以此来增加对上海及其海派文化的亲近感和认同感。并在“六·一”儿童节进行捐赠书籍活动。 三、艺体发展 定期提供音乐、武术、体育类课程支持和课外活动支持，以弥补结对单位在文体类教师数量和专业性方面的不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目详细内容 及经费预算 |  |  | （可附页） 见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审意见 |  |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若有其它补充材料，可以另附。