九江市承办江西省第七届老年人健身体育

运动会开幕式领导小组工作机构及职责分工

一、办公室

主  任：胡雅芳（兼）（市体育局局长）

副主任：张明华（兼）（市体育局副局长）

周亚平（市体育局副局长）

联络员：秦红伟（市体育局办公室主任）

手机：13707928387

张  昆（市老年体协办公室主任）

手机：13907926217

职责：

1、协助领导小组搞好各项协调工作，包括负责协助市委、市政府相关副秘书长安排市委、市政府主要领导和分管领导参加开幕式相关活动；负责安排市委、市政府分管领导主持召开的相关会议；负责与中体协调有关场馆事宜；统筹协调各工作小组的工作。

2、负责落实开幕式场馆相关工作。

（1）按照开幕式领导小组统一要求，负责开幕式的现场布置，周边的场景布置及场馆内外宣传氛围的营造。

（2）负责落实体育馆内的灯光、音响、空调设备、话筒、供电、茶水供应，负责分配场内方阵坐位及场地卫生保洁等。

（3）负责场馆广告联络。

（4）负责开幕式现场的接待服务，安排接待礼仪小姐若干名，负责购置胸花。

3、负责编制开幕式所需经费预算。

4、完成市委、市政府领导交办的其他工作。

二、综合组

组  长：魏改生(市老年体育协会副主席兼秘书长）

副组长：曹铁初（市老年体育科学学会副会长兼秘书长）

张  耘（市体育局副调研员）

联络员：张  昆（市老年体协办公室主任）

马付海（市老年体协办公室副主任）

手机：13907025419

职责：

1、负责与省老年体协的联系与沟通。

2、负责起草开幕式市领导的讲话稿。

3、负责起草和印发开幕式的会议指南、会议议程等有关文件和材料。

4、负责邀请市区正厅级以上老同志出席开幕式，负责送达请柬等。

5、负责主席台和嘉宾席的排位。

6、负责各种证件的制作和印发（运动员证、教练员证、裁判员证和工作证、嘉宾证等）。

7、负责参加开幕式和门球比赛的各设区市、省直单位代表团和工作人员的食宿安排，与3家宾馆酒店搞好对接，落实具体责任人。

8、负责落实各代表团、组委会和其他嘉宾的接待车辆。

9、负责与市委接待办的协调。

10、保持与办公室和各组之间的联系与沟通。

三、交通安全保卫组

组  长：李盛勋（兼）(市公安局副局长)

副组长：邹宏斌（市体育局副局长）

李树平（市执法局副局长）

朱汉练（市交通局副局长）

方永新（市食品药品监督局副局长）

徐  端（市卫生局党委委员、急救中心主任）

路  祥（消防支队副支队长）

张  敏（供电公司副总经理）

联络员：张  昆（市老年体协办公室主任）

尹  勇（市体育馆负责人）

手机：13907028587

职责：

1、负责提供开幕式和门球比赛所需的车辆。

2、负责开幕式现场及周边地区的安全警戒，入场人员不得携带危险品入场，确保开幕式安全顺利进行。

3、负责开幕式场馆车辆的停放和防护工作。

4、负责开幕式有序入场和散场，严防拥挤和踩踏事故发生，负责沿途交通管制和安保。

5、负责保障相关宾馆、酒店的秩序和安全。

6、体育馆现场提供一辆救护车，配置医生、护士各1名，八里湖新区医院提供绿色通道。

7、4家宾馆、酒店各派1名医护人员进驻。

8、确保5月12日上午体育馆的用电，开幕式现场要有应急供电车。

9、食品安全监督局对4家宾馆要派专人负责餐饮安全工作，直到门球比赛所用宾馆结束为止。

10、消防支队要确保5月12日上午体育馆开幕式现场有2部消防车。

11、行政执法局要支持在体育馆周边为开幕式营造氛围所必须的临时搭建。

12、负责组织开幕式武警旗手的工作。

四、宣传组

组  长：荣君（兼）（市委宣传部副部长）

副组长：九江日报社、广播电视台分管领导

曾  勤（市体育局副调研员）

联络员：帅中华（市委宣传部办公室主任）

手机：13979257707

职责：

1、按照省七届“老运会”组委会和领导小组的要求（宣传标语等），营造宣传展示江西和九江形象的浓厚氛围。

2、协调报社、广播电视台等新闻媒体搞好开幕式和门球比赛的宣传报道工作。

3、负责安排开幕式男女主持人各1名。

五、健身体育节目展示组

组  长：黄菊根（市老年体协副主席）

副组长：姚洪瑞（市老年体协顾问）

联络员：张  翼（市老年体协办公室副主任）

手机：13607925836

陈远琴（市老年体协辅导站站长）

手机：15307028593

职责：

1、负责调度、指导7个健身体育展示节目的策划、彩排和组织表演。

2、精心组织好7个节目展示表演队到市体育馆进行合练和彩排，确保展示节目精彩纷呈，圆满成功。

3、负责聘请总导演、副总导演。

六、场地组

组  长：余修炎（兼）（市老年体协副主席）

副组长：张  伟（市建设规划局副局长、调研员）

顾秋灵（市老干部活动中心主任）

联络员：张  翼（市老年体协办公室副主任）

涂  涛（市建设规划局建管科副科长）

手机：13879210708

职责：

1、确保市老年体协门球场改造工程在在4月底以前按设计要求保质保量全面完工，确保省七届老运会门球单项比赛交付使用。

2、确保从庐山大道进入市老年体协新设的左拐交通信号灯在4月底前交付使用。

3、整治好市老年体协综合楼周边的环境，包括确保从庐山大道进入市老年体协的路面完善工程在4月底前完工。

4、确保市老年体协综合楼内部装修工程在4月底前完工。

七、接待组

组  长：查艳焰（市接待办副主任）

副组长：张明华(兼)(市体育局副局长、市老年体协副主席)

联络员：马付海（市老年体协办公室副主任）

职责：

负责参加开幕式的省、部级和省七届“老运会”组委会领导成员及各设区市、省直单位老年体协主席的食宿安排和以上领导参加开幕式的接送工作。