重庆工商大学融智学院二〇一四年管理系暑期“三下乡”

社会实践团关于“美丽中国”的

活

动

策

划

重庆工商大学融智学院二〇一四年管理系暑期“三下乡”社会实践团

目  录

★  前言

★ “美丽中国”总策划

★  第一阶段：前期准备

★  第二阶段：关于“美丽中国——生态实践”问卷调研

★  第三阶段：“美丽中国——潼南三美”

★  第四阶段：“美丽中国——走进双江”夏令营

★  第五阶段：文艺汇演

★  活动经费预算

前 言

大学生社会实践活动是大学生广泛接触社会，增长见识、锻炼成材的有效途径，是学生了解国情，服务社会的必经之路。加强大学生思想道德修养，培养大学生创新精神和实践能力，推广素质拓展，使“三下乡”活动成为我院素质教育的试验田。为进一步贯彻和实施团中央有关大学生“三下乡”的批示精神，进一步落实2014年暑期社会实践活动的精神，践行志愿者精神，积极服务于社会,学习宣传党的十八大精神、习近平总书记系列重要讲话和在北京大学师生座谈会上的讲话精神，进一步激发广大青年学生成才报国的责任感和积极性，管理系组织了一支“三下乡”优秀团队前往重庆市潼南县双江镇进行“美丽中国  生态实践”志愿服务实践活动，我们将努力扩大活动覆盖面、提升活动实效性，真正实现“受教育、长才干、做贡献”的宗旨，充分发挥团员青年在服务民生、促进民生中的青年主力军作用，实现促进学生成长和服务基层发展的互助双赢。

重庆工商大学融智学院管理系暑期三下乡社会实践团队将以“新青年新视野新成长”为主题，以学习贯彻党的十八大精神为契机，立足于引导青年学生正确认识国情、充分认识改革开放成就，开展三下乡社会实践活动，参观考察当地改革开放成就的单位或项目，立足于实践，在实践中感受改革开放为当地建设及发展带来的崭新面貌。

希望通过此次活动，让同学们利用专业知识，发扬爱国热情，积极为社会、人民服务；让同学们全方位的接触社会、了解社会，培养适应社会的能力，努力锻炼自己，成为对社会有益、对人民有用的当代大学生。提高“三下乡”活动的服务水准，努力把暑期“三下乡”建设成为我院共青团工作的一个品牌，通过社会实践，锻炼青年学生的实践能力，提高同学的综合素质，也为农村的改革与谋求发展吹了新风，让三下乡活动把先进的文化和学术以新颖的形式送下乡。并且将三下乡活动作为青年志愿者、共青团员、党员以及入党积极分子的一个社会实践的阵地，成为我院一个素质教育典范。大学生志愿者开展建设社会主义新农村的“三下乡”活动，发挥大学生的知识智力优势，开展内容丰富、形式多样的文化、科技、卫生服务，推广农村实用文化知识，倡导健康文明的生活方式，促进经济社会的发展。

骄阳似火的七月，一个挥汗如雨的季节。我们管理系的青年志愿者积极响应中央及学校关于大学生开展“美丽中国”的“三下乡”社会实践活动的号召，将毅然投身到今年暑期“三下乡”社会实践服务活动中去，给炎炎夏日带去丝丝的凉意。我们用如火的青春，激昂的斗志谱写出一支“美丽中国”的主题曲。

重庆工商大学融智学院二○一四年管理系“三下乡”暑期社会

实践团关于“美丽中国”的

活动策划

- 活动名称：美丽中国

- 活动时间：2014年7月4日—7月10日

- 活动地点：重庆市潼南县双江镇

- 活动对象：重庆市潼南县双江镇

- 活动流程：

| 活动时间及地点安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 |
| 前期准备 | 7月4日前 |  |
| “美丽中国——生态实践”问卷调研 | 7月5日 | 重庆市潼南县双江镇 |
| “美丽中国——潼南三美” | 7月7日 | 重庆市潼南县双江镇 |
| “美丽中国——走进双江”夏令营 | 7月8日 | 重庆市潼南县双江镇 |
| 文艺汇演 | 7月9日 | 重庆市潼南县双江镇 |

- 活动说明：

  - 前期准备：在实践团出发之前，做好相关准备工作，包括联系当地负责人，得到相关部门的配合与支持，新闻组、财务组准备好实践团开展活动所需的横幅、海报、喷绘等相关宣传物品为实践活动的有序开展打好基础；

  - “美丽中国——生态实践”问卷调查：7月5日从学校出发抵达实践地点，并对当地进行走访，掌握当地基本信息，7月6日上午实践团在当地人群众进行生态实践的调研。

  - “美丽中国——潼南三美”： 7月7日，走访双江古镇，感受双江人民的古镇文化气息。做好本次宣传的整理，并做好本活动总结。

4.  “美丽中国——走进双江”夏令营：7月8日，基层环保问题设计的夏令营活动，帮助居民树立正确的环保意识，和他们一起开展有益身心的趣味运动会。

- 文艺汇演：7月9日上午，实践团成员将在各组组长的带领

下整理出本次三下乡中所涉及的各项活动的各项材料；下

午，我们将组织人员进行文艺演出，丰富基层群众的文化生

活。

- 注意事项：

1．队伍成员参与此次活动的目的明确，要有高度的服务精神和坚定的吃苦耐劳的决心，不得因活动艰苦而中途退出；

2．队伍成员要有高度自觉的团队精神和合作观念，服从队伍统一安排，一切行动听指挥，不得推诿工作或任务；

3．实践团成员的每一个活动都要提前向带队老师请示，安全为主，不得擅自行事；

4．活动期间，队伍成员须注重个人形象，注重礼节，尊重当地风俗习惯，坚持民族平等的原则，坚决维护我队伍和我校的 良好形象；

5．活动期间，队伍全部成员一律使用普通话；

6. 在调查交谈过程中要紧紧围绕活动主题，注意交谈中的语气和对被采访者的称呼。

7．安全保障组和机动组维护好活动现场秩序，做好人员安排和物品保管；

8．各组积极做好自己工作，并主动协助其他组活动，各组需要其他部门协助的需提前通知；

9．加大宣传力度，切实保障活动的有益性：

⑴在学院网站及时发布相关新闻；

⑵将活动动态和学生体会上传到中国青年网、重庆共青团、院团委网站“三下乡”专栏；

⑶及时更新微博到“青春三下乡”新浪微博和微博公共主页。

10.活动安排如有变动，以当天日程为主。

- 活动预算：见附表

第一阶段  前期准备

- 活动时间：2014年7月4日之前

- 活动地点：重庆工商大学融智学院

- 活动流程：

1.联系当地负责人，了解当地的基本情况，争取得到当地的合作与支持；

2.后勤组在实践团出发之前做好活动过程所需物品的采购工作并由财务组做好经费支出明细；

3.新闻组在实践团出发之前要做好本次实践活动所需的相关宣传小册，并且及时发布实践团准备工作动态新闻；

4.财务组要负责在实践团出发之前制做好活动宣传所需的横幅以及海报；

5.在实践团出发之前，带队老师要对实践团每一位成员明确提出：在本次实践活动期间，每一位成员要服从老师管理，履行自己的义务，做好每一项实践工作；

- 注意事项：

1.机动组要在活动之前做好实践团通联表，负责每一位成员的安全保障工作；

2.机动组在整个实践活动过程中听候老师的调遣；

3.财务组要保管好实践团此次实践活动的经费，以节约为原则，做到每一笔支出公开、透明。

- 活动预算：见附页

第二阶段 “美丽中国——生态实践”主题调研

- 活动时间：2014年7月5日

- 活动地点：重庆市潼南县双江镇

- 活动对象：重庆市潼南县双江镇

- 研究课题：

  - 人们心中的环保

  - 不同层次的人的环保意识

- 活动亮点：

1. 开展参与式观察和服务式体验，改革开放以来人们的环保意

识的改变和对于环保正能量的传播

2.联合当地群众，倡导共同关注环保，关注政策发展

- 活动前期准备：

  - 实践团在实践活动之前对当地进行走访调查，掌握当地的基本情况，方便后续活动开展；

  - 在实践活动开展之前，实践团负责人要对实践团成员进行有效分组，负责人对小组工作进行指导实践，做到工作与责任落实到实处；

  - 安全保障组负责好实践活动开展过程中，实践团每一位成员的安全保障工作；

  - 机动组在实践活动开展过程中做好联络工作；

  - 财务组在实践活动过程中，及时采购所需物品；

  - 在活动过程中新闻组要负责好活动拍照工作以及写新闻并进行动态更新；

- 活动流程：

- 实践活动拟定于7月4日上午组织实践团成员从我院出发；

- 7月4日晚到达实践地点，实践团稍作休整，带队老师及相关负责人组织实践团对当地进行走访了解当地基本情况，并寻找地点将相关宣传横幅、海报进行张贴；

- 对当地基本情况有所掌握之后，带队老师组织实践团开会讨论，对实践活动策划针对当地情况进行修改，让每一位成员了解实践活动详细内容；每天晚上开会对当天活动进行总结，并安排第二天活动。

- 7月5日早上，实践团将今天的工作进行安排。

- 上午，实践团各组分工的状况下到镇上针对各年龄层的人群进行调研（实践团成员先对中国梦进行简单的讲述，调动起人们的兴趣，然后向不同年龄段的人群询问他们对环保的看法，并做记录。聆听百姓们对于环保的心声。

- 走访人群以互动交流的方式对他们的一些情况作具体了解，并做好记录工作；

7.  随机采访群众，并对其发放问卷调查，了解他们对于目前

自己生活的地方的环保的看法；

- 注意事项：

- 实践团成员要对环保的信息详细了解，以便对村民进行宣传普及；

- 活动中注意宣传资料的节约有效发放；

- 实践活动中各个成员要注意礼貌问题；

- 活动中注意成员的有效分配。

- 调查问卷：见附页

- 活动预算：见附页

第三阶段：“美丽中国——潼南三美”

- 活动时间：2014年7月6日

- 活动地点：重庆市潼南县双江镇

- 活动对象：重庆市潼南县双江镇

- 研究课题：潼南景色美、食物美、人性美

- 活动亮点：

1.开展参与式观察和服务式体验，感悟由千万个“美丽中国”，将焦点定在“景色美”、“人性美”“食物美”，采撷征集有代表性的“美丽中国”，组织开展“美丽中国”主题调研活动，探寻国人“美丽中国”的美好愿景。

2.联合当地群众，倡导共同关注美丽中国，关注政策发展。

- 活动前期准备：

  - 实践团在实践活动之前对当地进行走访调查，掌握当地的基本情况，方便后续活动开展；

  - 在实践活动开展之前，实践团负责人要对实践团成员进行有效分组，负责人对小组工作进行指导实践，做到工作与责任落实到实处；

  - 安全保障组负责好实践活动开展过程中，实践团每一位成员的安全保障工作；

  - 机动组在实践活动开展过程中做好联络工作；

  - 财务组在实践活动过程中，及时采购所需物品；

  - 在活动过程中新闻组要负责好活动拍照工作以及写新闻并进行动态更新；

- 活动流程：

- 实践活动拟定于7月5日上午组织实践团成员从我院出发；

- 7月5日晚到达实践地点，实践团稍作休整，带队老师及相关负责人组织实践团对当地进行走访了解当地基本情况，并寻找地点将相关宣传横幅、海报进行张贴；

- 对当地基本情况有所掌握之后，带队老师组织实践团开会讨论，对实践活动策划针对当地情况进行修改，让每一位成员了解实践活动详细内容；每天晚上开会对当天活动进行总结，并安排第二天活动。

- 7月6日早上，实践团将今天的工作进行安排。

- 上午，前往双江古镇，进行第一环节“景色美”，感受古镇的怡人美景和不朽的历史文化。中午，进行第二个环节 “食物美”，品尝当地有名的 “潼南太安鱼”、“潼南竹笋”“双江陈凉粉”等特色美食。第二天，进行第三个环节“人性美”我们将前往当地的养老院，和老人们进行互动，帮他们做利索能力的事情。旨在感受美丽中国，采撷征集有代表性的“美丽中国”，探寻国人“美丽中国”的美好愿景。

6．欣赏美景时，帮忙清理景区的垃圾，做到环保从个人做起，对周围的居民进行采访，询问近些年的环境变化以及对“美丽中国”的理解，做好相关记录。

- 注意事项：

- 实践团成员要对“美丽中国”中的信息详细了解，以便对        村民进行宣传普及；

- 活动中注意宣传资料的节约有效发放；

- 实践活动中各个成员要注意礼貌问题；

- 活动中注意成员的有效分配。

活动预算：见附页

第四阶段  美丽中国之“走进双江”夏令营

  - 活动时间：2014年7月 8日

  - 活动地点：重庆市潼南县双江镇

三、 活动对象：重庆市潼南县双江镇

四、 课题研究：

1.新型城镇化问题研究。

2.重庆潼南县双江镇美丽中国之生态文明建设政策研究。

五、 活动亮点：

1.深入基层，学习实践，了解生态文明建设政策实施的宽度和

广度。

2.联合当地媒体，关注新型城镇化的现实利弊问题。

3.“美丽中国，走进双江”夏令营。

六、 活动前期准备：

- 联系当地学校，确定场地以及参加夏令营的人数、队伍以

及各项目比赛参赛人员；

- 确定场地和现场所有道具： a、田径运动场、篮球场、划

线用灰斗子 b、音响设备一套、麦克风 2 个、喇叭一个、

桌椅若干 c、各比赛项目所需道具；

- 挑选两位有经验、口才好的主持人(主持人负责现场活动各

环节串联，以及现场采访和知识问答)；

- 准备好夏令营开营以及闭营节目；

- 宣传组负责画好活动主题宣传海报；

- 财务组购买活动所需用品，饮用水、奖品、防暑药品、以

及布置场地所需气球等物品；

- 后勤组准备关于“中国梦之民生政策知识问答”的小题目；

- 新闻组负责设计并制作横幅，准备拍照及新闻工作，并联

系当地媒体进行报道；

- 机动组安排好裁判以及工作人员；

- 制作夏令营应急预案（见附页1）。

七、 活动流程：

1.开场舞《哈哈颂》；

- 主持人介绍本次夏令营活动目的及内容，并宣布夏令营活动

开始；

3.裁判长介绍各项目活动安排；

4.分组进行趣味运动会比赛（比赛内容见附页2）；

5.主持人在比赛活动期间进行在场观众知识问答；

6.与观众进行六个空瓶换一瓶矿泉水的活动；

7.活动颁奖；

8.合唱歌曲《明天会更好》；

9.合影留念。

比赛内容

按年级分为低、中、高三个年级组，低年级组参赛项目为捧球接力赛、踩气球；中年级组参赛项目为踢毽子、摸石过河；高年级组参赛项目为两人三足、袋鼠跳。

(一)、踩气球

1.参赛办法：学校选拔或现场报名；

2.比赛办法：每组有五个参赛选手（可视报名情况而更改）每个选手的左脚腕上绑两个吹好的气球。在3分钟内，每个人一方面必需去踩他方的气球，同时，也要保护自己的气球，不让别人踩破。自己的气球一旦被踩破完，必须立刻出局，最终剩余的一名选手进入下一轮

3.比赛规则：宣布比赛时间为3分钟，并统一以吹哨来开始及结束； 踩气球时，不得触碰对方身体，不得越界，违规者酌情扣分。

4.比赛场地及器材：在已画好的规定圆圈内进行；气球100只、小橡皮筋50只、气筒3个。

(二)、捧球接力

1. 参赛办法：学校选拔或现场报名；

2. 比赛办法及规则：每队由8个队员组成，每人双手捧二个篮球跑到接力区将球交给第二位运动员，以此传递进行比赛。胳膊伸直，除手外，球不能接触身体其他部位。球不准离手，不准抛球给下一位运动员，如球离手，应捡回球在落球处重新跑。

3.最先完成接力的队伍获胜。

4.场地器材：场地在三赛区，画好线的跑道2个，篮球4个。

(三)、踢毽子

1.参赛办法：学校选拔或现场报名；

2.比赛办法及规则：单踢，必须在半径1.5米的圆形场地上进行。毽子踢起的高度不低于腰部，否则不计次数。每人比赛一次，比赛时以一脚踢毽子的次数计算成绩。在1分钟内，以次数多少记成绩，中途停顿可继续进行，次数累加。 在裁判发出信号之前，运动员不得擅自动作，否则视为无效。

3.场地器材：画好4个半径为1.5米的圆形界线。准备毽子4只，秒表四块（或替代物，如带有秒表功能的手机）。

(四)、摸石过河

1.参赛办法：学校选拔或现场报名；

2.比赛办法：每个运动员二块砖头，放在起点线后沿（纵向放置），听到裁判员发出“各就位”口令后，运动员两脚站在两块砖上，当裁判员鸣哨后，运动员即可起动，提起左脚（左右脚可自定），用手拿起原左脚踏的一块砖头，并放置前方（距离自定），左脚踏上前方砖头，提起右脚，用手拿起原右脚踏的一块砖并放至到前方（距离自定），右脚踏上前方砖头，这样依次前进，直至最后一块砖头用手拿起，人出终点线（距起点线20米处）。

3. 比赛规则：途中如有脚落地，判为犯规，每次在成绩中加罚5秒钟。 裁判测出每个选手到达终点的时间，评出名次（用时少者名次在前）。

4.场地器材：画好起点线、终点线；完整砖块10块；计时器（电子表等）；哨子。

(五)、两人三足

1.参赛办法：学校选拔或现场报名；

2.比赛及规则：2人为一组，2个人中有一只脚与对方的一只脚绑在一起。 裁判哨音响起，比赛开始，裁判计时，2人互相配合从起点走去或跑去，绕过距起点30米处标志人，再跑到起点。按时间取名次，用时少者名次在前，取前三。

3. 场地器材：场地划线，横布条5条。

(六)、袋鼠跳

1.参赛办法：学校选拔或现场报名；

2.比赛办法及规则：两人一组接力，赛前，跑道两端各站一位选手，其中起始端队员站在麻袋内。裁判员鸣哨后，比赛开始，起始端选手双手并提着麻袋，蹦着往前走，到达另一端，然后将麻袋交给另一端的队员，另一位选手站进并手提麻袋开始接力，跳向起点。特别提示：（在行走过程中，手脚要密切配合，半路过程中跌倒后由自己爬起来再行走，不能由旁人搀扶）、以每组第二名选手跳到终点的时间为准，裁判员做好登记，统计出名次。按时间取名次，用时少者名次在前。

3. 场地器材：赛道两端划线，4个大口袋(麻袋)，秒表4个，口哨1个。

六个空瓶换一瓶矿泉水：与观众进行 “6个空瓶子换一瓶矿泉水”的活动，目的是提高大家节约环保意识。在收集空瓶子的同时，我们并将自己总结出的废物利用的小经验告诉村民。能够充分利用废弃物品，还能环保，一举两得！

八、 注意事项：

1.在调查的沟通交流中要特别注意礼貌、行为问题。

2.新闻组做好各项活动的新闻记录工作。

3.机动组做好活动现场的拍照工作。

4.各小组要共同协作、互相帮忙并完成工作任务。

5.做好突发事件的准备工作。

九、 活动预算：

第五阶段 文艺汇演

  - 活动时间：2014年7月 8日

  - 活动地点：重庆市潼南县双江镇

  - 活动对象：重庆市潼南县双江镇

六、 活动前期准备：

  - 相关负责人要组织好文艺汇演的编排工作；

  - 参演人员在演出之前进行排练；

  - 相关人员要布置好演出现场，负责人安排人员负责现场的秩序问题；

  - 新闻组负责好整个过程的拍照和新闻记录工作。

  - 参与劳动体验的实践团成员提前与村民协商得到村民的配合与支持，并借得相关务农工具；

七、活动流程：

- 7月9日上午，相关负责人员为文艺演出制定表演节目，并组织安排人员对节目进行演出排练工作；

- 7月9日上午，实践团的各组成员进行本次三下乡的活动总结整理；

- 7月9日下午，实践团全体成员分工对表演地点进行现场布置，组织村民前来有序就坐观看演出；

- 对整个实践活动进行总结

- 注意事项：

  - 做好演出的宣传工作，欢迎村民前来观看；

  - 注意与当地负责人进行沟通，争取得到其支持与配合。

- 活动预算：见附页

重庆工商大学融智学院管理系二〇一四年暑期三下乡之文艺汇演活动策划

- 活动名称：美丽中国——文艺汇演

- 活动目的：

1.丰富双江镇人们的精神文化生活，让该地区的居民有更积极地生活态度和生活方式。在辛苦劳作的时候可以放松一下心情。

2.通过文艺汇演，适当的宣传双江镇，扩大双江镇的知名度，引起社会关心，更好的发展该地区旅游业。

3.在培养当代大学生的社会责任心和爱心的同时提高实践能力以及锻炼自我。

4.传达三下乡成员在此所经历的风雨，见证我们的足迹。我们曾在此进行了课题教研，遇到了很多困难，当然也有很多欢笑。这是我们人生中的一次很精彩的体验，而文艺汇演则融合了我们一起合作的点点滴滴。让我们记忆深刻。为以后留下了美好回忆。

- 活动时间：7月9日

- 活动对象：本次汇演以三下乡成员为主、面向全体双江镇居民。

- 活动地点：重庆市潼南县双江镇。

- 活动前期准备：

1.与当地负责人商定节目和地点，汇演之前全体召开会议并排练。

2.财务组准备购买布置场地所需物品，如气球，打气筒、玻璃绳、胶带、剪刀、小礼品等。

3.与当地协商好场地以及音响麦克风等道具，确保汇演可以进行。

4.新闻组提前联系好当地媒体并邀请他们参加汇演活动。做好新闻纪录拍好活动照片。

5.选择主持人，并写好主持词。主持人数量在2个左右。由成员推荐，择优选拔气质佳，表达能力强，普通话标准的成员，主持风格和方式不限，主持人用语必须经过审查。

6.筛选汇演节目：提前准备好节目，节目不限，形式不限，节目新款，经典，及多种舞台表演形式（歌曲，舞蹈，朗诵，话剧，小品，乐器，手语）溶民族情、友情于一体。节目筛选，并保证节目质量。彩排时，各节目负责人带上与节目相关的磁带或CD。包括歌舞类，短剧类，才艺类等。节目选定后，加紧排练，并全体彩排。

7.汇演当天场地负责：节目有一人把关，场地布置全体负责，音响一人负责，汇演结束后场地清理一人负责。

- 活动流程：

- 主持人致开场词；

- 歌曲串烧；

- 小品；

- 歌曲；

- 舞蹈《哈哈颂》；

- 游戏；

- 小品；

- 朗诵《美丽中国》；

- 合唱；

- 主持人致结束词。

- 活动注意事项：

- 汇演将本着“高品质、高质量、低成本”的原则，在题材，内容、质量上下功夫以确保每个节目的自然流畅，并使整场汇演收到观众的欢迎和好评。

2.提前进行彩排，寻找不足之处，精益求精。

3.在整场汇演中人员调动合理，要保证汇演每一次工作都有人管，都有人干，都按要求完成。

4.各部门要大力宣传，尽量通知到当地居民。

5.准备好伴奏音乐及乐器，做好器材保障工作

6..保证汇演有序进行。若预定的某个节目不能按期上场，马上换简单易上场的节目，保证汇演质量。

7.汇演现场混乱，安排成员到观众席维持秩序。

8.麦克风发生故障，跟麦的成员预先准备好麦克风，随时更换。

- 活动预算：见附页

重庆工商大学融智学院二〇一四年管理系暑期三下乡社会实践团

二〇一四年六月十七日

附表一：活动预算

| 物品名称 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 藿香正气液 | 12.00 | 4盒 | 48.00 |
| 创可贴 | 15.00 | 3盒 | 45.00 |
| 云南白药 | 40.00 | 1瓶 | 40.00 |
| 感冒药 | 12.00 | 2盒 | 24.00 |
| 发烧药 | 12.00 | 1盒 | 12.00 |
| 胃药 | 15.00 | 1盒 | 15.00 |
| 止泻药 | 6.00 | 1盒 | 6.00 |
| 皮炎平 | 15.00 | 1盒 | 15.00 |
| 踩点 |  |  | 500.00 |
| 住宿费 | 50 | 21×6 | 6300.00 |
| 伙食费 | 50.00 | 21×7 | 7350.00 |
| 车费（来回） | 60.00 | 21×2 | 2520.00 |
| 活动期间车费 | 20×2 | 21 | 840 |
| 保险费 | 15.00 | 21×7 | 2205.00 |
| 横幅 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 锦旗 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 打印宣传资料 | 3 | 100 | 300 |
| 打印调查问卷 | 0.1 | 500 | 50 |
| 制作服装 | 22 | 21 | 462 |
| 制作工作证 | 5 | 21 | 105 |
| 后期材料制作费 | 80 | 15 | 1200 |
| 前期准备费用 |  |  | 500 |
| 文艺活动汇演 |  |  | 500 |
| 带队老师指导费 | - | - | 3000 |
| 合计 |  | 26477.00 |  |

附件二：

关于环境保护的调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好，我们是重庆工商大学融智学院管理系暑期社会实践团的学生，现在正在做一个关于环境保护的调查问卷！希望能占用您的一点宝贵时间填写此问卷！谢谢您的合作！祝您健康快乐每一天！

您的年龄

A.20岁以下      B.20—30     C.30—40      D.40—50      E.50以上

您的职业

A.学生         B高级专业人士(金融,法律,教师,医生等)         C.科研、技术人员

D.普通员工     E.文员 军人 政府、机关等事单位工作人员      F.其他_________

1、您平时注意环保吗？

A．经常        B.偶尔         C.从不

2、您懂的环保知识多吗？

A．很多        B.一些         C.基本没有

3、您认为您居住地最严重的环境问题是？

A.水污染        B.空气污染     C.噪声污染

4、您经常使用一次性餐具吗？

A.经常          B.偶尔          C.基本不用

5、去商场时您的购物袋是？

A.环保袋        B.以前购物的塑料袋      C.商场买的塑料袋

6、您的家庭对生活污水（洗菜水，淘米水，洗脸水等）如何处理？

A.直接倒掉   B.重复利用   C.有时直接倒掉，有时重复利用

7、您对生活垃圾是怎样处理的？

A.分类处理      B.能卖则卖    C.直接扔垃圾桶    D.随手乱扔

8、您在购物时会注意到商品上又环保标志吗？

A.会，因为平时关注环保        B,会，因为环保标志是时尚潮流的象征 C.不会，因为不相信厂商的宣传  D,不会，因为我的选择不足以改变世界的环境状况

9、您的小区有经常开展环保宣传活动吗？

A.经常          B.偶尔       C.基本没有      D.不怎么关注

10、您参加过有关环保方面的活动吗？

A.从来没有      B,偶尔参加   C.经常参加       D.视活动而定

11、您觉得现在政府及社会在环境保护方面做得怎么样？

A.做的很好      B.做的还行   C.有待改进       D.不好

12、您对环保部门目前管理的总体评价是？

A.很好          B.基本满意  C.不规范      D.很差

13、国家环境方面政策是“可持续发展”，但我们身边依然存在许多破坏环境、浪费资源的现象，您认为原因是？

A.环保的宣传不够,个人环保意识不强    B.政府治理力度不够

C.舆论力度不强,应该完善监督体制      D.环保方面政策、法律还不够完善

14、您觉得本市的企业对环境的污染程度如何？

A.严重污染     B.污染较轻     C.基本无污染      D.与我无关 （接上题）若污染了，那您觉得对您的身体健康造成了怎样的危害？ A.是，严重危害健康       B.是，有一定程度的危害      C.无危害      D.没那意识

15、您对企业造成污染后治理方的看法？

A.谁污染谁治理    B.大家一起治理     C.政府投资     D.企业之间联合治理

16、您觉得企业需要环保部门哪方面的具体服务？

A. 法律法规      B. 办事指南         C. 排放标准        D. 治理技术

17、如果您家附近有个工厂,噪声非常大,影响您家的休息,您会怎么办 ？

A．关紧门窗忍一忍    B.设法搬走    C.去找厂房交涉     D.找环保部门解决

18、您认为最有效的环保方式是？

A.分类垃圾箱       B.公益广告     C.汽车尾气过滤器      D.一次性餐具控制

E.其他

19、您获得环保知识的途径主要有哪些？（可多选）

A.网上获取         B.看书         C.媒体（电视，广播等）    D.环保宣传

E.其他

20、针对环境问题，您认为政府该有什么可以改进的（可多选） A 完善环保制度      B 加大宣传力度，提高工种环保意识 C 加大环保投入      D 加大对个人和企业的监督及管理

21、您最提倡的绿色生活有哪些？（可多选）

A.绿色出行（尽量选择公交车或步行）      B.少用或不用一次性用品（如一次性筷子等）

C.垃圾分类          D.办公用品循环利用（循环纸等）        E.植树造林

22、您认为潼南的环境污染现象是由下列哪些原因造成的？ (可多选)

A.人们的环保意识差   B.政府对环境问题重视程度不够   C.人们的守法意识差         D.企业只注重自身发展而忽视环保     E.人口膨胀    F.消

费速度增长                 G. 周边地区环境污染与生态破坏的影响         H.经济发展速度过快

23、请您写下一句您记忆最深刻的环保口号或是自己为环保事业说一句话：

再次感谢您能在百忙之中接受我们的调查，希望您能继续关注环保问题，支持环保行动。 谢谢！ 保护环境 人人有责！

——重庆工商大学融智学院管理系三下乡社会实践团