重庆工商大学融智学院二〇一三至二〇一四学年暑期“三下乡”

“走进城乡社区市民学校·文化艺术服务团”社会实践活动策划

【活动背景】

当今社会，中国传统文化在慢慢流失，尤其在青年人一代中，已被国外流行文化所冲淡。此次文化艺术走进城乡社区市民学校的目标是弘扬时代精神、倡导文明新风，以反映社会主义核心价值观为主要内容，编排基层人民群众喜闻乐见、贴近生活实际的文艺节目。

【活动主题】宣传文化艺术 建设精神文明

【活动目的】

一、提高文化艺术知识，建设精神文明； 
二、使孩子们从小就了解中国文化；
三、提高大学生自身的综合能力素质；

四、倡导各级人民群众，热爱中国传统文化艺术。

【活动时间】 2014年7月4日至7月10日

【活动地点】重庆市黔江区

【主办单位】重庆工商大学融智学院团委

【承办单位】重庆工商大学融智学院会计系团总支学生会

【组织结构】

- 新闻组：编辑新闻和回忆记录工作；

二、财务组：做好团队收支记录；

三、后勤组：协助各项活动开展，安排团队人员的日常生活；

四、纪检组：负责活动期间的人员点到及活动秩序；

五、网络组：负责活动照片及视频录制，后期视频制作；

六、文艺组：进行活动期间文艺策划及汇报表演。

【日程安排】

2014年7月4日

早上8点，在学校举行出征仪式，乘火车前往重庆市黔江区，下午抵达目的地。到达后，全员休息半个小时，下午与当地团委接洽，对本次“三下乡”活动进行说明。晚上开会强调注意事项。

2014年7月5日

上午8：00——11：00在当地街道召集志愿者并做关于“中国传统文化知识”的问卷调查，并展开关于“黔江区文化遗产”的访问，统计数据。下午14：00——17：00在当地街道宣传中国传统文化知识并发放宣传册。晚上开会对当天工作做总结，并安排第二天活动。

2014年7月6日

上午8：00——11：00为下午敬老院之行中的表演做最终的彩排并为他们制作小礼物。下午14：00——17：00到达当地的敬老院看望老人并为他们表演节目，和他们聊一聊他们那个年代的流行文化。晚上开会对当天工作做总结，并安排第二天活动。

2014年7月7日

上午8：00——11：00去到当地的小学，为他们宣传讲解现代流行文化，并教他们唱歌。下午14：00——17：00与小朋友们一起制作纸质工艺品，并一起排练一个节目，在文艺晚会中演出。晚上开会对当天工作做总结，并安排第二天活动。

2014年7月8日

全天安排当晚晚会活动，下午彩排两遍，晚上19：00，晚会正式开始。晚上开会对当天工作做总结，并安排第二天活动。

2014年7月9日

上午8：00——14：00到当地景区进行文艺宣传并发放宣传册。下午对“三下乡”活动进行活动总结，并与团委互赠锦旗。晚上休整。                       2014年7月10日

上午11：00返程。本次三下乡活动顺利结束。

【预期成果】

- 加深同学们对中国传统文化的了解，在实践活动中，懂得建设

精神文明的重要性。

二、将文化艺术更深入的推广到人民群众中。

三、根据做的“中国传统文化”的问卷调查，做出一份调查报告，收

集大家意见，并在社会上推广。

四、在本次活动中，锻炼每一个参与人员，让他们做到独立思考，独

解决，独立完成。

附：

重庆工商大学融智学院二〇一三—二〇一四学期下半期会计系团总支学生会关于“三下乡文艺汇演”活动策划

【活动名称】三下乡文艺汇演

【活动背景】

当今社会，中国传统文化在慢慢流失，尤其在青年人一代中，已被国外流行文化所冲淡。此次文化艺术走进城乡社区市民学校的目标是弘扬时代精神、倡导文明新风，以反映社会主义核心价值观为主要内容，编排基层人民群众喜闻乐见、贴近生活实际的文艺节目。为响应市团委的号召，我会计系积极组织以“宣传文化艺术 建设精神文明”为主题的三下乡社会实践活动。

【活动目的】

展示我三下乡团队的活动成果以及青年学子的青春风采，加强队员与当地居民的交流，更好的达到一个宣传的效果。让群众知道我们的活动，了解我们的活动，参与我们的活动，更好的完成我们的任务。

【活动时间】

2014年7月8日晚

【活动地点】

重庆市黔江区

【前期准备】

1、张晓梅准备表演人员名单及节目；

2、汤璐综准备朗诵词一份；

3、张显峰负责编排话剧，邹蕊协助；

4、刘泳杉、赵孟旭准备开场舞和舞蹈；

5、刘如梦负责拳击表演；

6、陈思旭准备乐器表演；

7、文艺组负责主持人和互动游戏，并与当地节目接洽；

8、后勤组准备表演道具；

9、文艺组邀请嘉宾；

10、新闻组负责嘉宾发言稿和新闻报道；

11、网络组提前制作所需视频，拍照等。

【活动流程】

1、开场舞；

2、主持人开场白，宣布晚会开始；

3、视频成果展示；

4、朗诵；

5、话剧表演；

6、乐器表演；

7、互动游戏；

8、舞蹈；

9、拳击表演；

10、小合唱

11、嘉宾致辞；

12、合影留恋。

【注意事项】

一、责任落实到人头；

二、注意会场秩序的维持和现场的突发情况应对；

三、活动后的清理需整洁、彻底。

重庆工商大学融智学院会计系团总支学生会

二〇一四年六月十六日