2014年重庆工商大学融智学院

志愿者暑期 “三下乡”社会实践活动

策

划

书

重庆工商大学融智学院

2014年大学生暑期“三下乡”社会实践方案

一、活动目的

为深入学习宣传贯彻党的十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和在北京大学师生座谈会上的讲话精神，组织引导广大青年学生在深入社会、了解国情、接受锻炼的过程中培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立跟党走中国特色社会主义道路、为实现中国梦努力奋斗的理想信念，以弘扬时代精神、倡导文明新风为目标，精心编排基层人民群众喜闻乐见、贴近基层生活实际，以反映新时代、新生活、新风尚为主要内容的文艺节目，到基层乡村开展巡回演出，丰富基层群众文化生活，促进农村精神文明建设。

二、活动主题

为祖国勤学修德，以实践明辨笃实——理论政策宣讲行

三、活动形式

社会主义新农村建设——问卷调查

社会主义新农村建设——宣讲会

社会主义新农村建设——关注儿童成长

社会主义新农村建设——关注老人，携爱同行

社会主义新农村建设——文艺汇演

四、活动主办方：重庆工商大学融智学院

活动承办方：共青团重庆工商大学融智学院委员会

五、活动时间：2014年7月4日——7日10日

六、活动地点：重庆市石柱县黄水镇

七、实践服务团名称：重庆工商大学融智学院暑期“三下乡”社会实践服务团

八、实践服务团成员：重庆工商大学融智学院指导老师2名、学生26名（名单见附录1）。

九、组织机构及工作职责

（一）指导老师（2人）：全面负责活动指导、组织协调，审议活动内容，以及对活动中重大问题的决策，为本次活动的领队老师。

（二）团长、分团长（3人）：主要负责领导团队和调度队员，对付突发事件时有临时决定权。

（三）后勤组（4人）：主要负责活动的物质必需品及活动的安全纪律问题，确保学生在交通、住宿、饮食、财物保管等方面的安全防范问题，以保证实践活动的顺利进行。遇事要及时与学院取得联系，寻求妥善解决方法并寻取积极措施。

（四）宣讲组（8人）：负责发放宣传资料，负责调查问卷的发放与收集，挂横幅、向农民进行口头宣传，负责每晚的个人小结、个人日记的收集和审核等。

（五）新闻组（3人）：主要负责摄影工作，保持与外部的信息联系和沟通；负责资料的收集整理，撰稿；编辑活动中收到的各种信息；负责联系新闻媒体和向校报、校网站、院网站投稿；

（六）宣传组（2人）: 负责本次三下乡的会场布置，海报绘制。

（七）文艺组（4人） ：负责本次三下乡的所有节目编排，保证节目质量和水平。

（八）财务组（2人）：负责整个社会实践活动的财务预计，财务支出，以及财务汇报。

十、活动分为两个阶段

（一）前期准备（6月20日—7月4日）

1.活动时间：2013年7月4日之前

2.活动地点：重庆工商大学融智学院

3.活动流程：

1)    联系当地负责人，了解当地的基本情况，争取得到当地的合作与支持；

2)    后勤组在“三下乡”社会实践团出发之前做好活动过程所需物品的采购工作并由财务组负责记录经费支出明细；

3)    新闻组在“三下乡”社会实践团出发之前要做好本次实践活动所需的相关宣传小册，并且及时发布“三下乡”社会实践团前期准备工作的新闻；

4)    财务组要负责在实践团出发之前做好活动宣传所需的横幅以及海报；

5)    在出发之前，带队老师要对“三下乡”社会实践团每一位成员明确提出：在本次实践活动期间，每一位成员要服从老师管理，履行自己的义务，做好每一项实践工作；

4.注意事项：

1)    后勤组要在活动之前做好“三下乡”社会实践团通联表，负责每一位成员的安全保障工作；

2)    后勤组在整个实践活动过程中听候老师的调遣；

3)    财务组要保管好“三下乡”社会实践团此次实践活动的经费，以节约为原则，做到每一笔支出公开、透明。

（二）现场实施阶段（7月4日—7月10日）（详见每日具体活动安排）

十一、社会实践组织实施阶段具体日程安排

| 活动主题 | 活动名称 | 活动时间 | 活动内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出发并接洽 当地县委 |  | 7月3、4日 | 举行出征仪式，向媒体发布消息出发。到达当地安置住处，团队人员熟悉周围环境。与石柱县委黄水镇团委接洽，了解当地基本情况。 |
| 理论政策宣讲，当地新农村建设调研 | 社会主义新农村建设——问卷调查 | 7月5日 | 走访居民住户访问调查，并做好记录。将收集齐的问卷进行细心统计，分析，用以三下乡活动总结。 |
|  | 社会主义新农村建设——宣讲会 | 7月6日 | 对“社会主义新农村建设——文化宣讲”进行宣传（分别分为统一宣讲和分组宣讲）。 |
| 志愿者服务 | 社会主义新农村建设——关爱乡村儿童 | 7月7号 | 与当地留守及特殊贫困儿童沟通交流，了解孩子们的想法，与孩子们游戏、与他们共同完成绘画。 |
|  | 社会主义新农村建设—关注老人 携爱同行 | 7月8日 | 帮助孤寡老人打扫卫生，与老人们包饺子，陪老人家聊聊天，给他们表演节目 |
| 文化交流 | 社会主义新农村建设——文艺汇演 | 7月9日 | 编排精选群众喜闻乐见的节目及邀请当地特色节目进行汇演，达到文化交流的目的。 |
| 总结活动 并返回学校 |  | 7月10日 | 召开总结大会，将调研信息反馈给县委并送锦旗答谢。 |

十二、活动宣传

1.前期宣传主要针对此次“三下乡”活动和院团委工作的宣传，提高院团委的知名度；

2.中期宣传活动：在活动当地对我学院的宣传，加强当地居民对我学院的认知度；

3.后期宣传活动：开学后，以展板展览的形式开展我院的暑假社会实践成果展。

十三、后期工作

我院“三下乡”活动图片展和各项对此次活动的宣传，以及后期详细的总结报告。活动开展过程中要注意图片、资料的收集、整理和创作。开学后将通过宣传的形式面向全校举办我院的暑假社会实践成果展，宣传展板的设计要求内容要图文并茂，能充分反映我院及其实践服务队的活动情况。而实践服务队成员返校后也要上交调研报告、社会实践小结、照片、DV等成果。

共青团重庆工商大学融智学院委员会

二〇一四年六月十八日