重庆工贸职业技术学院

“走进城乡社区市民学校 文化艺术体育服务团”

社会实践

方

案

主办单位：重庆工贸职业技术学院团委

承办单位：财经贸易系团总支

策划时间：2014年6月19日

暑期三下乡活动

一．活动主题：走进城乡社区市民学校 文化艺术体育服务团

二．活动目的：

1、弘扬时代精神、倡导文明新风

2、利用音乐等艺术形式能够对人们心理产生积极影响的特点来减轻孩子们的心理障碍，引导孩子们正确认识生活中的困难与挫折，懂得感恩父母、感恩社会。

3、以文艺汇演的形式来检验“文艺下乡”的成果。

4、让留守老人们能在孤独的生活中感受的我们带给他们的欢乐。

5、传递当代大学生的青春活力，让更多的人了解当代大学生的梦想，在晚会中感受到开心与满足。

三、活动时间及地点：

时间：2014年6月28日——7月3日（暂定）

地点：重庆市涪陵区荔枝街道蒿枝坝村

四、三下乡志愿者队伍组成：

由财经系同学自愿报名组成，人数40个人左右。

五．活动前期准备：

1、联系相关乡镇或街道、社区。

2、组成三下乡志愿者队伍。

3、准备好相机。

4、准备好所有活动的相关资料和物资。

暑期三下乡活动

六、经费预算：

1、矿泉水200元。

2、常用的药品约100元。

3.交通费：1000元

4.演出服装2500元

5.学生餐饮补助：1人每天30元*40人=1200元

七、注意事项：

1、严格遵守纪律，听从调配；

2、不管在与谁交谈的时候，自己的言行都要有礼貌，展现当代大学生的基本素质；

3、参与活动人员，绝不能私自离队。

八、晚会节目：

4．舞蹈：《街舞秀》

3.朗诵：《我是中国人》

1.歌曲：《拯救》

5.小品：《青春时光》

7.歌曲：《小白杨》

2.歌曲：《映山红》

6.歌曲：《没离开过》

8.小品：《招聘会》

9.歌曲：《爱要坦荡荡》

10.舞蹈：《茉莉花》

财经贸易系团总支

2014年6月19日

重庆工贸职业技术学院财经贸易系

“走进城乡社区市民学校 文化艺术体育服务团”

志愿服务团安全预案

为进一步丰富校园文化生活，营造积极向上、百花齐放、格调高雅、健康文明的校园文化氛围，我系特举办“校园星光Show”比赛，为了确保比赛期间各项安全，特制定本安全预案：

一、组织机构：（安全工作领导小组）

组  长：唐继碧

副组长：戴晓伟

组  员：司镇瑜   马骊   谭柳清   刘一进

- 具体人员分工

1、现场秩序组：戴晓伟

2、现场安全组：马骊

3、疏散引导组：谭柳清  刘一进

三、具体活动

文娱比赛

四、预案设想

（一）突发火灾

在活动进行中，如突发火灾，应做好以下工作：

- 会场秩序组及时拔打“119”进行报警，并通知保卫处好做接警工作。

2、舞台安全组及时实施初起火灾的扑救。

3、做好所有人员的紧急疏散，按照分工，由疏散组引导人员撤离至安全地段。

4、如有人员受伤，做好受伤人员的急救工作，并及时送校医进行救治，病情严重及时拔打“120”。

（二）预防拥挤踩踏事件。

活动涉及人员较多，场地有限，如遇突发事件，疏散困难，极易发生人员的拥挤踩踏事故，后果是非常危险的。所以要求所有演员和观众，一定要遵守纪律，有秩序，不慌不乱。如出意外情况应做好以下工作：

1、晚会演出开始之前，要利用一点时间对所有人员进行必要的预防拥挤踩踏事件的安全知识教育。

2、按照分工负责人员疏散的老师，要及时到达指定位置，做出手势，引导人员进行疏散。

3、发生拥挤踩踏事故以后，第一位的工作就是救人，在救人的同时要及时向有关部门求救，发现受伤人员要及时打“110”和“120”。

财经贸易系团总支

2014年6月19日