三下乡“缙云山生态环保”活动

策

划

方

案

重庆商务职业学院

2014年7月

一、活动的背景

21世纪，一个经济发达、信息爆发的时代，人们的生活水平有了很大的提高，可环境问题也随之而来。全球环境恶化，物种灭绝、臭氧空洞、江河污染等现象已严重威胁到我们的生命，环保已成人们茶余饭后谈论的焦点。

2010年，“低碳”时代宣告到来，全球各地掀起一股“低碳风”。随着全球自然灾害的频频发生，“低碳环保”刻不容缓。为了提高人们对环境问题的重视程度，从身边小事做起，环保协会借着这股流行风，倡导大家开创思维，把创新带入生活，由兴趣引发对“低碳环保”的实践中来！同时唤醒大家在日常生活中的减碳环保意识，从我们个人做起、用实际行动响应环保、实现低碳生活，保护我们的生态环境，创造一个真真正正的绿色生活空间，让我们能共享同一片蓝天。

二、活动目的

1.宣传以“健康、快乐、环保、可持续”为核心理念的乐活生活方式，通过在校大学生的志愿活动，深入人群，进而带动整个社会，力求产生一定的社会影响，让环保意识深入人心，深入生活。

2.通过我校的志愿者服务活动，让志愿者精神再次得到弘扬和传颂。

3.在活动中锻炼大学生的社会实践能力和组织、协调能力，深化其主人翁意识。

4.完善活动实施地的垃圾分类系统，提高市民环保意识，从而通过生活中的点滴提高垃圾的有效利用率，减轻对环境的污染同时节约资源。

三、活动主题

生态保护  绿色行动

四、活动时间

2014年7月20日——2013年7月23日

五、团队名称

“红领巾”团队

六、活动地点

重庆缙云山

七、活动内容

1、对缙云山游客及周边居民进行环保、防火知识的宣传。

2、发放问卷，收集统计并写成总结。

3、生态环保实践，清除山路垃圾。

八、具体安排

（一）活动负责人：付越、蒋云川

（二）人员安排

各个小组的工作分配情况：

策划组：杨正倩，钟航。

主要职责：负责联系社区居委会、人员的

安排 、整理资料

调研组：吴倩，黎学名

主要职责：负责对活动场地和周边环境的调查                                        宣传组：周品华、罗明星

主要职责：负责活动前期的宣传工作以及活动期间的拍摄。                                                                                                               秘书组：车玲、熊蕊

主要职责：统计问卷调查结果并针对调查结果进行活动总结。

后勤组：冉宏亮、谢宇阳

主要职责：负责搬运东西，布置宣传现场以及食宿人员的安排

(3)、制定活动期间的作息时间表，如下所示：

7：30                   起床

8：00－8:30             早饭

8：30－12:00            工作时间

12：00－14:30           午饭及午休时间

14：30－18:00           工作时间

18：00－19:00           晚饭

19：00－21：00          每日议会（工作总结和每日记录）

22：00                  就寝

备注：饮食由后勤组统一安排，统一就餐，按时就餐，绝不能接受任何人的吃饭邀请和馈赠；

1、领队主要负责整个活动的具体安排；

2、副领队协助领队的工作；

3、其他队员分块负责各项工作，有管账两名（一名管钱、一名记账），调查问卷的发放与收集三名，拍摄一名，记录活动进程三名，后勤五名，安全卫生两名。

具体活动人员分配将根据活动不同需要进行不同的分配。

（二）活动安排：

7月18日—7月21日，准备避暑的必要医疗药品、相机、帽子、活动T袖、活动旗帜、宣传单、调查问卷、横幅、垃圾袋、记号笔、签字笔等物品，如活动过程中还有需要，队员们自行安排。

7月22日，实践团成员在缙云山保护区开展了为期一天的森林生态环保宣传活动，同时邀请当地居民和游客在宣传横幅上签下自己的名字，我们希望通过这种方式增强居民和游客的森林生态环保意识，为保护缙云山生态环境出一份力。

7月23日，在不同地点向人们宣传防火知识，并派发防火宣传单。对游客进行生态保护，森林防火意识的问卷调查与现场访问。

7月24日，所有人在北碚健身梯集合，从北碚健身梯为入口进入缙云山前山。小组人员的主要任务就是捡起缙云山的白色垃圾，还原缙云山的整洁与美丽。

十一、活动注意事项

（一）实践活动中可能出现的问题

1、活动过程中，个别同学因对当地气候和地区环境的不适应而导

致晕厥或者突发疾病，或者因被蛇和蚊虫叮咬等原因导致的伤害。

2、在活动期间不慎被盗被抢，以及可能遭受到人身伤害。

3、实践成员遭遇交通事故。

4、活动时接近危险设施或到危险地段。

5、实践成员与社会人员发生纠纷，身体受伤。

6、实践成员因种种原因，无法与其取得联系。

7、参与大型社会活动时，人群发生拥挤、踩踏并可能由此产生伤害。

8、活动中发生火灾等突发事件。

（二）应对措施

1、外出活动时，实践成员应掌握基本的生理卫生常识和相应的急救知识，随身携带常用应急药物；在遭遇此类非人为性的突发事件时，保持冷静并进行适当的处理，如果情况严重及时送往医院诊治。另外在实践期间，注意搞好个人卫生。

2、增强实践成员的安全自卫意识，保持一定的警惕心理，保管好个人贵重财物；同时在实践中减少单独活动和夜间活动，尽量采取小组活动的形式，活动行程应及时向团队报告，不单独到陌生或者荒僻的地方。遭遇偷窃、抢劫以及其他意外伤害，应保持冷静，灵活应对，以保证自身安全为前提，并及时报案。

3、加强实践成员的交通安全意识，交通事故发生后应尽快将伤者送往医院，并注意保护现场，及时向相关交通部门报告。

4、活动期间尽量远离危险设施或到危险地段，如果需要接触时，必须有专业人士陪同，并做好安全防范措施。

5、在公共场合注意自身言行举止的得体，尽量避免与人争执，采取克制忍让的态度。如与社会人员之间发生争吵甚至斗殴，现场同学应尽快及时制止，防止事态恶化；如不听劝阻，应迅速联系公安部门共同处理。

6、与所在学院或校团委实践部保持信息沟通渠道的通畅。

7、尽量避免到人群拥挤的地方，在公共场所或参加大型活动保持秩序，注意自我保护，在踩踏事故受伤后及时送往医院。

8、掌握基本安全常识，不到有安全隐患的场所，如发生火灾等灾害，一切以保障人员安全为第一位，及时组织人员疏散逃生，同时通知相关部门。

（三）团队责任

实践团队必须严格遵照以下说明：

1、出发前，应再次与实践地联系，确保所有安排（如食宿交通）都已妥当。

2、出发前，应办理好在实践地活动所需的必要证件和证明。

3、出发之前充分考虑到可能出现的安全情况，组织学习基本安全问题的预防措施以及应对技巧，熟悉当地习俗和历史地理等情况，并根据自身的具体情况做出相应的应急准备。

4、实践过程中，强调组织纪律性，成员要听从领队老师或者负责人的指挥，负责人应与每名队员随时保持联系。

5、整个活动过程中，队员们应互相关心，互相帮助。遇到突发事件，应该沉着冷静，共同解决

十四、活动准备

前期：

准备避暑的必要医疗药品、矿泉水、相机、帽子、活动T袖、活动旗帜、宣传单、调查问卷、横幅、垃圾袋、记号笔、签字笔等物品。

后期：

7月22日至24日，整理资料，参考有关文件，对资料进行合理的数据分析整理，进一步分析整理，并写总结，交给负责的老师，希望可以提出合理的建议。9月上旬各小组成员上交总结、日记、统一集交整理。

十五、经费预算

生活费： 1500元

来回车费：200元

宣传材料及调查问卷：200元

横幅：100元

医疗药品：200元

矿泉水: 100元

垃圾袋：50元

签字笔记号笔：50元

共计：2400元

共青团重庆商务职业学院委员会

2014年6月11日