2014年重庆大中专学生志愿者暑期文化科技

卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 □ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团 □ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □√ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术服务团 □ 6.走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团 □ 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团□ 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团 □ |  |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 □√ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |  |
| 团长姓名 | 文秀 | 职务 | 建管学院青协干事 |  |  |  | 联系方式 | 15213093622 |
| 指导教师姓名 | 周珍 | 职务 | 建管学院团委书记 |  |  |  | 联系方式 | 13368005933 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  | 队员姓名 |  |  |  | 年级专业 |  |
| 何影 | 2013级财务管理 |  | 郭蓉霖 |  |  |  | 2013级工程管理 |  |
| 周静 | 2013级财务管理 |  | 李秋霖 |  |  |  | 2013级工程管理 |  |
| 聂嗣卓 | 2013级工程管理 |  | 刘晓菊 |  |  |  | 2013级房地产开发与管理 |  |
| 陈炜媛 | 2013级工程管理 |  | 肖凡星 |  |  |  | 2013级建筑环境与能源应用工程 |  |
| 服务地点 及单位 | 服务地点:重庆市九龙坡区渝州路街道埝山苑社区 服务街道：重庆市九龙坡区埝山苑社区 |  |  | 预计活动时间 |  |  | 7月15日—7月30日 共16天 |  |
| 服务活动方案 | （另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  | 高校团委 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附页
服务活动方案：
    6月15日至7月10日为活动的前期准备，其中包括志愿者的招募，选拔与培训；活动负责人与社区的交涉，确认参加的小朋友的人数，以及活动开展的具体时间、地点：以及志愿者与小朋友家长的前期沟通，让志愿者对小朋友的基本情况有一定的了解。7月15日至7月30日为活动时间，志愿者每天于13:30在学校小北门集合，由负责人清点人数后统一带队到埝山苑社区，在与社区交接工作后于15:00开始教学内容，17:00结束。具体的教学内容分为两部分，一个是课堂教学（一周），另一个是实践活动（一周）。
    课堂教学的具体安排为：第一天首先志愿者与孩子进行双向自我介绍，双方熟悉之后开始课程教学。课堂教学内容主要为画画的基础教学，志愿者送给孩子水彩笔，和孩子完成一幅感恩父母为主题的作品。第二天课程为教会孩子背几首唐诗和宋词，同时向孩子普及唐诗宋词的相关知识，让孩子接触了解中国古代诗词的灿烂文化。第三天课程为教会孩子一首简单的歌曲，歌曲由志愿者选定，歌曲内容积极向上，曲调朗朗上口，简单易学且具有一定的启示意义。第四天课程为教会孩子一些简单的英语发音，先教24个英文字母(志愿者可以先制作一些字母卡片，让教学更生动）,再教一些生活中常见事物的简单单词，志愿者要鼓励孩子大声的拼读单词。第五天为简单的手工教学，让孩子跟着志愿者一起学制作一些简单的手工艺品和折纸，志愿者根据自身学习能力及小孩性格特点教授不同的手工艺品。第六天课程为语言表达训练，志愿者先教会孩子日常生活中一些简单的语言表达技巧，以及一些礼貌的表达方式，然后模拟一段情景 ，志愿者与小孩对话，检测学习效果。第七天课堂为趣味知识问答，回答对一定数目的问题将会得到相应的奖励，一系列的问题让孩子在扩充知识面的同时，也增添了他们学习的乐趣，激发其学习的兴趣。
    具体实践活动：第十天实践活动名称为“我是小当家”，父母让小朋友在志愿者的陪同下去购买当天所需食材（考虑到小朋友的年纪不大，所以所需食材由家长先列出清单）。这次实践活动要求小朋友在用父母给定数额的钱买齐所有食材，其中就需要小朋友在买菜时合理用钱，这样锻炼了孩子理财能力的同时也让他们学会把现阶段所学的数学知识运用到实际生活中。第十一天实践活动为消防、地震安全疏散演练。在社区的帮助下模拟一次地震和火灾，让孩子演练中掌握一些灾难来临时的逃生技巧和自我保护技能，提高他们的安全意识和逃生能力。第十二天实践活动为包饺子，志愿者和小朋友一起包饺子后，志愿者帮忙煮好饺子后让小朋友邀请自己的家长一起分享。让小朋友自己动手做一顿简单的饭，让他们体会到其中的成就感；让他们与家长一同分享是为了让孩子学会感恩，学会和他人分享自己的劳动成果。第十三天实践活动主题为“我是文明劝导员“。在志愿者的带领小朋友前往社区附近的人流过往比较多的红绿灯路口和人流量较大的地方，让小朋友在看到市民不文明的行为时及时上去制止、劝导。让小朋友制止他人不文明的行为，可以从侧面让孩子反思自己，从而让他们养成好习惯，做一个文明的孩子。第十四天实践活动为角色互换。让小孩扮演报刊亭老板的角色在社区报刊亭卖报刊杂志，小朋友每卖出一本杂志或报纸就会的到一颗星，最后累计获得星星数最多的前三名将会得到奖励。角色互换，让孩子体验生活的同时也提高了他们与人的沟通交流能力。第十五天实践活动为增强孩子的合作意识，采用游戏的形式进行。游戏的名字为“指引”，这个游戏既能让小朋友体会到合作的重要性，也能让他们体会到信任与被信任的感觉。第十六天最后一次课堂志愿者与小朋友交流自己对这次活动的感受，志愿者向孩子描述大学生活的美好，让孩子读大学生活产生憧憬，从小树立自己的目标，随之鼓励孩子好好学习、努力奋斗，将来能进入自己理想的大学，实现自己的理想。最后志愿者赠送重庆大学明信片给小朋友。
    活动过程中志愿者每天和小朋友家长交流，明确家长对活动建议和意见以及希望志愿者在那些方面帮助自己的小孩。(由于活动时间较长，中途有两天为休息时间)
    最后活动结束后志愿者进行活动经验总结与反馈工作。