2014年重庆大中专学生志愿者暑期文化科技

卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 □ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团 □ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术服务团 □ 6.走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团 □ 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团□ 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团 □ |  |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 □ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |  |
| 团长姓名 | 李雯 | 职务 | 新闻学院团委学生会宣传部部长 |  |  |  | 联系方式 | 18883871216 |
| 指导教师姓名 | 周莹莹 | 职务 | 新闻学院团委书记 |  |  |  | 联系方式 | 13617639357 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  | 队员姓名 |  |  |  | 年级专业 |  |
| 沈思妍 | 12级新闻学 |  | 王璐璐 |  |  |  | 12级新闻学 |  |
| 陶梦玥 | 12级新闻学 |  | 高畅 |  |  |  | 12级新闻学 |  |
| 殷豪 | 12级新闻学 |  | 陈洋溢 |  |  |  | 12级新闻学 |  |
| 李雅真 | 12级新闻学 |  | 甘露 |  |  |  | 12级新闻学 |  |
| 服务地点 及单位 | 重庆市石柱县 留守儿童精英中学 |  |  | 预计活动时间 |  |  | 7月20日-8月26日 |  |
| 服务活动方案 | （另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  | 高校团委 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

活动实施方案

——重庆大学新闻学院暑假实践活动计划书

一、活动主题：“书信交流生活，走近传递温暖”

——关注留守儿童主题活动

二、活动地点：重庆市石柱县精英中学

三、活动时间：2014年7月中旬至八月下旬

四、活动人员构成：带队老师：周莹莹

成    员：10名同学。

五、活动背景：

留守儿童问题是近年来一个突出的社会问题。随着中国社会政治经济的快速发展，越来越多的青壮年农民走入城市，在广大农村也随之产生了一个特殊的未成年人群体——农村留守儿童。留守的少年儿童正处于成长发育的关键时期，他们无法享受到父母在思想认识及价值观念上的引导和帮助，成长中缺少了父母情感上的关注和呵护，极易产生认识、价值上的偏离和个性、心理发展的异常，一些人甚至会因此而走上犯罪道路。贫困山区和贫困少数民族聚集区留守儿童的现象尤为突出。

重庆大学新闻学院作为重庆大学“五彩石”行动项目的志愿者团队，致力于帮助发现并疏导农村留守儿童所存在的心里问题。本活动将新闻学院所对接的重庆市璧山县精英中学选取为活动对象，通过暑期的各项交流活动，建立起志愿者与所帮扶对象一对一的沟通与交流，一方面能够更加了解彼此的生活，拉近彼此的距离，另一方面通过假期期间的交流，丰富帮扶对象的暑期生活。

六、活动安排：

（一）前期准备

在往期所批改的作文中，选取优秀或可能存在心理问题的同学为主要活动对象，通过暑期的书信交流，了解其生活环境与学习状态，同时在联系重庆市石柱县精英中学，就具体的活动时间、内容等问题进行交流；

设计并制作此次活动所需的信封、信纸、邮票、横幅、队旗等物资，准备一定数量的学习用品与生活用品、礼品等；

准备好实地考察时所需要的摄像机、单反相机、DV等拍摄设备；

联系制作明信片的商家；

通过新闻学院官方新浪微博在前期、中期、后期对本活动进行宣传与展示；    联系重庆市内的新闻媒体与重庆大学校内媒体，对本次公益实践活动进行宣传，让更多人了解本次活动，提高活动的宣传效果与影响力。

（二）实施阶段

一、书信交流阶段（7月20日至8月20日）

小组成员将前期所选取出的留守儿童作为对象，通过书信的方式，就暑期生活等内容进行一对一书信交流，并通过书信内容了解留守儿童所潜在的心里问题；

二、实地考察阶段（8月26日）

（1）小组成员到重庆市石柱县精英中学，与学生开展精英中学“我的暑假生活”主题交流会；（详情见附件2）

（2）小组成员为参与精英中学交流会的同学拍摄照片，并在后期制作成明信片，寄给所拍摄的同学，并将信纸、邮票、信封随明信片一起邮寄，便于学生将明信片寄给外出打工的家人。

（3）小组成员分为两组，分别到所选取的留守儿童家中进行家庭访问，并拍摄相关的访谈纪录片

三、活动传播：

①新媒体平台：在新闻学院官方微博平台上，对活动的进程及成果进行展现，将书信中有趣、有意义的内容进行分享。

②在新闻学院官方网站上发布专题报道。

③利用学院资源，与重庆日报、重庆晨报、华龙网等重庆市内有影响力的媒体进行合作，对本活动进行报道

（三）后期总结工作

1、将收集的资料整理分析,并撰写调查报告 
   2、返回后将成果、图片展览 
   3、将活动全程所拍摄内容进行剪辑，制作成纪录片并发布
   4、撰写相应新闻稿，联系重庆市内各大媒体进行报道，并在重庆大学团委网站与新闻学院官方网站上进行公开发表

（四）活动预期目的

1、本活动将通过暑期的社会实践，一方面帮助留守儿童发现并解决可能存在的心里问题，丰富留守儿童的暑期生会；另一方面锻炼大学生志愿者服务生活的能力，建立大学生志愿者关心社会弱势群体的社会责任感。

2、本次活动能够帮助、引导学生投身社会，主动进行实践，充分发挥大学生的文化优势为社会服务，进一步了解和认识社会，为今后更好的融入社会做好思想准备，促使大学生立足现实，勤奋学习，善于思考，勇于探究，全面提升自身素质，不断增强综合实力，把所学知识运用于实际生活，为家乡、为社会经济发展作贡献。

3、在本次活动过程中，注重培养新闻学院学生的专业素养，并结合实际开展各种类型的服务活动，来提高学生进入社会后的专业能力。培养大学生的策划组织能力。同时，在发现问题解决问题的过程中，让整个团队的成员学会合作，学会分享，学会承担。

4、扩大我校“五彩石”行动的社会影响力，通过各种形式的宣传，打造“五彩石”行动品牌，为之后活动的进一步开展打好基础。

5、通过本次的暑期实践活动，以书信交流、面对面交流、个案访谈等方式深入了解留守儿童群体，并通过宣传引起社会对留守儿童群体的关注，试图为贫困山区留守儿童提供长期的支援和帮助。

七、经费预算

| 用 途 | 经费小计 |
| --- | --- |
| 保险费 | 500 |
| 交通费 | 2000元 |
| 餐费 | 1000元 |
| 活动物资 | 2000元 |
| 合 计 | 5500元 |

附件2

精英中学“我的暑假生活”主题交流会

【总时长】1小时

【主持】殷豪

【幻灯片制作】 甘露

【流程安排】

1. 主持人开场

2. 我的暑期生活（20分钟）

主讲人： 陶梦玥

交流人：A.沈思妍

B.李雅真

C.甘露

D.陈洋溢

由主持人指定a、b三位志愿者先与学生交流自己的暑期生活，继而引导学生与大家交流自己的梦想，其中志愿者c、d可进行穿插交流。同时，外部观众也可加入进交流过程中来。最后，主持人辅以激励性话语，结束此模块。

3. 写作打开心灵窗口

案例搜集：语病、标点错误使用

错别字使用、口语化叙述

优秀学生案例

交流写作经验

（1） 结合作文批改中出现的常见问题，将语病、错别字使用、口语化叙述、标点错误使用4类问题进行案例分析。每种问题将出示2个网络案例，不使用学生本人案例。在讲解中适当进行与彭水中学学生的互动，可让学生自行指出示例中的问题后再进行讲解。

（2） 展示先期学生个人作文中的优秀选段，让学生进行点评，以达到互动的效果。

注：优秀学生案例将在新闻学院志愿服务队所批改的作文中选出。作文可由志愿者自行推荐至各服务队负责人处，经过初步筛选后，推荐5篇进行最终筛选，最终留下5篇用于展示。

3. 一对一，我帮你（10-15分钟，若超出可行时间则省略此模块）

各志愿者与自己所指导的学生进行一对一交流，深入沟通。对于留守儿童可能存在的心里问题、生活问题进行疏导，期间可播放欢快的音乐。

4. 结束

备注：活动全程将赠送小礼品给参加交流的学生