2014年重庆大中专学生志愿者暑期文化科技

卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 □ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团 □ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术服务团 □ 6.走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团 □ - 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团□ 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团 □ |  |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 □ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |  |
| 团长姓名 | 李翌 | 职务 | 机械学院12级团委书记 |  |  |  | 联系方式 | 18883870484 |
| 指导教师姓名 | 李雪梅 | 职务 | 机械学院团委书记 |  |  |  | 联系方式 | 13648308006 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  | 队员姓名 |  |  |  | 年级专业 |  |
| 李翌 | 12级机械设计制造及自动化 |  | 于浩滢 |  |  |  | 12级机械设计制造及自动化 |  |
| 陈康达 | 12级车辆工程 |  | 俞佶宏 |  |  |  | 12级车辆工程 |  |
| 马文杰 | 12级机械电子 |  | 李正渠 |  |  |  | 12级车辆工程 |  |
| 刘羿群 | 12级车辆工程 |  | 罗超 |  |  |  | 13级机自 |  |
| 服务地点 及单位 | 重庆市璧山县 |  |  | 预计活动时间 |  |  | 7月4日— 7月8日 共5天 |  |
| 服务活动方案 | （另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  | 高校团委 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

美丽中国实践团

——璧山特色旅游资源发掘

实 施 方 案

- 活动时间

2014年7月4日— 7月8日 （为期5天）

- 参与者

来自重庆大学机械设计制造及自动化、车辆工程等专业的20名同学

- 活动方式方法

- 实地考察

- 采访专业人士

- 问卷调查（针对游客和当地群众）

- 拍摄调研纪录片

- 新媒体宣传（如：发起微博投票）

- 活动准备

- 了解璧山现有旅游资源以及其一、二、三产业，熟悉璧山大致地形，制定调研路线

- 提前联系相关专业人士，确保调研项目的可行性。

- 提前与璧山县相关领导取得联系

- DV、电脑等拍摄纪录片所需器材

- 方案实施过程

- 前期准备阶段

将小组成员分为三组（A组、B组、摄影宣传组），A组负责对现有旅游资源进行再发现，通过查阅相关资料拟定具代表性的几个旅游景点进行调查；B组负责根据当地环境等资源如葡萄园、茶园等的实际情况，并请教相关专业人士，拟定调查计划。明确各小组分工，做好各部分准备工作。

- 实地调研阶段

活动开始，摄影宣传组细分为两个小组分别跟踪A、B组的调研走访工作，各组在3天内完成调研部分工作，并对各组工作进行整理与总结，拟定璧山特色旅游资源备选名单，方便下一阶段工作的进行。

- 资料整合阶段

由分析总结组的同学主要负责，汇总其他两个小组的调研成果，并将备选名片资料级图片整理，由摄影宣传组的同学宣传并发起“璧山特色旅游资源发掘”投票活动。

- 活动总结阶段

- 由摄影宣传组的同学制作本次调研纪录片；

- 调研小组各成员拟写此次活动心得体会；

- 由分析总结组的同学整理此次调研的所有资料，并拟写出调研报告

- 预期效果

- 通过此次调研活动挖掘璧山特色旅游资源，并通过网络投票、游客现场投票等方式，宣扬璧山的特色，让璧山走出重庆，为更多的人所知。

- 通过拍摄的调研纪录片，让大家更加真切的感受到质朴且充满无限活力与未知的璧山，为璧山的群众带来新的财富源泉。

我们调研团队也希望通过此次活动，提高团队协作能力、表达能力，培养吃苦耐劳、艰苦奋斗精神，学会发现隐藏在身边的美。