2014年重庆大中专学生志愿者暑期文化科技

卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 □ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团 □ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术服务团 □ 6.走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团 □ 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团 □ |  |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 □ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |  |
| 团长姓名 | 沈颖忱 | 职务 |  | 会长 |  |  | 联系方式 | 18623119722 |
| 指导教师姓名 | 李秋南 | 职务 |  | 动力工程学院团委书记 |  |  | 联系方式 | 15215063618 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  |  | 队员姓名 |  |  | 年级专业 |  |
| 许昊煜 | 研2013 |  |  | 熊小龙 |  |  | 11级新能源科学与工程 |  |
| 程正渠 | 11级热能与动力工程 |  |  | 赵方渊 |  |  | 研2013 |  |
| 刘露 | 11级热能与动力工程 |  |  | 方娟 |  |  | 11级热能与动力工程 |  |
| 彭泉贵 | 研2013 |  |  | 刘冰 |  |  | 研2013 |  |
| 马英群 | 11级热能与动力工程 |  |  | 魏铭 |  |  | 12级核工程与核技术 |  |
| 余银生 | 12级核工程与核技术 |  |  | 杨喆人 |  |  | 12级核工程与核技术 |  |
| 余兆烜 | 12级热能与动力工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务地点 及单位 | 童家桥街道 |  |  | 预计活动时间 |  |  | 7月7日— 7月13日 共7天 |  |
| 服务活动方案 | 节能减排•美丽社区服务活动方案见附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  | 高校团委 意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

节能减排·美丽社区

——重庆大学节能减排协会暑期实践服务活动方案

重庆大学节能减排协会

2014年6月22日

- 活动目的

经济快速增长背后潜藏着能源的巨大消耗和粉尘烟气的大量排放，“温室效应”和“雾霾天气”让人警醒，面对日益紧缺的资源和日趋恶化的环境，我们不能够将所有问题都抛给科学家，节能减排从我做起，从每一个人做起。结合本协会“走出校园，走向社会，走进社区，以丰富的形式向全社会宣传我校学生的环保理念、节能思路和减排方法”这一举办活动的宗旨，以协会为平台，以志愿者为主体，走出校园，走进社区，将“节能减排·志愿者在行动”这一传统活动进一步推行。美丽中国实践团。

二、活动内容

本次活动的主要形式是“节能减排志愿者进社区”，主要分为“节能宣传进社区”“、“节能讲师进社区”以及“会员居民面对面”三个板块。开展科普知识宣讲、社会调查研究、发展建言献策等活动。

（1）“节能宣传进社区”板块

本板块活动的主要目的是在本协会正式进入社区开展活动之前做一个前期的宣传，主要内容是在正式活动还未开展之前，将我们准备好的展板、海报、宣传材料首先放置在小区的较为明显的位置。以此介绍我们的团队概况、节能减排的理念、以及引起居民们的注意，为即将进行的活动预热。

（2）“节能讲师进社区”板块

本版块活动的主要目的是通过我们精心挑选、培训的节能小讲师，结合居民们的日常生活，以节能减排环保知识讲座形式为社区居民宣传相关的节能减排知识。组织我为节能提意见活动。

（3）“会员居民面对面”板块

本版块活动的时间安排在“节能讲师进社区”之后，地点安排在童家桥社区广场，在活动现场进行清洗空调常识普及，为市民朋友示范怎样进行日常空调内机的清理，并就讲座上谈到的一些问题制作成一份试卷，组织有奖问答，对于参与并回答较好的市民朋友们，我们会分发之前准备好的绿色环保的礼品。并评出随后邀请参与其中的市民在事先准备好的横幅上签字，合影，活动结束。

在活动前期，完成采购所需物品，安排当天需要带去社区的物品，提前在校内招募并安排随后“进社区”工作所需的讲师，进行相关的培训。做好所需的宣传资料（包括海报、展板、横幅等）。

三、活动具体日程安排如下：

7月2日前，完成校园招募节能环保小讲师，进行相关知识的培训。

7月5日，完成租车（将大型展板运往社区）联系、桌椅遮阳伞的租赁、纸笔、环保小礼品的购买。

7月6日，和社区进行联系，将宣传展板搬入童家桥社区广场。

7月7日—7月9日，进入社区开展节能讲师进社区的活动，由事先安排好的讲师为市民讲解节能减排的相关知识。

7月10日—7月13日，进入社区调研，了解居民需求，安排户外互动问答活动。组织我为节能提意见活动，将收集好的意见整理成宣传单进行发放，并对优秀建议进行表彰。

活动结束后，由宣传组总结本次活动的资料，并于开学后在校内进行这次活动的后续报导、宣传活动。让更多致力于节能环保的同学们加入我们的组织，在活动中收益，打造优秀社区。