重庆第二师范学院文件

校行办〔2013〕98号

关于印发《重庆第二师范学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》的通知

各单位、部门：

现将《重庆第二师范学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》印发给你们，请认真贯彻实施。

重庆第二师范学院

二〇一三年五月十七日

主题词：印发  大学生创新创业  管理办法  通知

重庆第二师范学院办公室            2013年5月17日印

（共印3份）

重庆第二师范学院

大学生创新创业训练计划项目管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步贯彻落实《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）、《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政[2012]1号）、《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）等文件精神，特制定本办法。

第二条 我校积极开展大学生创新创业教育，旨在培养适应各行各业发展需要的创新创业型人才，努力探索以问题和课题为核心的创新人才培养模式，激发大学生的创新思维和科研兴趣，充分调动大学生自主学习的能动性，强化大学生的实践能力和团队协作精神，全面提高我校大学生的综合素质。

第二章  项目类型

第三条 我校大学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类：

1．创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

2．创业训练项目是本科生以团队的形式，在导师指导下团队中每个成员在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

3．创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第三章  申报要求

第四条 大学生创新训练项目面向全校本科学生申报，可以是个人或团队（不超过5人）；大学生创业训练项目主要面向二、三年级学生，仅限团队（不超过5人）；大学生创业实践项目主要面向三年级学生，仅限团队（不超过5人）。同等条件下优先支持团队合作项目和跨年级、跨专业、跨学科合作项目。

第五条 申报项目学生需填写《大学生创新创业训练计划项目申报书》，自主设计、自主完成、自主管理。项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断优化方案，确保项目在校期间完成。

第六条 项目负责人仅限1人，负责人不得同时申报两个及两个以上的项目。有未结题项目的学生不得申请。

第七条 申报项目组须由学生选定或各教学单位配备指导教师1-2名，指导教师需具备中级及以上职称，鼓励各项目聘请该行业优秀专家担任导师。大学生创业实践项目实施（实行）学校导师和企业导师双导师制。创业实践项目指导教师应不少于2名。每位指导教师限指导2项。

第八条 大学生创新训练项目实施期限一般为1年，大学生创业训练项目一般不超过2年、创业实践项目一般不超过4年。各项目实施时间过半时需提交中期报告。申报者要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，保证在校期间完成。

第四章  机构职能

第九条 学校成立重庆第二师范学院大学生创新创业训练计划领导小组，负责制定规章制度，领导、组织和协调创新创业计划的开展；由分管教学副校长担任组长，领导组成员由教务处、学生处、团委、科研处、教学资源中心、财务处等单位负责人组成。领导组下设办公室，办公室设在教务处，具体负责计划的日常组织、管理和协调工作，组织立项评审、中期检查、结题评审、项目成果的总结与推广等。

第十条 各院系安排专人负责大学生创新创业训练计划项目的具体实施和管理工作，落实项目初审、材料汇总、档案管理、中期检查、后期结题等具体事宜，做好与教务处的联络工作。

第五章 项目管理

第十一条 申报立项

1．大学生创新创业训练计划项目申报工作由教务处发布项目申报通知，说明项目申报的原则、具体要求和时间安排。

2．项目申请人在导师指导下认真填写《大学生创新创业训练计划项目申报表》，各院系视情况组织答辩，确定本单位申报项目，将本单位《大学生创新创业训练计划项目推荐汇总表》报教务处。

3．教务处组织专家对项目进行评审，择优向市教委推荐大学生创新创业训练计划项目，并进行为期一周的公示。

第十二条 中期管理

各项目实施时间过半时需开展中期检查。中期检查时项目组应提交《大学生创新创业训练计划项目中期检查报告》，提供阶段性的实践活动原始记录。中期检查主要是对项目的工作进度、各项工作完成情况、中期成果等给出恰当的评价，提出项目进一步实施的意见和建议。如发现项目申报或实施过程中有弄虚作假或工作无明显进展的现象，应提出及时终止项目运行的建议。

第十三条 项目变更或终止

项目变更或终止应由项目负责人向学校提出书面申请，阐明具体原因，对更改项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目进度等作出详细描述。其中，项目延期时间最长6个月。由学校教务处核实情况后，给出同意与否的结论，并认定执行。

第十四条 结题验收

1．项目完成后，项目主持人提出结题申请，填写《大学生创新创业训练计划项目结题验收报告》，硬件项目须有实物，补充材料为论文、设计、专利及相关支撑材料。由教务处组织专家查验相关结题材料，听取项目组成员的汇报和答辩，在全面评价项目完成情况和成果水平的基础上，对项目作出明确的成绩评定，并报市教委备案。

2．原则上要求负责人在毕业前完成项目的各项任务。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

3．项目存在下列情况之一的，学校验收不予通过：

（1）结项验收资料、数据提供不真实、不完整的；

（2）未完成预期成果的；

（3）擅自改变原定研究目标和内容的。

第六章 经费管理

第十五条 校级大学生创新、创业训练项目，学校给予每项1000元资助，大学生创业实践项目，每项给予2000元资助，项目资助经费由学校教务处、财务处和项目所在院系共同管理，由承担项目的学生使用，保证专款专用。

第十六条 立项项目经费分三次下拨到项目负责人，项目启动后拨30%，中期检查通过后拨50%，结题验收通过后拨20%。项目负责人应做到节约开支，专款专用。

第十七条 经费主要用于项目研究所需的资料费、实验材料费、调研费、会议费等必要开支，不得用于支出劳务费等人员经费。报销单必须由项目负责人、指导老师签字，经教务处审核后方可到财务处报销。具体报销操作流程按照学校财务处有关财务管理制度执行。

第十八条 创新创业训练计划项目资助学生为第一作者发表的论文以及学生以项目为基础申请的专利应标注“大学生创新创业训练计划项目资助”，所需费用由项目支付，专利知识产权归学校所有。

第十九条 经核查，对下列情况，学校有权责令项目负责人停止使用项目研究经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，对主要责任人予以处罚：

1．因申请人执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；

2．申请人将经费挪作他用的。

第七章 成果管理

第二十条 完成并通过鉴定验收的创新创业训练项目，学生可取得创新专项学分，项目负责人按1学分计，其他参与者各按0.5学分计，中途退出项目的学生不记学分。完成创新创业训练计划项目并做出优异成绩的学生，同等条件下在硕士研究生推荐时优先考虑。

第二十一条 项目完成验收通过的，由项目所在院系当年为指导教师组分别计算5/8学时的教学工作量。其中，创新训练项目和创业训练项目按每项目5课时计算，创业实践项目按每项目8课时计算。

第二十二条 资料存档。大学生创新创业训练计划相关资料应进行归档，归档内容包括：所有项目的立项申请书、中期检查报告、经费使用记录、结项验收报告、研究论文、专利授权证书、样品、计算机程序、设计文件等。以上材料由教务处保存原件一套，项目所在院系保存副本一套。实物性成果由项目所在院系保存。归档材料保存期限不少于四年。学校适时将研究成果汇编，并在校内组织成果展示与交流。

第八章 政策保障

第二十三条 学校各相关职能部门及各院系要积极为参与项目的学生团队及个人免费做好提供实验场地、设备以及技术等服务工作。参与项目的学生团队及个人可依托网络，进行项目展示、开展创新研究和实践。学校要多种渠道做好创新创业训练项目的宣传报道和学习交流、互动促进等工作，确保大学生及时了解我校大学大学生创新创业训练计划相关情况，为参与项目的学生提供合作和交流的机会。

第二十四条 参加国家级大学生创新创业训练计划的学生在各类评奖评优和免试推荐研究生时优先考虑。

第二十五条 本办法自公布之日起执行，由学校教务处负责解释。