2014年重庆大中专学生志愿者暑期文化科技

卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆财经职业学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 √ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团 □ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术体育服务团 □ 6. 走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团 □ 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团 □ 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团 □ |  |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 √ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |  |
| 团长姓名 | 邓炜 | 职务 | 校学生会主席 |  |  |  | 联系方式 | 18580430445 |
| 指导教师姓名 | 周晓婧 | 职务 | 校团委副书记 |  |  |  | 联系方式 | 13452345184 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  | 队员姓名 |  |  |  | 年级专业 |  |
| 胡永宏 | 13级会展与策划 |  | 丁 凤 |  |  |  | 13级会计 |  |
| 黄 银 | 13级物流与管理 |  | 冷春芳 |  |  |  | 13级会展与策划 |  |
| 钟有松 | 13级市场营销 |  | 王 令 |  |  |  | 13级市场营销 |  |
| 江巧巧 | 13级会计 |  | 张兰馨 |  |  |  | 13级会计与审计 |  |
| 服务地点 及单位 | 大安镇高庙村 |  |  | 预计活动时间 |  |  | 7月7日— 7月11日 共5天 |  |
| 服务活动方案 | （另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  | 高校团委 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

重庆财经职业学院2014

暑期“三下乡”赴大安镇高庙村社会实践

活

动

方

案

二〇一四年六月

目  录

一、活动简介

（一）活动概述........................................................................ ..........................4

（二）活动目的........................................................................ ..........................5

（三）活动主题........................................................................ ..........................5

（四）组织机构....................................................................... ............................5

（五）活动时间........................................................................ .......................... 5

（六）活动地点........................................................................ ..........................5

（七）活动内容........................................................................ ..........................6

二、活动前期准备

（一）活动宣传动员.... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... ........ .... .... ....6

（二）成立“三下乡”志愿者服务团........... ...... ...... ... .... .... .... .... .... ..6

（三）组织筹备工作及人员分工.................................................... ..............8

三、活动日程安排表.............................................................. ......... . ...... ....9

四、活动开展

1．“圆梦中国”——税改惠农进农家.............. .... ... ... ... . . . .10

2．“圆梦中国”——民工维权常识和家庭理财知识普及...10

3、“圆梦中国”微公益计划............ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10

（1）微公益·我的青春我的梦想............. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10

（2）微公益·趣味运动会............ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

（3）微公益·“非常阳光1+2” ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ....... ..........11

（4）微公益·漂书角... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ....... ..... .. ... .. ... .. ... .. .. 11

（5）微公益·关爱空穴人... .. ... .. ... .. ... .. ... ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ...11

4、清凉夏日坝舞. ... .. ... .. ... .. ... ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ....11

5、乡村坝坝电影.. ... .. ... .. ... .. ... ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ......

6、民生调研... .. ... .. ... ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ...... .. ... .. ... .. .11

五．后期总结................................................................................................... .14

六．活动要求............................................................................................... ... .14

一、活动简介

（一）活动概述

为响应市委宣传部、市文明办、市委教育工委、市教委、团市委、市学联的组织开展大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动有关精神，进一步增强青年的历史责任感和使命感。广泛动员学生开展国情考察、政策宣讲、科技支农、文化宣传、教育帮扶、医疗卫生服务、环保考察、法律援助等志愿服务实践活动，努力扩大活动覆盖面、提升活动实效性，充分发挥团员青年在服务民生、促进民生中的青年主力军作用，实现促进学生成长和服务基层发展的互助双赢。为集中力量，发挥优势，今年全院将组织3支市级重点服务团队。

（二）活动目的

为深入学习宣传贯彻党的十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和在北京大学师生座谈会上的讲话精神，组织引导广大青年学生在深入社会、了解国情、接受锻炼的过程中培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立跟党走中国特色社会主义道路、为实现中国梦努力奋斗的理想信念。

（三）活动主题

为祖国勤学修德以实践明辨笃实

（四）组织机构

领导小组下设办公室，挂靠院团委

主  任：张艳艳

副主任：周晓婧

成  员：张洪梅、易娇燕、赵莹莹、阳作林、

（五）活动时间

2013年7月7日-11日

（六）活动地点

重庆市大安镇高庙村

（七）团队组成活动内容

市级重点团队（3支）

1.团队成员：院学生会、学生社团联合会、各系成员

2.活动内容：财经知识宣讲、教育帮扶、“市民学校”文化宣传、法律援助、健康生活。

二、活动前期准备

（一）活动宣传动员

我院暑期“三下乡”工作宣传动员大会于2014年6月1日在行政办公楼214会议室召开，由院团委书记张艳艳就2014年“三下乡”工作作宣传动员，传达暑期“三下乡”活动的意义和精神，并动员广大青年积极参与到此次“三下乡”活动中来。

（二）成立我院2014暑期“三下乡”志愿者服务团

1、理论政策宣讲团队

负责人：周晓婧

成员：学生会

（三）组织筹备工作及人员分工

1、统筹策划组

负责人：张艳艳

成  员：周晓婧

职  责：组织策划此次活动，并与当地政府部门联系协商洽谈活动的各项相关事宜，为活动的宣传、准备、开展做好工作。

2、经费管理组

负责人：周晓婧

成  员：张洪梅 易娇艳 阳作林 赵莹莹

职  责：负责合理科学地统筹安排、管理整个活动经费，做到把钱用到实处，并收集好整个活动开展期间的发票单据，最后进行结算。

3、后勤保障组

负责人：张洪梅

成  员：岳晓天

职  责：负责在整个活动中后勤保障以及照相清点人数维持活动秩序等。

4、宣传通讯组

负责人：易娇燕

成 员：左青霞

职  责：负责本次活动的宣传报道等文字工作并及时有效地与电视台、报社沟通。为此次活动做好宣传工作。

5、活动建设组

负责人：阳作林

成  员：刘梦帆

职  责：负责筹划、组织活动的开展。协调确保所有活动顺利开展，做到高秩序、高质量的完成此次“三下乡”社会实践活动。

6、后期统筹组

负责人：周晓婧

成   员：易娇燕

职责：负责完成“三下乡”活动的文字总结材料，整理好相关上报材料，完成调查报告2份，做好“三下乡”社会实践汇报会的相关工作。

三、日程安排

|  |  | 活动名称 | 活动内容 | 活动地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月7 | 14:30-15:30 | 出征仪式 | 重庆财经职业学院“三下乡”大学实践活动出征仪式仪式 | 学院学术报告厅 | 张艳艳 |
|  | 16:00 | 捐书活动 | 号召同学们将自己的废旧书籍捐献给大安镇的“漂书角”，让大安镇的居民能有更多的书籍可看。 | 学院主教学楼前 | 教育帮扶团 |
| 7月 8 日 | 6：30—11：00 | 文艺汇演 | 由学院艺术团牵头，在赶集天为大安镇老百姓带去一台具有财经特色的文艺汇演 | 大安镇 | 文化宣传服务团（张艳艳、赵莹莹） |
|  | 6：30—11：00 | 应用设计系雷锋服务站 | 建立义务家电维修、计算机维护、衣服缝补等 | 大安镇 | 彩虹人生实践服务团 （阳作林） |
|  | 7：00—11:00 | 政策宣传 | 利用展板、宣传漫画、广播等形式宣传党的十八大精神 | 大安镇 | 基层宣讲服务团 |
|  | 11：30—13：30 | 返程 | 艺术团返程 |  |  |
|  | 14：30—18：00 | 入住安排 | 乘车到安排的各个社会实践点安排住宿、饮食等工作 | 大安镇 | 全体 |
|  | 19：00—20：30 | 夏日清凉坝坝舞/坝坝电影 | 同村民们一起享受跳坝坝舞，锻炼身体的快乐时光 | 大安镇 | 文化宣传服务团 |
| 7月 9日 | 8:00-11:00 | “微公益”计划 | - “微公益”计划的市民学校现场准备工作 - 招募小学员 3、宣扬建立“漂书角”的目的及意义 | 大安镇“市民学校” | 教育帮扶团 |
|  | 8：00—10：00 | “微公益”计划 | 亲情相伴促成长 | 大安镇 | 教育帮扶团 （王凯飚） |
|  | 11：20—12：10 | 体验生活 | 帮助实践点的村民准备午饭 | 大安镇各实践居住点 | 全体 |
|  | 15：00—18：30 | 专题调研 | “知民情、聚民智、惠民生”专题调研活动，其余各团到天地进行农活 | 大安镇 | 民生调研团、其余各团（易娇艳、赵莹莹 |
|  | 19：00—20：30 | 夏日清凉坝坝舞/坝坝电影 | 同村民们一起享受跳坝坝舞，锻炼身体的快乐时光 | 大安镇 | 文化宣传服务团 |
| 7月 10 日 | 8：00—11：30 | “微公益”计划 | 关爱空巢老人 | 大安镇敬老院 | 彩虹人生实践服务团（唐清清） |
|  | 8：30—11：00 | 知识宣讲 | - 讲座开始前期准备工作 - 民工维权常识和家庭理财知识普及 | 大安镇 | 科技支农实践服务团（主讲：聂卫东教授）、基层宣讲服务团 张红梅 |
|  | 11：20—12：10 | 体验生活 | 帮助实践点的村民准备午饭 | 大安镇 | 全体 |
|  | 15：00—17：00 | “微公益”计划 | 非常阳光“1+2”，制作“信念墙” | 大安镇街道 | 教育帮扶团 |
|  | 19：00—20：30 | 夏日清凉坝坝舞/坝坝电影 | 寻找坝坝舞领队，在实践团队离开后继续坝坝舞健康生活 | 大安镇 | 文化宣传服务团 |
|  | 9：00—10：30 | 座谈会 | 相互交流经验及心得体会，为大安镇发展建言献策 | 大安镇 | 阳作林 |
|  | 10：30 | 合影留念、返程 | 返程回校 |  | 全体 |

四、活动开展

1、“情系大安”微公益计划

（一）微公益·亲情相伴促成长

我院“三下乡”社会实践服务团将以“爸爸（妈妈等亲人），我想对您说”的书信形式指导大安镇民学校的学生“诉说”自己从未向父母等说过的话，主要目的是进一步加强与父母等亲人之间的沟通，这也是对儿童特别是对那些父母常年外出打工的儿童来说是一个心灵上的寄托。除此之外，活动的另外一个形式是指导学生把手边的一些废弃物品再次利用，动手制作一些比较有纪念意义的物品送给自己的父母。这样可以进一步加强儿童与父母之间的心灵沟通，让儿童感受到温暖常在、亲情常在。

（二）微公益·趣味运动会

本活动主要以素质拓展的形式展开，通过各种各样适合于小学生心理发展特点的游戏为载体培养学生的团队意识、提高儿童的自我管理能力、丰富儿童的课外文化生活、增强与他人合作的自信心。

（三）微公益·非常阳光“1+2”

所谓“非常阳光‘1+2’”是指把对市民学校儿童的“理想信念教育”和“自护教育”、“感恩教育”相结合。理想信念教育主要是以“信念墙”的形式开展，由学生在信念墙上以‘我的理想’为题贴上自己的理想，主要是为了了解学生自身理想信念；自护教育主要是帮助学生树立良好的自我保护意识；感恩教育是侧重于情感方面的心理辅导。该活动不仅可以对学生的心理障碍问题进行预防和补救，还可以促使学生的人格得到健全发展、形成良好的心理品格。这些对于处于身体和心理发展阶段的儿童来说都是非常重要和必要的。

（四）微公益·漂书角

此活动主要是为大安镇建立一个属于大安镇居民自己的“漂书角”，由我院与大安镇居民共同为漂书角捐赠书籍，让图书飘起来，走进大安镇每家每户，加强大家的读书意识，使大安镇充满书香气息。

（五）微公益·关爱空巣老人

通过此活动的开展，走进大安镇空巣老人的家，了解老人生活，并力所能及的帮助老人打扫卫生,整理家务，为老人提供一个健康祥和的养老环境。给老人们拉拉家常、讲讲夏天的生活保健和养生之道，为老人宣讲关于饮食起居,健康保健等知识。希望对老人的日常生活有所帮助。

5.情系巴渝·清凉夏日坝坝舞

坝坝舞是老百姓喜欢的舞蹈形式，动作简单，曲调流畅，易于学习，我们通过这个舞蹈形式，丰富老百姓的业余文化生活，同时也能达到锻炼身体的目的。

6.情系巴渝·乡村坝坝电影

通过此项活动，让文化宣传团的孩子们走村串户，让老百姓不出家门也能看到喜欢的电影，我们前期将通过调研，为老百姓准备他们喜欢观看的片场，为他们播放电影，进一步丰富他们的业余文化生活。

7.情系巴渝·民生调研

调研团在指导教师的指导下选择好调研项目，制作好调查问卷。

通过访谈法、问卷法等多种方法开展调研，返校后形成调研报告。

五、后期总结

第一，活动结束后，及时向领导汇报此次暑期“三下乡”社会实践活动的开展情况。

第二，整理、归纳、存档此次活动开展过程中的报道、图片、影音资料等，着手准备此次“三下乡”活动成果展，于九月份新学年开学时面向全校师生展出。

第三，认真分析和总结此次“三下乡”志愿者服务活动的成功经验，将这些成功的经验运用到以后的工作中去；同时也要看到活动中存在的不足，并从中吸取教训，在以后的工作中避免同样错误的发生。

4、9月10号左右将邀请大安镇相关领导到校，举行“三下乡”报告会。

六．活动要求

第一，高度重视，加强领导。充分认识这项活动的重要性，切实加强领导，认真做好前期准备工作。

第二，突出重点，科学组织。今年的活动主要以弘扬“我的中国梦”、加快建设“五个重庆”、义务支教服务等，各成员应及时、全面收集各主题相关的宣传材料，科学谋划，认真实践。我校将于6月25日前，将实际组建的市级、校级、院系级重点团队信息在“三下乡”社会实践活动官方网站的“重点团队备案”区进行备案登记（具体流程见官方网站说明）。未登记备案的团队，将不能申报全国级重点团队或参与全国级专项社会实践活动的奖项评选。

第三，加强宣传，营造气氛。各成员要做好暑期“三下乡”社会实践的宣传报导，在宣传阵地开辟专题、专栏，为活动营造良好的舆论氛围。利用全国“三下乡” 社会实践视觉形象识别系统做好品牌推广与媒体报道工作。

第四，注意安全，加强保障。各成员要树立安全防范意识，建立畅通的信息渠道。加强安全教育和保障，做好前期调研和出发准备，保障学生人身和财产安全，特别是要高度关注极端气候变化和服务地区的自然条件，做好自然灾害和突发事件的应对预案。制定应急预案，建立值班制度，健全保障措施。各学校团委要落实专人负责“三下乡”期间的安全工作，每支“三下乡”活动服务团队都要落实专人负责安全，“三下乡”活动安全工作实行一票否决制。

附1：重庆财经职业学院2014大学生暑期“三下乡”社会实践活动经费预算表

附2：大中专学生志愿者“三下乡”社会实践活动标识系统

重庆财经职业学院2014大学生暑期“三下乡”

社会实践活动经费预算表

| 序 号 | 项 目 | 数 量 | 金 额 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通车、旗帜、横幅等标识制作 | 10 | 900 |  |
| 2 | 理论宣讲宣传制品 |  | 700 |  |
| 3 | 入驻农户慰问品 |  | 1000 |  |
| 4 | 微公益活动文体用品、信念墙、漂书角、空巢老人、留守儿童慰问品 |  | 1000 |  |
| 5 | 文艺演出服装 |  | 600 |  |
| 6 | 文艺演出舞台布置 |  | 2000 |  |
| 7 | 校外媒体宣传报道费 |  | 500 |  |
| 8 | 社会调研、教师指导费 |  | 800 |  |