2014年重庆大中专学生志愿者暑期文化科技

卫生“三下乡”社会实践活动组队申请表

| 申请学校 | 重庆财经职业学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建团队 类型 | 1. 走进城乡社区市民学校理论政策宣讲团 □ 2. 走进城乡社区市民学校深化改革观察团 □ 3. 走进城乡社区市民学校科技支农帮扶团 □ 4. 走进城乡社区市民学校教育关爱服务团 □ 5. 走进城乡社区市民学校文化艺术体育服务团 □ 6.走进城乡社区市民学校爱心医疗服务团□ 7. 走进城乡社区市民学校美丽中国实践团 √ 8. 走进城乡社区市民学校中职学生“彩虹人生”实践服务团□ |  |  |  |  | 1. 服务乡村市民学校计划 √ 2.“天翼”智慧城镇调研计划 □ 3.“圆梦中国”公益行动 □ 4.大学生社会实践“知行计划”□ 5.“井冈情•中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动 □ |  |  |
| 团长姓名 | 马钥 | 职务 | 团总支副书记 |  |  |  | 联系方式 | 18883277972 |
| 指导教师姓名 | 赵莹莹 | 职务 | 团总支书记 |  |  |  | 联系方式 | 15823262271 |
| 队员姓名 | 年级专业 |  | 队员姓名 |  |  |  | 年级专业 |  |
| 吴清萍 | 2013级会展 |  | 王秋淋 |  |  |  | 2013级物流 |  |
| 郭大群 | 2013级旅游 |  | 刘杰 |  |  |  | 2013级会展 |  |
| 何欣燕 | 2013级物流 |  | 龙璐 |  |  |  | 2013级旅游 |  |
| 钟晨倩 | 2013级旅游 |  | 田桃霞 |  |  |  | 2013级报关 |  |
| 服务地点 及单位 | 重庆市永川区黄瓜山村 |  |  | 预计活动时间 |  |  | 7月10日—7月12日 共3天 |  |
| 服务活动方案 | （另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系党组织 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  | 高校团委 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市“三下乡”活动领导小组办公室 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

商贸旅游系

“低碳环保 从我做起”三下乡活动

策

划

方

案

活动主办方：共青团重庆财经职业学院

活动承办方：重庆财经职业学院商贸旅游系

目录

一、活动背景	3

二、活动目的	4

三、活动主题	错误!未定义书签。

四、活动时间	4

五、活动地点	5

六、活动对象	5

七、活动组织机构	5

八、活动流程	5

㈠.前期准备	5

㈡.人员安排	6

十、经费预算	7

一、活动背景

学院为丰富大学生暑假文化生活，支持、引导和激励广大青年学生加强学习实践党的理论和创新意识，积极投身到推动科学文明发展、促进社会和谐的伟大实践中，大力弘扬和培育民族和时代精神，在实践中了解中国民情，奉献社会，服务人民，提高素质。学院组织的“三下乡”活动，希望通过社会实践，锻炼我院学生的实践能力，提高他们的综合素质，达到学生与社会间双赢的局面。让学生能够将所学理论联系社会实际，通过亲身体验，积累丰富经验，培育创新精神、实践能力和终身学习的能力。

二、活动目的

参加“三下乡”暑假社会实践活动丰富了大学生暑假生活，让大学生学会时刻关心乡村基层问题。培养大学生吃苦耐劳的精神，进一步激发大学生成长进步，与时俱进，开拓创新，努力扩大大学生参与面和受教育面提高自身素质，实现全面发展。

三、活动主题

美丽中国实践团

分为三个方面同时进行：

- 景区清洁：环卫黄瓜山 守卫我的家（见附件一 具体方案）

- 环保知识宣传（见附件二 具体方案）

- 农村生态旅游可持续发展调研（见附件三 具体方案）

四、活动时间

2014年7月8、9日（暂定）

五、活动地点

永川区黄瓜山景区、市集

六、活动对象

2013级部分团学干部

七、活动组织机构

主办方：共青团重庆财经职业学院委员会

承办方：重庆财经职业学院商贸旅游系

八、活动流程

㈠前期准备

- 前期宣传

横幅：2条 作为一个醒目的标志，在于传达基本信息。可以悬挂在校门口、礼堂、主教学楼前等地方。

海报：2张 分别张贴在主教楼宣传栏和行政楼宣传栏

- 物品准备

①.提前联系申请校车，若无法申请到，提前查询好前往黄瓜山的路线，可在蚂蝗桥乘坐公交车。

②.系旗、系服、宣传单及市集宣讲资料提前备好

③.清洁工具：扫帚、垃圾袋、簸箕等

④.提前几天与黄瓜山景区负责人取得联系，协商好相关事宜

⑤.拍照、视频需要用到的电子产品提前备好

⑥.准备好防暑、感冒类等医药用品

㈡人员安排

| 姓名 | 职务 | 班级 | 联系电话 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 何欣燕 | 宿管会主席 | 物流1302 | 18883272377 |  |
| 李胜兰 | 宿管会宿检部部长 | 物流1302 | 18883273508 |  |
| 何文西 | 宿管会秘书长 | 会展1301 | 15223044962 |  |
| 龙璐 | 宿管会宣传部部长 | 旅游1301 | 13617606196 |  |
| 郭大群 | 学生会副主席 | 旅游1301 | 18883273717 |  |
| 钟晨倩 | 学生会副主席 | 旅游1301 | 18883273629 |  |
| 罗杨 | 学生会宣传部副部长 | 物流1302 | 18883278033 |  |
| 赵玮 | 学生会外联部副部长 | 会展1301 | 18723294476 |  |
| 柯智馨 | 学生会文体部副部长 | 物流1301 | 18323498583 |  |
| 马钥 | 团总支副书记 | 会展1301 | 18883277972 |  |
| 罗永容 | 团总支组织委员 | 物流1301 | 18883273371 |  |
| 田桃霞 | 团总支组织委员 | 报关1301 | 18883277455 |  |
| 吴清萍 | 学生会主席 | 会展1301 | 18883274770 |  |
| 王秋淋 | 宿管会副主席 | 物流1302 | 13658243733 |  |
| 刘杰 | 宿管会副主席 | 会展1301 | 15213227810 |  |

九、应急预案

- 安全问题：三下乡期间所有参与人员必须同行，私自行动需提前申请

- 注意饮食饮水卫生和避免中暑感冒，发生意外先做好初步应急处理再送往医院

- 气温不稳定，若遇下雨，注意防滑，避免摔伤

- 外出时注意礼貌用语，互帮互助

十、经费预算

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 景区清洁环保 | 320 |
| 环保知识宣讲 | 320 |
| 旅游调研方案 | 100 |
| 团队伙食费 | 40元/人/天 |
| 合计 | 1940元 |

附件一：

环卫黄瓜山

- 活动背景

黄瓜山是受欢迎的星级旅游景区，每年节假日期间登山的游客络绎不绝，而山路及其周围的卫生清洁也成了一个日益突出的问题。为了为广大登山者创造一个良好的登山环境，为了打造我校良好的外在形象，践行志愿精神。重庆财经职业学院青年志愿者会对黄瓜山三条登山道进行卫生清洁维护活动。并将此活动作为我校以后及历届的例行活动，并将其打造成属于我校系团学组织的品牌活动。

- 活动目的

维护登山道路的清洁，践行志愿者精神，

- 活动意义

1、有利于解决黄瓜山登山道路无人清理的问题，维护山路清洁卫生；

2、有利于增加景区的知名度，进而扩大我校的影响力；

3、有利于宣扬和增强登山者的环保意识，号召大家文明登山；

4、有利于在校大学生树立“讲卫生、爱校园”的校园归属感意识；

5、有利于弘扬和践行志愿者精神，丰富大学生的精神生活，培养高尚的道德精神。

- 活动主题

环卫黄瓜山，守卫我的家

- 活动形式

1、队列出发，穿戴志愿者衣帽，携带志愿者旗帜组队清理山路垃圾；

2、印发环保宣传单，在路途分发宣传；

3、在校园林荫道两旁，粘贴标语，进行校园环保宣讲；

4、登山途中可以歌唱志愿者之歌，或其他有关环保宣传的歌曲，如草原风景民歌等；

5、向校园网站上传活动策划书、照片或新闻稿，发至网络进行宣传；

6、合影留念。

- 活动时间

2014年7月8、9日

- 活动地点

黄瓜山登山道路

- 主办单位

重庆财经职业学院

- 承办单位

重庆财经职业学院商贸旅游系团总支学生会

- 活动流程

- 前期准备

策划组：不断修改完善活动策划书，监管各部门工作进度情况。

宣传部组：出海报，对活动进行宣传

后勤组：准备好需要的清洁工具

- 中期运作

活动当天，在预定的事件集合，分队合作，着志愿者衣帽举志愿者旗帜，列队上山收集可以触及的垃圾，主要是塑料类垃圾。负责简报人员等收集活动中照片或录制视频。

- 后期收尾

1、拟写新闻稿，上交相关部门。

2、财务部整理好相关收据或发票，完成报账工作。

3、文体部收集活动的相关资料（如照片，新闻稿，视频等），上传至学院网站等。

4、活动策划组，对活动进行经验总结并做好记录，将活动方案存档保存。

5、宣传部，活动的照片、成果在宣传栏上公示。

- 注意事项

- 注意人身安全（有危险性的活动可以让参与者签订责任书），触及不到的垃圾不用拣；

- 活动前期的宣传中，注意保持场地卫生清洁；

- 活动开始到结束，都要与当地负责人、居民建立友好合作的关系。

- 预算

| 用途 | 金额 |
| --- | --- |
| 海报 | 60 |
| 横幅 | 100 |
| 医药品 | 50 |
| 清洁用品 | 50 |
| 宣传单 | 60 |
| 合计 | 320 |

附件二：

黄瓜山生态环保知识宣传

地点：黄瓜山集市

时间：2014年7月7日（暂定）

参与人员：暑期“三下乡”所有成员，集市上的群众

主办：重庆财经职业学院商贸旅游系

前期准备及分工：

（1）宣传部在讲座前一个星期内制作好海报和现场横幅一张，海报于宣讲开始前张贴在宣讲处。

（2）宣传部在讲座前一周内做好环保知识宣传单和与之相关的资料。

（3）组织委员以短信和QQ群方式通知各位参与工作人员宣讲的时间。

（4）安排专人在现场做好照片记录，影像记录，并且撰写简报，做好资料留档工作。

活动方式:

（1）宣传单宣传形式：在经管楼前例展一系列的安全知识绘画及安全常识性的知识。例如，节电小窍门，节水金点子，环保小常识，节约森林等。

（2）签名大会：由学生会成员组织，在集市上例一签名横幅，后让广大群众参与进来，让群众们在上面签上自己的名字，样既达到了活动目的，也增强了活动宣传力度。

安全预案

- 宣传时如果出现观众较少的情况，组织专人把人员集中。

- 宣传进行时工作人员必须负责维持现场秩序。

经费预算

| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传单 | 0.3 | 200 | 60 |  |
| 横幅 | 3/米 | 2 | 60 | 10米一条 |
| 小礼品 | 1 | 200 | 200 |  |
| 总计：320 |  |  |  |  |

附件三：

调研方案

调研目的

乡村生态旅游是在传统乡村旅游蓬勃发展及全球生态环境保护热潮兴起的背景下提出的一种协调型的新型旅游活动。其自提出以来便在我国广大农村地区悄然兴起，并对农村经济、社会、文化等方面的发展起到了巨大的推动作用。但我国关于乡村生态旅游的研究始于21世纪初，由于起步较晚，到目前为止，专门及全面深入的研究较少，现有文献主要是对乡村生态旅游的概念、开发意义、规划设计方法以及开发价值的定性评估等方面的研究，而对乡村生态旅游概念和范畴的研究，又大都忽略了乡村生态旅游活动过程中对游客的教育和责任感培养方面的内容，更多偏向传统大众旅游。因此通过此次调研分析现阶段存在的不足提出发展乡村生态旅游的建议。

- 调研意义

通过此次对发展乡村生态旅游的调研可使农民增强环保意识，增强继承和保护本地文化特色的重要性意识，更注重村容村貌，变被动保护为主动保护。增加居民对当地文化的自豪感，使当地居民认识文化景观和文化传统的价值，让民间手工艺、音乐、戏剧、舞蹈、饮食等各种文化都在旅游过程中得到保护并发扬光大。

- 调研主题

农村生态旅游可持续发展

- 调研地点

重庆市永川区黄瓜山旅游景区

- 调研时间

2014年7月8号—2014年7月9号

- 调研组织

商贸旅游系团学组织调研小组

- 调研流程

- 调研前期准备

1、组成调研小组，确定小组组长。（4名）

2、组长带领组员分析景区目前的状况。（网络，媒体报道或当地人的言语中）

3、组长对小组成员进行合理的分工。（问卷的制作、景区前期的分析等）

- 调研进行时

1、问卷的填写，一人负责一部分，景区工作人员，当地的居民、农家乐。（注意必要时帮忙填写）

2、与景区的工作人员沟通深入了解景区现状。

3、组长安排调研时与景区工作人员及当地居民对话时的摄像工作。

- 调研后期工作

1、问卷的整理

2、调研报告的完善，及整合

3、做出一个汇报PPT

- 调研资金预算

用途：问卷打印，预计100元

- 调研中的注意事项

1、由于夏季炎热，注意防暑，若有身体不适及时与组长联系，组长安排休息，若情况严重及时就医。

2、注意交通安全，随时保持通讯畅通。

3、不单独行动，若有特殊情况及时与组长汇报。

4、注意着装。